## Mantenimientos Mayores
Programa Preventivo de Mantenimiento
CENTRAL PROVIDENCIA
NM | Instalación a Intervenir | Descripción General del Trabajo a realizar | Número total de días | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Fecha de Inicio Alternativo | Fecha de Térmimo Alternativo | Indicar tipo de solicitud | Justificación | Postergable o Impostergable | Propuesta del Fabricante | Horas de operación equivalente | Rango de flexibilidad | Comentarios
Ejemplo - Descripción | Nombre de instalación según información publicada en página Web del Coordinador | Descripciones General del mantenimiento | 14 | 2018-10-10 | 2018-10-23 | 2018-11-02 | 2018-11-15 | Trabajo nuevo o actualiza trabajo existente | En caso de solicitar modificaciones a trabajos de Mantenimiento Preventivo Mayor ya planificados, deberán indicarse las razones que justifican dicha modificación. | Postergable/Impostergable | Indicar el tipo de Mantenimiento a realizar de acuerdo a la propuesta del fabricante de la instalación | horas de operación u horas de operación equivalentes que justifican el mantenimiento informado (si corresponde) | Rango de flexibilidad para realizar el mantenimiento sin comprometer la operación segura de la unidad | Información adicional necesaria para evaluar las ventajas o desventajas de realizar el Mantenimiento en diferentes fechas.
3 | Unidad gen. Providencia 1 CE01U01G103 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | -- | -- | Trabajo Nuevo | Planificación preliminar | Impostergable | Mant. Conjunto turbina/generador | No corresponde | N/A

## Descripción NM 1
Nombre de la Instalación
Unidad gen. Providencia 1 CE01U01G103
Descripción detallada de las tareas de mantención | Duración [días]
Actividades: | 3
Mantenimiento general Turbina:
Programa general de pruebas durante el periodo de Mantenimiento Mayor | fecha inicial | hora inicial | fecha final | hora final
Planificación pendiente