## Carta Gantt
Carta Gantt - Proyectos Fehacientes
Departamento de Acceso Abierto
Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red
| Actividades |  | Fecha de inicio | Fecha de termino | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
|  |  | [dd/mm/YY] | [dd/mm/YY] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A | Desarrollo de ingeniería | Básica | 2023-01-01 | 30/4/2023 | bar: 2023 Ene to 2023 Abr
|  | Detalles | 2026-01-11 | 31/3/2027 | bar: 2026 Ago to 2027 Mar
B | Aviso de fecha de concreción del proyecto fehaciente.* |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 | bar: 2024 Dic
C | Orden de Compra de Equipos |  | 2026-10-01 | 2026-12-31 | bar: 2026 Oct to 2026 Dic
D | Declaración en Construcción |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | bar: 2026 Dic
E | Construcción de Obras Civiles |  | 2026-12-01 | 2027-10-31 | bar: 2026 Dic to 2027 Oct
F | Instalación de Equipos Primarios |  | 2027-05-01 | 2028-02-29 | bar: 2027 May to 2028 Feb
G | Puesta en Servicio |  | 2028-02-01 | 2028-05-30 | bar: 2028 Feb to 2028 May
H | Entrada en Operación |  | 2028-05-01 | 2028-05-30 | bar: 2028 May
* Se debe estimar una fecha con al menos 4 años de antelación a la concreción del proyecto. En caso de tener una fecha estimada de concreción menor a 4 años, el aviso de concreción se entenderá cumplido desde la fecha de presentación del proyecto fehaciente.