## Formulario
Formulario Único Solicitud Modificación No Relevante (SMNR)
Antecedentes para dar cumplimiento al Artículo 11 del Anexo Técnico: "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI".
Nota 1: La presente solicitud de inicio de proceso será válida cuando la información y los respectivos anexos se encuentren completos y correctos.
Nota 2: Se requiere que la documentación sea enviada en formato digital.
Nota 3: Completar debidamente todos los campos de este formulario con información verídica.
a - Antedecentes Generales Empresa Solicitante
Razón Social |  | AES Andes S. A.
Rol único Tributario |  | 94.272.000-9
Domicilio Legal Empresa Solicitante |  | Los Conquistadores 1730, piso 10 providencia Santiago
Contacto Representante Legal
Nombre representante Legal (1) |  | Paola Hartung
Correo Electrónico |  | paola.hartung@aes.com
Teléfono de contacto |  | +56 9 99396881
b - Agentes de Coordinación de la Empresa Solicitante
Coordinador Titular
Nombre coordinador |  | Sergio Guzman Lopez |  |  | Rut |  | 13.776.499-7
e-mail |  | sergio.guzman@aes.com |  |  | Teléfono |  | 56 9 81374700
Coordinador Suplente
Nombre Coordinador |  | Carolina Bernuy Bahamondes |  |  | Rut |  | 18.641.295-8
e-mail |  | carolina.bernuy@aes.com |  |  | Teléfono |  | 56 9 87470667
c - Descripción de las Instalaciones (2)
Coordenadas U.T.M. WGS84
Huso |  | 19H | Este | 389153 |  | Norte | 6292393
Región |  | RM - Metropolitana de Santiago | Provincia | Cordillera |  | Comuna | San José de Maipo
Información del Proyecto
Nombre Proyecto |  | Reemplazo de TT.PP Barra Principal Seccion N°1 S/E Alfalfal 220 kV
Punto de Conexión |  | S/E CENTRAL ALFALFAL ID BDIT 199
Tipo de instalación |  | Transmisión | Tecnología | No aplica |  | Segmento | Dedicado
Nivel de Tensión (kV) |  | 220 kV | Capacidad (MVA) | No aplica |  | Potencia (MW) | No aplica
Tipo de Calificación (Transmisión zonal)
Nombre del DUF
0. Diagrama Unilineal-Funcional SE Alfalfal Lam.2 Rev.9.dwg 0. Diagrama Unilineal-Funcional SE Alfalfal Lam.2 Rev.9.pdf
Link material de ayuda |  | https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/gestion-de-proyectos/proceso-de-conexion-de-proyectos/material-de-ayuda-para-el-proceso-de-conexion-de-proyectos-al-si/
d - Cronograma Proyecto
Fechas del Proyecto
Fecha Estimada de PES |  | Fecha Inicio |  |  | Fecha Fin
|  | 2024-11-29 |  |  | 2025-04-30
(Incorporar como Anexo 2) La realización del Cronograma de construcción debe incorporar los plazos asociados al Proceso de Conexión de Proyectos, esto con el objetivo de lograr una adecuada planificación del proyecto.
e - Estudio de Homologación
Recambios de equipos de protecciones
Nombre Estudio
No aplica
f - Parámetros modificados
Recambios de equipos
Nombre Estudio |  | No aplica.
No aplica
d - Propuesta Inicial Empresas Involucradas
Nombre Empresa (Razón Social) |  |  |  | Instalaciones afectadas
Alto Maipo SPA | Nombre Empresa (Razón Social) | Nombre Empresa (Razón Social) | Nombre Empresa (Razón Social) | LT 220 kV Alfalfal Alfalfal 2.
(1) Si es el nombre de un representante que firma distinto del representante legal, incluir en un anexo la autorización correspondiente.
(2) La Descripción debe coincidir con lo proyectado en el Diagramana Unilineal Funcional.
Clasificación Obras de Transmisión Zonal
1. Reemplazo de instalaciones de transmisión zonal dentro de subestaciones reutilizando equipamientos existentes.
2. Adecuaciones a las protecciones.
3. Modificaciones en las subestaciones primarias de distribución circunscritas a obras en media tensión, tales como, conexiones de alimentadores de media tensión.
Note on B38: Si el Proyecto es una obra decretada deberá tener el mismo nombre establecido en el decreto.
Note on B39: Subestación de conexión o línea a seccionar.
Note on E41: Capacidad de la línea o de transformación de la Subestación.
Note on H41: Capacidad instalada de la central de generación.
Note on B42: Este campo es solo para instalaciones de transmisión zonal.
Note on B43: Debe ser el DUF emitido para la construcción, ya que a partir de este se crearán las instalaciones en Plataforma de Infotécnica. Formato: DU - Funcional - Nombre subestación - Nivel de tensión
Note on B47: - Descripción del Proyecto a desarrollar. - Debe indicar claramente las etapas del proyecto y una descripción para cada una de ellas.
Note on B63: Considerar el siguiente formato: Estudio_Homologación_DD/MM/AAAA
Note on B69: Considerar el siguiente formato: Estudio_Homologación_DD/MM/AAAA
Note on B74: Indicar Razón Social.
Note on F74: Nombre de Subestación - Paño involucrado.

## Cronograma
Carta Gantt
Departamento de Conexiones
Gerencia de Planificación y Desarrollo
|  | AÑO/MES |  | 2024 | [11 empty] | 2025
|  | Fecha Inicio [dd-mm-aaaa] | Fecha Fin [dd-mm-aaaa] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
A | CEM y Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.) | 2024-11-20 | 2024-12-06 | bar: 2024 NOV
B | Información Técnica para Estudios (IT-E) | 2024-12-09 | 2024-12-13 | bar: 2024 NOV
C | Estudios de Diseño (No Aplica) | bar: 2024 NOV to 2024 DIC
D | Estudios Operacionales | 2024-11-04 | 30-02-2025 | bar: 2024 NOV to 2025 FEB
E | Sistema de Información en Tiempo Real (SITR) (No Aplica) | bar: 2025 MAR
F | Esquemas de Medidas de Energia (EME) (No Aplica) | 2025-03-01 | 2025-03-30 | bar: 2025 MAR
G | Otros requerimientos de PES | 2025-04-01 | 2025-04-15 | bar: 2025 ABR
H | Puesta en Servicio (PES) | 2025-04-15 | 2025-04-30 | bar: 2025 ABR
I | Otros requerimientos de EO | 2025-04-15 | 2025-04-30 | bar: 2025 ABR
J | Término de maniobras | 2025-04-15 | 2025-04-30 | bar: 2025 ABR
K | Solicitud Entrada en Operación (SEO) | 2025-04-15 | 2025-04-30 | bar: 2025 ABR
Dependiendo del tipo de proyecto las actividades C, D, E, F, G, H e I pueden no ser solicitadas.
La actividad J se debe indicar en rangos de tiempo acotados de 1-2 meses.
Los tiempos de cada actividad deben considerar al menos una (01) iteración con el plazo de revisión normativo por parte del Coordinador.
Este formato es referencial, por lo que como empresa solicitante puede agregar actividades que considere necesaria detallar para el proceso de conexiones.
El proceso de conexión del proyecto se modela en 3 etapas principalmente. Para acceder a cada una de ellas, el proyecto debe tener la aprobación de todos los requerimientos de la etapa anterior.

## Listado (hidden)
Regiones | Tipo de Instalación | Tecnología | Segmento
I - Tarapacá | Generación | Hidroeléctrico | Nacional
II - Antofagasta | Transmisión | Fotovoltaico | Zonal
III - Atacama | Consumo | Térmico | Dedicado
IV - Coquimbo |  | Eólico | Polos de desarrollo
V - Valparaíso |  | Geotérmica
VI - Libertador General Bernardo O’Higgins |  | Diésel
VII - Maule |  | GNL
VIII - Biobío |  | Biogás
IX - Araucanía |  | Biomasa
X - Los Lagos |  | Otro
X - Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | N/A
XII - Magallanes y la Antártica Chilena
RM - Metropolitana de Santiago
XIV - Los Ríos
XV - Arica y Parinacota
XVI - Ñuble