## Carta Gantt
Carta Gantt
Departamento de Acceso Abierto
Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red
| Actividades | Fecha de inicio | Fecha de termino | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A | Solicitud de Acceso Abierto | 2023-10-25 | 2023-10-25 | bar: 2023 Oct
B | Adjudicación obras nuevas o de ampliación (No Aplica)
C | Aprobación de solicitud | 2024-02-06 | 2024-02-06 | bar: 2024 Feb
D | Declaración en Construcción (**) | 2026-12-01 | 2026-12-31 | bar: 2026 Dic
E | Obras de adecuaciones, modificaciones y/o refuerzos | 2027-09-01 | 2027-12-31 | bar: 2027 Sep to 2027 Dic
F | Solicitud Inicio Proceso Conexión (SIPC) | 2027-01-01 | 2027-02-28 | bar: 2027 Ene to 2027 Feb
G | Puesta en servicio (**) | 2028-01-01 | 2028-01-31 | bar: 2028 Ene
H | Entrada en Operación Comercial (**) | 2028-05-31 | 2028-05-31 | bar: 2028 May
(*) Aplica para obras nuevas o de ampliación sujeto a indicaciones en el apartado 2.4, literal b) del Documento de Antecedentes de Revisión de Ingeniería. (**) Para las actividades D, G y H se debe indicar el mes, en donde se estima dará inicio o término el respectivo hito.
Notas: - Se requiere la completitud de todos los campos. - El solicitante podrá agregar más años a la tabla si así lo requiere.
Note on D9: Formato: DD-MM-YYYY
Note on E9: Formato: DD-MM-YYYY