## Cronograma Tx
Carta Gantt
Departamento de Conexiones
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Actividades Generales |  |  | AÑO/MES |  | 2023 | [6 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
|  |  | Fecha Inicio [dd-mm-aaaa] | Fecha Fin [dd-mm-aaaa] | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | A | CEM y Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.) | 2024-11-26 | 2025-01-16 | bar: 2024 DIC to 2025 FEB
2 | B | Información Técnica para Estudios (IT-E) | 2025-03-13 | 2025-04-22 | bar: 2025 MAR to 2025 ABR
| C | Estudios de Diseño | 2025-08-12 | 2025-10-20 | bar: 2025 AGO to 2025 OCT
| D | Estudios Operacionales | 2025-08-12 | 2025-10-20 | bar: 2025 AGO to 2025 OCT
3 | E | Sistema de Información en Tiempo Real (SITR) | 2025-07-17 | 2025-09-11 | bar: 2025 JUL to 2025 SEP
| F | Esquemas de Medidas de Energia (EME) | 2025-04-25 | 2025-07-17 | bar: 2025 ABR to 2025 JUL
| G | Otros requerimientos de PES | 2025-08-12 | 2025-09-11 | bar: 2025 AGO to 2025 SEP
| H | Puesta en Servicio (PES) | 2025-11-06 | 2025-11-18 | bar: 2025 NOV
4 | I | Otros requerimientos de EO | 2025-09-11 | 2025-10-31 | bar: 2025 SEP to 2025 OCT
| J | Término de maniobras | 2025-09-11 | 2025-10-31 | bar: 2025 SEP to 2025 OCT
| K | Solicitud Entrada en Operación (SEO) | 2025-12-12 | 2025-12-16 | bar: 2025 DIC
Dependiendo del tipo de proyecto la actividad G podría considerar: print out de relés nuevos, protocolos de equipos, guía de maniobras, incorporación a plataformas y registros del Coordinador.
En las actividades H y K se debe indicar rangos de tiempo acotados de 1-2 meses.
Dependiendo del tipo de proyecto, la actividad I podría considerar: print out de relés existentes, información técnica e incorporación a plataformas y registros del Coordinador.
Los tiempos de cada actividad deben considerar al menos una (01) iteración con el plazo de revisión normativo por parte del Coordinador.
Este formato es referencial, por lo que como empresa solicitante puede agregar actividades que considere necesaria detallar para el proceso de conexiones.
Las actividades generales de la ruta crítica son: A, B, D y I
El proceso de conexión del proyecto se modela en 4 etapas principalmente. Para acceder a cada una de ellas, el proyecto debe tener la aprobación de todos los requerimientos de la etapa anterior.

## Cronograma Gx
Carta Gantt
Departamento de Conexiones
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Actividades Generales |  |  | AÑO/MES |  | 2022 | [11 empty] | 2023
|  |  | Fecha Inicio [dd-mm-aaaa] | Fecha Fin [dd-mm-aaaa] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | A | CEM y Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.)
2 | B | Información Técnica para Estudios (IT-E)
| C | Estudios de Diseño
| D | Estudios Operacionales
3 | E | Sistema de Información en Tiempo Real (SITR)
| F | Esquemas de Medidas de Energia (EME)
| G | Otros requerimientos de PES
| H | Puesta en Servicio (PES)
4 | I | Otros requerimientos de EO
| J | Validación de Modelo Dinámico
| K | Término de maniobras
| L | Primera Inyección o Sincronización
| M | Solicitud Entrada en Operación (SEO)
Dependiendo del tipo de proyecto la actividad G podría considerar: print out de relés nuevos, protocolos de equipos, guía de maniobras, incorporación a plataformas y registros del Coordinador.
En las actividades H y M se debe indicar rangos de tiempo acotados de 1-2 meses.
Dependiendo del tipo de proyecto la actividad I podría considerar: print out de relés existentes, costos variables, información técnica, informes de pruebas de parámetros operacionales e incorporación a plataformas y registros del Coordinador.
Los tiempos de cada actividad deben considerar al menos una (01) iteración con el plazo de revisión normativo por parte del Coordinador.
Este formato es referencial, por lo que como empresa solicitante puede agregar actividades que considere necesaria detallar para el proceso de conexión.
Las actividades generales de la ruta crítica son: A, B, D y J
El proceso de conexión del proyecto se modela en 4 etapas principalmente. Para acceder a cada una de ellas, el proyecto debe tener la aprobación de todos los requerimientos de la etapa anterior.