## Cronograma
Carta Gantt
Departamento de Conexiones
Gerencia de Planificación y Desarrollo
|  | AÑO/MES |  | 2024 |  | 2025
|  | Fecha Inicio [dd-mm-aaaa] | Fecha Fin [dd-mm-aaaa] | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
A | Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.) | 21/11/2024 | 2024-10-12 | bar: 2024 NOV to 2024 DIC
B | Información Técnica para Estudios (IT-E) | 2024-10-12 | 17/12/2024 | bar: 2024 DIC
C | Estudio de Coordinación y Ajuste de Protecciones (ECAP) | 21/11/2024 | 31/12/2024 | bar: 2024 NOV to 2024 DIC
D | Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Protocolos SAT de Protecciones | 21/4/2025 | 23/04/2025 | bar: 2025 ENE
E | Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Print Out | 23/04/2025 | 28/04/2925 | bar: 2025 ABR
F | Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria SAT Equipos Primarios | N/A
G | Esquema de Medidas de Energía (EME) | N/A
H | Listado señales a integrar al Sistema de Información en Tiempo Real (SITR) | 2025-01-15 | 2025-01-17 | bar: 2025 ENE
I | Pruebas end to end (Teleprotecciones) | N/A
J | Puesta en Servicio estimada (Dia/Mes/Año) | 23/04/2025 | 23/04/2025 | bar: 2025 ABR
K | Envío de Declaración Jurada (5 días hábiles) | 30/04/2025 | 30/04/2025 | bar: 2025 ABR
Dependiendo del tipo de proyecto las actividades C, D, E, F, G, H e I pueden no ser solicitadas.
La actividad J se debe indicar en rangos de tiempo acotados de 1-2 meses.
Los tiempos de cada actividad deben considerar al menos una (01) iteración con el plazo de revisión normativo por parte del Coordinador.
Este formato es referencial, por lo que como empresa solicitante puede agregar actividades que considere necesaria detallar para el proceso de conexiones.
El proceso de conexión del proyecto se modela en 3 etapas principalmente. Para acceder a cada una de ellas, el proyecto debe tener la aprobación de todos los requerimientos de la etapa anterior.
Note on F13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 5 días post puesta en servicio.

## Listado (hidden)
Regiones | Tipo de Instalación | Tecnología | Segmento
I - Tarapacá | Generación | Hidroeléctrico | Nacional
II - Antofagasta | Transmisión | Fotovoltaico | Zonal
III - Atacama | Consumo | Térmico | Dedicado
IV - Coquimbo |  | Eólico | Polos de desarrollo
V - Valparaíso |  | Geotérmica
VI - Libertador General Bernardo O’Higgins |  | Diésel
VII - Maule |  | GNL
VIII - Biobío |  | Biogás
IX - Araucanía |  | Biomasa
X - Los Lagos |  | Otro
X - Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | N/A
XII - Magallanes y la Antártica Chilena
RM - Metropolitana de Santiago
XIV - Los Ríos
XV - Arica y Parinacota
XVI - Ñuble