## Hoja1
CRONOGRAMA DE PROYECTO IMPLEMENTACIÓN PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRA 87B EN SE PID PID
|  | 2024 |  |  | 2025
Ítem | Actividades | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic
1 | Ingreso solicitud MNR | bar: 2024 Oct to 2024 Nov
2 | Ingeniería de control | bar: 2024 Oct to 2025 Ene
3 | Suministro | bar: 2024 Oct to 2025 Feb
4 | Ingreso información técnica | bar: 2025 Mar to 2025 Abr
5 | Gestión de proceso de interconexión | bar: 2025 May to 2025 Ago
6 | Obras de control y comisionamiento | bar: 2025 May to 2025 Nov
7 | Puerta en Servicio | bar: 2025 Dic
Fecha PES: 19-12-25.