## Cronograma
ANEXO 2 - Carta Gantt
Departamento de Conexiones
Gerencia de Planificación y Desarrollo
|  | AÑO/MES |  | 2025 | [11 empty] | 2026
|  | Fecha Inicio [dd-mm-aaaa] | Fecha Fin [dd-mm-aaaa] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
A | Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.) | bar: 2025 ENE to 2025 JUL
B | Información Técnica para Estudios (IT-E) | bar: 2025 MAY to 2025 JUL
C | Estudio de Desconexion Automatica de Generacion (EDAG) | bar: 2025 JUN to 2025 SEP
D | Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Protocolos SAT de Protecciones | NO APLICA
E | Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Print Out | NO APLICA
F | Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria SAT Equipos Primarios | NO APLICA
G | Esquema de Medidas de Energía (EME) | NO APLICA
H | Listado señales a integrar al Sistema de Información en Tiempo Real (SITR) | bar: 2025 OCT to 2025 DIC
I | Pruebas end to end (Teleprotecciones) | bar: 2025 DIC to 2026 FEB
J | Puesta en Servicio estimada (Dia/Mes/Año) | bar: 2026 FEB to 2026 MAR
K | Envío de Declaración Jurada (5 días hábiles) | bar: 2026 ABR
Dependiendo del tipo de proyecto las actividades C, D, E, F, G, H e I pueden no ser solicitadas.
La actividad J se debe indicar en rangos de tiempo acotados de 1-2 meses.
Los tiempos de cada actividad deben considerar al menos una (01) iteración con el plazo de revisión normativo por parte del Coordinador.
Este formato es referencial, por lo que como empresa solicitante puede agregar actividades que considere necesaria detallar para el proceso de conexiones.
El proceso de conexión del proyecto se modela en 3 etapas principalmente. Para acceder a cada una de ellas, el proyecto debe tener la aprobación de todos los requerimientos de la etapa anterior.