## MM
Programa Mantenimiento Preventivo enero de 2025
MM | Instalación a Intervenir | Descripción del Trabajo a realizar | Número total de días | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Fecha de Inicio Alternativo | Fecha de Térmimo Alternativo | Postergable o Impostergable | Comentarios
1 | S/E Maitencillo: Paño H5-Cardones | S/E Maitencillo: Reemplazo Interruptor 52H (Interruptor Transferido) | 53 | 2025-01-06 | 2025-02-27 | 2025-01-20 | 2025-03-13 | Postergable | Proyecto MNR
2 | S/E Maitencillo: Paño Seccionador JS | S/E Maitencillo: Reemplazo Interruptor 52JS | 53 | 2025-01-06 | 2025-02-27 | 2025-01-20 | 2025-03-13 | Postergable | Proyecto MNR
3 | S/E Maitencillo: Paño JR-Acoplador de Barra | S/E Maitencillo: Reemplaso de desconectadore JR-1 y JR-2 | 45 | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-01 | 2025-03-17 | Postergable | Proyecto MNR
4 | Línea 220 kV Atacama Miraje C1 | Remplazo de conductor, aislacion y ferreteria entre ML y E-11 | 32 | 2024-12-06 | 2025-01-06 | _ | _ | Postergable | Proyecto MNR
5 | Subestación Frontera: Paño Central J2-Diagonal 1 | Reemplazo TTCC. Proyecto Aumento de Capacidad Línea 2x220kV Frontera - María Elena. TC J2-1 y TC J2-2 | 28 | 2025-01-06 | 2025-02-02 | _ | _ | Postergable | Proyecto MNR
6 | S/E Los Aguirre: Seccion 1 de la Barfra 500 kV | S/E Lo Aguirre: Modificación Ubicación TTPP Sección 1 de la Barra 500 kV | 7 | 2025-01-06 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-19 | Postergable | Proyecto MNR. Aumento Capacidad Línea 2x500 kV A.Jahuel-Lo Aguirre C1 y ampliación S/E Lo Aguirre Etapa 1
7 | Línea 500 kV Alto Jahuel-Lo Aguirre C1 | S/E Alto Jahuel: Reemplazo TTCC Paño K3 | 2 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | Postergable | Proyecto MNR. Aumento Capacidad Línea 2x500 kV A.Jahuel-Lo Aguirre C1 y ampliación S/E Lo Aguirre Etapa 2
8 | Línea 500 kV Alto Jahuel-Lo Aguirre C2 | S/E Alto Jahuel: Reemplazo TTCC Paño K4 | 2 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | Postergable | Proyecto MNR. Aumento Capacidad Línea 2x500 kV A.Jahuel-Lo Aguirre C1 y ampliación S/E Lo Aguirre Etapa 2
9
10
11
Formulas:
Fecha de Término = [Fecha de Inicio]+52
Fecha de Térmimo Alternativo = [Fecha de Inicio Alternativo]+52