## PE Punta de Talca
Proceso de verificación de SSCC
Ítem | Planificación SSCC PE Punta de Talca | Semanas de trabajo | [14 empty] | Observaciones
|  | 2024 | [7 empty] | 2025
|  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
1 | Aprobación de la terna de expertos | bar: Diciembre 1
2 | Elaboración Procedimiento SSCC (CT+CPF+CTFg) | bar: Diciembre 2 to Diciembre 3
3 | Aprobación por parte del Coordinador del Procedimiento | bar: Diciembre 4 to Enero 1
4 | Ensayos en terreno PE Punta de Talca | [15 empty] | PE Punta de Talca plantea realizar los ensayos la semana del 13/01/25 | bar: Enero 3 to Enero 4
5 | Desarrollo Informe final SSCC | bar: Enero 4 to Febrero 2