## Mantenimientos Mayores CEN
Programa de Mantenimiento Mayor Preliminar 2024 -2026 Centrales CMPC
Fecha Actualización: 17-12-2024 (BF 2024 - 185)
NM | Instalación a Intervenir | Descripción General del Trabajo a realizar | Número total de días | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Fecha de Inicio Alternativo | Fecha de Térmimo Alternativo | Indicar tipo de solicitud | Justificación | Postergable o Impostergable | Propuesta del Fabricante | Horas de operación equivalente | Rango de flexibilidad | Comentarios
1 | SE PRV 220kV | Mantenimiento SE PRV 220kV | 2 | 2025-01-04 | 2025-01-05 |  |  | Trabajo nuevo |  | Impostergable | Mantenimiento Subestación
2 | CMPC Santa Fe | Mantenimiento Mayor TG2 | 43 | 2025-01-10 | 2025-02-21 |  |  | Trabajo nuevo |  | Impostergable | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio
3 | CMPC Talagante | Mantenimiento Mayor TG1 | 5 | 2025-03-01 | 2025-03-05 |  |  | Trabajo nuevo |  | Impostergable | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio
4 | CMPC Laja | Parada General de Fábrica (MM TG3-TG4) | 15 | 2025-03-03 | 2025-03-17 |  |  | Trabajo nuevo |  | Impostergable | Mantenimiento Fábrica de Celulosa
5 | Central Térmica CMPC Bucalemu | Mantenimiento Mayor TG1 y TG2 | 10 | 2025-03-17 | 2025-03-26 |  |  | Trabajo nuevo |  | Impostergable | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio
6 | SF Energía | Mantenimiento Mayor CB2 (TG4) | 15 | 2026-03-20 | 2026-04-03 |  |  | Trabajo nuevo |  | Impostergable | Mantenimiento Fábrica de Celulosa
7 | CMPC Santa Fe | Parada General de Fábrica Línea 2 (MM TG2-TG3) | 19 | 2025-07-14 | 2025-08-01 |  |  | Trabajo nuevo |  | Impostergable | Mantenimiento Fábrica de Celulosa
8 | CMPC Laja | Mantenimiento Mayor TG3 | 54 | 2025-10-01 | 2025-11-23 |  |  | Trabajo nuevo |  | Impostergable | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio
9 | CMPC Talagante | Mantenimiento Mayor TG1 | 5 | 2025-10-01 | 2025-10-05 |  |  | Trabajo nuevo |  | Impostergable | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio
10 | SF Energía | Mantenimiento Mayor (TG4) | 15 | 2025-11-03 | 2025-11-17 |  |  | Eliminar |  | Impostergable | Mantenimiento Fábrica de Celulosa
11 | CMPC Cordillera | Mantenimiento Mayor TG1 | 7 | 2025-11-10 | 2025-11-16 |  |  | Trabajo nuevo |  | Impostergable | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio
12 | CMPC Pacífico | Parada General de Fábrica (MM TG1-TG2-TG3) | 17 | 2025-11-09 | 2025-11-25 |  |  | Trabajo nuevo |  | Impostergable | Mantenimiento CB
13 | CMPC Pacífico | Mantenimiento Mayor TG2 | 45 | 2026-02-01 | 2026-03-17 |  |  | Trabajo nuevo |  | Impostergable | Mantenimiento CB
14 | CMPC Laja | Parada General de Fábrica (MM TG3-TG4) | 15 | 2026-03-03 | 2026-03-17 |  |  | Trabajo nuevo |  | Impostergable | Mantenimiento Fábrica de Celulosa
15 | SF Energía | Mantenimiento Mayor CB2 (TG4) | 10 | 2026-03-17 | 2026-03-26 |  |  | Trabajo nuevo |  | Impostergable | Mantenimiento Fábrica de Celulosa
16 | CMPC Santa Fe | Parada General de Fábrica Línea 2 (MM TG2-TG3) | 15 | 2026-09-15 | 2026-09-29 |  |  | Trabajo nuevo |  | Impostergable | Mantenimiento Fábrica de Celulosa
17 | CMPC Santa Fe | Mantenimiento Mayor (TG2) | 45 | 2026-10-07 | 2026-11-20 |  |  | Trabajo nuevo |  | Impostergable | Mantenimiento Fábrica de Celulosa
18 | CMPC Pacífico | Parada General de Fábrica (MM TG1-TG2-TG3) | 14 | 2026-11-16 | 2026-11-29 |  |  | Trabajo nuevo |  | Impostergable | Mantenimiento Fábrica de Celulosa
Formulas:
Fecha de Término = +[Fecha de Inicio]+[Número total de días]-1

## Descripción NM 1
Nombre de la Instalación
Descripción detallada de las tareas de mantención | Duración [días]
Programa general de pruebas durante el periodo de Mantenimiento Mayor | fecha inicial | hora inicial | fecha final | hora final

## Descripción NM 2
Nombre de la Instalación
Descripción detallada de las tareas de mantención | Duración [días]
Programa general de pruebas durante el periodo de Mantenimiento Mayor | fecha inicial | hora inicial | fecha final | hora final

## Descripción NM 3
Nombre de la Instalación
Descripción detallada de las tareas de mantención | Duración [días]
Programa general de pruebas durante el periodo de Mantenimiento Mayor | fecha inicial | hora inicial | fecha final | hora final