## Formulario
Formulario Único Solicitud Modificación No Relevante (SMNR)
Antecedentes para dar cumplimiento al Artículo 11 del Anexo Técnico: "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI".
Nota 1: La presente solicitud de inicio de proceso será válida cuando la información y los respectivos anexos se encuentren completos y correctos.
Nota 2: Se requiere que la documentación sea enviada en formato digital.
Nota 3: Completar debidamente todos los campos de este formulario con información verídica.
a - Antedecentes Generales Empresa Solicitante
Razón Social |  | CGE TRANSMISIÓN S.A.
Rol único Tributario |  | 77.465.741-K
Domicilio Legal Empresa Solicitante |  | Avenida Presidente Riesco, número 5561, piso 15, comuna de Las Condes, Santiago
Contacto Representante Legal
Nombre representante Legal (1) |  | Christian Olave Torres
Correo Electrónico |  | colave@cgetransmision.cl
Teléfono de contacto |  | +56 2 26807204
b - Agentes de Coordinación de la Empresa Solicitante
Coordinador Titular
Nombre coordinador |  | Antonio Castillo Piñones |  |  | Rut |  | 16.130.350-k
e-mail |  | aacastillop@cgetransmision.cl |  |  | Teléfono |  | 56969181729
Coordinador Suplente
Nombre Coordinador |  | Matias Aracena Toledo |  |  | Rut |  | 19.208.095-9
e-mail |  | maracenat@cgetransmision.cl |  |  | Teléfono |  | 56994018031
c - Descripción de las Instalaciones (2)
Coordenadas U.T.M. WGS84
Huso |  | 18S | Este | 709796.095 |  | Norte | 5819753.188
Región |  | IX - Araucanía | Provincia | Malleco |  | Comuna | Angol
Información del Proyecto
Nombre Proyecto |  | FTR Enlace Tijeral
Punto de Conexión |  | Los Ángeles - Angol, 1x66 kV
Tipo de instalación |  | Transmisión | Tecnología | Otro |  | Segmento | Zonal
Nivel de Tensión (kV) |  | 66 kV | Capacidad (MVA) | No aplica |  | Potencia (MW) | No aplica
Tipo de Calificación (Transmisión zonal)
Nombre del DUF |  | No aplica
Link material de ayuda |  | https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/gestion-de-proyectos/proceso-de-conexion-de-proyectos/material-de-ayuda-para-el-proceso-de-conexion-de-proyectos-al-si/
El proyecto consiste en la adecuación de la Línea de Transmisión Circuito Simple 1x66kV Los Ángeles – Angol, en el tramo estructuras 253 a 255 de propiedad de CGE Transmisión que actualmente interfiere con el proyecto vial denominado “Mejoramiento Ruta 180” de la Concesionaria Nahuelbuta cuya longitud aproximada del tramo de interferencia es de 0.4 km, el alcance del proyecto no propone cambio de conductor ni de longitud del trazado en el tramo indicado.
d - Cronograma Proyecto
Fechas del Proyecto
Fecha Estimada de PES |  | Fecha Inicio |  |  | Fecha Fin
|  | 2025-02-23 |  |  | 2025-02-25
Se adjunta en Anexo 2 el Cronograma de construcción con los plazos asociados al Proceso de Conexión de Proyectos.
e - Estudio de Homologación
Recambios de equipos de protecciones
Nombre Estudio |  | No se ejecutará cambio de equipos de protecciones
No se ejecutará cambio de equipos.
f - Parámetros modificados
Recambios de equipos
Nombre Estudio |  | No se ejecutará cambio de equipos.
Anexo 1-DU-Funcional-SE Nahuelbuta Anexo 3-DU-Funcional-SE Angol Anexo 4-DUS-Enlace Tijeral
d - Propuesta Inicial Empresas Involucradas
Nombre Empresa (Razón Social) |  |  |  | Instalaciones afectadas
| Nombre Empresa (Razón Social) | Nombre Empresa (Razón Social) | Nombre Empresa (Razón Social)
(1) Si es el nombre de un representante que firma distinto del representante legal, incluir en un anexo la autorización correspondiente.
(2) La Descripción debe coincidir con lo proyectado en el Diagramana Unilineal Funcional.
Clasificación Obras de Transmisión Zonal
1. Reemplazo de instalaciones de transmisión zonal dentro de subestaciones reutilizando equipamientos existentes.
2. Adecuaciones a las protecciones.
3. Modificaciones en las subestaciones primarias de distribución circunscritas a obras en media tensión, tales como, conexiones de alimentadores de media tensión.
Note on B38: Si el Proyecto es una obra decretada deberá tener el mismo nombre establecido en el decreto.
Note on B39: Subestación de conexión o línea a seccionar.
Note on E41: Capacidad de la línea o de transformación de la Subestación.
Note on H41: Capacidad instalada de la central de generación.
Note on B42: Este campo es solo para instalaciones de transmisión zonal.
Note on B43: Debe ser el DUF emitido para la construcción, ya que a partir de este se crearán las instalaciones en Plataforma de Infotécnica. Formato: DU - Funcional - Nombre subestación - Nivel de tensión
Note on B47: - Descripción del Proyecto a desarrollar. - Debe indicar claramente las etapas del proyecto y una descripción para cada una de ellas.
Note on B63: Considerar el siguiente formato: Estudio_Homologación_DD/MM/AAAA
Note on B69: Considerar el siguiente formato: Estudio_Homologación_DD/MM/AAAA
Note on B74: Indicar Razón Social.
Note on F74: Nombre de Subestación - Paño involucrado.

## Cronograma
Carta Gantt
Departamento de Conexiones
Gerencia de Planificación y Desarrollo
|  | AÑO/MES |  | 2024 | [11 empty] | 2025
|  | Fecha Inicio [dd-mm-aaaa] | Fecha Fin [dd-mm-aaaa] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
A | Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.) | bar: 2024 DIC
B | Información Técnica para Estudios (IT-E) | bar: 2025 ENE
C | Estudio de Coordinación y Ajuste de Protecciones (ECAP) | No aplica
D | Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Protocolos SAT de Protecciones | No aplica
E | Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Print Out | No aplica
F | Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria SAT Equipos Primarios | No aplica
G | Esquema de Medidas de Energía (EME) | No aplica
H | Listado señales a integrar al Sistema de Información en Tiempo Real (SITR) | No aplica
I | Pruebas end to end (Teleprotecciones) | No aplica
J | Puesta en Servicio estimada (Dia/Mes/Año) | bar: 2025 FEB
K | Envío de Declaración Jurada (5 días hábiles) | bar: 2025 MAR
Dependiendo del tipo de proyecto las actividades C, D, E, F, G, H e I pueden no ser solicitadas.
La actividad J se debe indicar en rangos de tiempo acotados de 1-2 meses.
Los tiempos de cada actividad deben considerar al menos una (01) iteración con el plazo de revisión normativo por parte del Coordinador.
Este formato es referencial, por lo que como empresa solicitante puede agregar actividades que considere necesaria detallar para el proceso de conexiones.
El proceso de conexión del proyecto se modela en 3 etapas principalmente. Para acceder a cada una de ellas, el proyecto debe tener la aprobación de todos los requerimientos de la etapa anterior.

## Listado (hidden)
Regiones | Tipo de Instalación | Tecnología | Segmento
I - Tarapacá | Generación | Hidroeléctrico | Nacional
II - Antofagasta | Transmisión | Fotovoltaico | Zonal
III - Atacama | Consumo | Térmico | Dedicado
IV - Coquimbo |  | Eólico | Polos de desarrollo
V - Valparaíso |  | Geotérmica
VI - Libertador General Bernardo O’Higgins |  | Diésel
VII - Maule |  | GNL
VIII - Biobío |  | Biogás
IX - Araucanía |  | Biomasa
X - Los Lagos |  | Otro
X - Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | N/A
XII - Magallanes y la Antártica Chilena
RM - Metropolitana de Santiago
XIV - Los Ríos
XV - Arica y Parinacota
XVI - Ñuble