## Año 2023
Revisión Informes de Auditoría
|  | Estado avance Plan de Auditoría 2023 Informado por STM mediante carta STM N°1534289 del 28.04.2023 (Ingreso DE02538-23) |  | Estado avance Plan de Auditoría 2024 Informado por STM mediante carta STM N°1558834 del 16.09.2024 (Ingreso DE05323-24) | [6 empty] | Iteración Revisión Informe | Revisión de Informe de Auditoría Técnica (IAT) |  |  |  | Estado de Avance Revisión de IAT | Carta Informa Término de Auditoría a la SEC | Fecha Informa Término de Auditoría a la SEC | Pruebas Pendientes SI/NO
Propietario | Subestación | Año | Estado de Avance Auditoría | Mes | Año | Estado de Avance Auditoría | Fecha Realización real de Auditoría | Fecha envío Informe Auditoría versión 1 | Comentario Coordinador | Justificación STM |  | Carta de Entrega IAT | Fecha de Entrega IAT | Carta Envío Observaciones IAT | Fecha Envío Observaciones IAT
STM | Caleu | 2023 | No Realizada | julio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | Andes | 2023 | No Realizada | marzo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | Carrascal | 2023 | No Realizada | septiembre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | Chicureo | 2023 | No Realizada | septiembre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | Club Hípico | 2023 | Realizada | junio | 2023 | Realizada |  | 2023-06-28 |  |  | 1 | Correo | 2023-06-28 | DE01978-24 | 2024-04-17 | Rev Propietario
STM | Batuco | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 2 | Correo | 2024-05-15 | DE01305-24 | 2024-03-08 | Rev Propietario
STM | Bicentenario | 2023 | No Realizada | marzo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | Curacaví | 2023 | No Realizada | agosto | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | El Manzano | 2023 | No Realizada | septiembre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | La Dehesa | 2023 | No Realizada | noviembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | La Pintana | 2023 | No Realizada | octubre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | La Reina | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-31 |  |  | 1 | Correo | 2023-05-31 | DE01978-24 | 2024-04-17 | Rev Propietario
STM | Las Acacias | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-30 |  |  | 2 | DE03954-24 | 2024-07-01 |  |  | Rev Propietario
STM | Lo aguirre | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-15 |  |  | 3 | Correo | 2024-04-26 |  |  | Rev Propietario
STM | Lo Prado | 2023 | No Realizada | agosto | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | Lo Valledor | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-30 |  |  | 1 | Correo | 2023-05-30 | DE01978-24 | 2024-04-17 | Rev Propietario
STM | Maipú | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-25 |  |  | 1 | Correo | 2023-05-25 | DE01305-24 | 2024-03-08 | Rev Propietario
STM | Ochagavía | 2023 | No Realizada | noviembre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | Panamericana | 2023 | No Realizada | diciembre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | Polpaico Enel | 2023 | No Realizada | junio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | Pudahuel | 2023 | Comprometidas | septiembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | Quilicura | 2023 | Realizada | junio | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 1 | Correo | 2023-07-06 | DE01978-24 | 2024-04-17 | Rev Propietario
STM | Rungue | 2023 | No Realizada | julio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | Santa Elena | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-25 |  |  | 1 | Correo | 2023-05-25 | DE01978-24 | 2024-04-17 | Rev Propietario
STM | Santa Marta | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-10 |  |  | 2 | DE03954-24 | 2024-07-01 |  |  | Rev Propietario

## Año 2024
Revisión Informes de Auditoría
|  | Estado avance Plan de Auditoría 2023 Informado por STM mediante carta STM N°1534289 del 28.04.2023 (Ingreso DE02538-23) |  | Estado avance Plan de Auditoría 2024 Informado por STM mediante carta STM N°1558834 del 16.09.2024 (Ingreso DE05323-24) | [6 empty] | Iteración Revisión Informe | Revisión de Informe de Auditoría Técnica (IAT) |  |  |  | Estado de Avance Revisión de IAT | Carta Informa Término de Auditoría a la SEC | Fecha Informa Término de Auditoría a la SEC | Pruebas Pendientes SI/NO
Propietario | Subestación | Año | Estado de Avance Auditoría | Mes | Año | Estado de Avance Auditoría | Fecha Realización real de Auditoría | Fecha envío Informe Auditoría versión 1 | Comentario Coordinador | Justificación STM |  | Carta de Entrega IAT | Fecha de Entrega IAT | Carta Envío Observaciones IAT | Fecha Envío Observaciones IAT
STM | Brasil | 2024 | Programada | enero | 2025 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | Altamirano | 2024 | Programada | noviembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | Apoquindo | 2024 | Programada | febrero | 2025 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | La Cisterna | 2024 | Programada | septiembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | Lord Cochrane | 2024 | Programada | septiembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | Los Domínicos | 2024 | Programada | septiembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | Macul | 2024 | Programada | enero | 2025 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | Malloco | 2024 | Programada | septiembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | Pajaritos | 2024 | Programada | febrero | 2025 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | Recoleta | 2024 | Programada | febrero | 2025 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | San Bernardo | 2024 | Programada | diciembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | San José | 2024 | Programada | noviembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | San Pablo | 2024 | Programada | septiembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | Santa Raquel | 2024 | Programada | septiembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.
STM | Santa Rosa Sur | 2024 | Programada | diciembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora.

## Año 2025
Revisión Informes de Auditoría
|  | Estado avance Plan de Auditoría 2023 Informado por STM mediante carta STM N°1534289 del 28.04.2023 (Ingreso DE02538-23) |  | Estado avance Plan de Auditoría 2024 Informado por STM mediante carta STM N°1558834 del 16.09.2024 (Ingreso DE05323-24) | [6 empty] | Iteración Revisión Informe | Revisión de Informe de Auditoría Técnica (IAT) |  |  |  | Estado de Avance Revisión de IAT | Carta Informa Término de Auditoría a la SEC | Fecha Informa Término de Auditoría a la SEC | Pruebas Pendientes SI/NO
Propietario | Subestación | Año | Estado de Avance Auditoría | Mes | Año | Estado de Avance Auditoría | Fecha Realización real de Auditoría | Fecha envío Informe Auditoría versión 1 | Comentario Coordinador | Justificación STM |  | Carta de Entrega IAT | Fecha de Entrega IAT | Carta Envío Observaciones IAT | Fecha Envío Observaciones IAT
STM | Lo Boza | 2025 | Programada | agosto | 2025 | Programada
STM | Chacabuco | 2025 | Programada | junio | 2025 | Programada
STM | Lampa | 2025 | Programada | octubre | 2025 | Programada
STM | Alonso de Córdova | 2025 | Programada | junio | 2025 | Programada
STM | San Cristobal | 2025 | Programada | septiembre | 2025 | Programada
STM | San Joaquín | 2025 | Programada | julio | 2025 | Programada
STM | Vitacura | 2025 | Programada | septiembre | 2025 | Programada

## No Comprometidas
Revisión Informes de Auditoría
|  | Estado avance Plan de Auditoría 2023 Informado por STM mediante carta STM N°1534289 del 28.04.2023 (Ingreso DE02538-23) |  | Estado avance Plan de Auditoría 2024 Informado por STM mediante carta STM N°1558834 del 16.09.2024 (Ingreso DE05323-24) | [6 empty] | Iteración Revisión Informe | Revisión de Informe de Auditoría Técnica (IAT) |  |  |  | Estado de Avance Revisión de IAT | Carta Informa Término de Auditoría a la SEC | Fecha Informa Término de Auditoría a la SEC | Pruebas Pendientes SI/NO
Propietario | Subestación | Año | Estado de Avance Auditoría | Mes | Año | Estado de Avance Auditoría | Fecha Realización real de Auditoría | Fecha envío Informe Auditoría versión 1 | Comentario Coordinador | Justificación STM |  | Carta de Entrega IAT | Fecha de Entrega IAT | Carta Envío Observaciones IAT | Fecha Envío Observaciones IAT
STM | Buin (STM) |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
STM | Cerro Navia (STM) |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
STM | El Salto |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
STM | Florida |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
STM | Lo Espejo |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
STM | Los Almendros |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
STM | Renca |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida