## Año 2023
Revisión Informes de Auditoría
|  | Estado avance Plan de Auditoría 2023 Informado por CGE mediante carta CGE ET 0530-23 del 13.06.2023 (Ingreso DE03498-23) |  | Estado avance Plan de Auditoría 2024 Informado por CGE mediante carta CGE ET01527-24 del 17.09.2024 (ingreso DE05352-24) | [6 empty] | Iteración Revisión Informe | Revisión de Informe de Auditoría Técnica (IAT) |  |  |  | Estado de Avance Revisión de IAT | Carta Informa Término de Auditoría a la SEC | Fecha Informa Término de Auditoría a la SEC | Pruebas Pendientes SI/NO
Propietario | Subestación | Año | Estado de Avance Auditoría | Mes | Año | Estado de Avance Auditoría | Fecha Realización real de Auditoría | Fecha envío Informe Auditoría versión 1 | Comentario Coordinador | Justificación CGE |  | Carta de Entrega IAT | Fecha de Entrega IAT | Carta Envío Observaciones IAT | Fecha Envío Observaciones IAT
CGE | Alcones | 2023 | Realizada parcialmente | abril | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 2 | DE06345-23 | 2023-10-18 | DE03659-24 | 2024-07-18 | Rev Propietario
CGE | Alhué | 2023 | No Realizada | junio | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 2 | DE03742-24 | 2024-06-18 |  |  | Rev Coordinador
CGE | Andalién | 2023 | No Realizada | agosto | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 2 | DE04249-24 | 2024-06-17 |  |  | Rev Coordinador
CGE | Angol | 2023 | No Realizada | abril | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío. En caso de no haberla realizado o quedar aspectos pendientes, indicar motivos de esto e incorporarla a plan 2025/2026.
CGE | Bollenar | 2023 | No Realizada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar los motivos de posponer la auditoría prevista para ser ejecutada el año 2023, al año 2025/2026. Informar mes del año 2025/2026 en que prevé realizar la auditoría y enviar el informe.
CGE | Calama | 2023 | Realizada parcialmente | mayo | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 2 | DE06345-23 | 2023-10-18 | DE03659-24 | 2024-07-18 | Rev Propietario
CGE | Centro | 2023 | No Realizada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar los motivos de posponer la auditoría prevista para ser ejecutada el año 2023, al año 2025/2026. Informar mes del año 2025/2026 en que prevé realizar la auditoría y enviar el informe.
CGE | Cerrillos | 2023 | No Realizada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar los motivos de posponer la auditoría prevista para ser ejecutada el año 2023, al año 2025/2026. Informar mes del año 2025/2026 en que prevé realizar la auditoría y enviar el informe.
CGE | Chiguayante | 2023 | No Realizada | agosto | 2023 | Realizada |  |  | Indicar los motivos de posponer la auditoría prevista para ser ejecutada el año 2023, al año 2025/2026. Informar mes del año 2025/2026 en que prevé realizar la auditoría y enviar el informe. |  | 1 | DE07214-23 | 2023-11-30 | DE04227-24 | 2024-08-21 | Rev Propietario
CGE | Chivilcán | 2023 | No Realizada | abril | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío. En caso de no haberla realizado o quedar aspectos pendientes, indicar motivos de esto e incorporarla a plan 2025/2026.
CGE | Collipulli | 2023 | No Realizada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar los motivos de posponer la auditoría prevista para ser ejecutada el año 2023, al año 2025/2026. Informar mes del año 2025/2026 en que prevé realizar la auditoría y enviar el informe.
CGE | Colo Colo | 2023 | No Realizada | agosto | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 1 | DE07214-23 | 2023-11-30 | DE04227-24 | 2024-08-21 | Rev Propietario
CGE | Combarbalá | 2023 | No Realizada | octubre | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 1 | DE00982-24 | 2024-02-07 | DE04227-24 | 2024-08-21 | Rev Propietario
CGE | Copiapó | 2023 | No Realizada |  | 2024 | Programada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío. En caso de no haberla realizado o quedar aspectos pendientes, indicar motivos de esto e incorporarla a plan 2025/2026.
CGE | El Sauce | 2023 | No Realizada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar los motivos de posponer la auditoría prevista para ser ejecutada el año 2023, al año 2025/2026. Informar mes del año 2025/2026 en que prevé realizar la auditoría y enviar el informe.
CGE | Guayacán | 2023 | No Realizada | octubre | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 1 | DE00982-24 | 2024-02-07 | DE04227-24 | 2024-08-21 | Rev Propietario
CGE | Hernán Fuentes | 2023 | No Realizada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar los motivos de posponer la auditoría prevista para ser ejecutada el año 2023, al año 2025/2026. Informar mes del año 2025/2026 en que prevé realizar la auditoría y enviar el informe.
CGE | Illapel | 2023 | No Realizada | julio | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 1 | DE06554-23 | 2023-10-30 | DE04227-24 | 2024-08-21 | Rev Propietario
CGE | La Palma | 2023 | Realizada parcialmente | marzo | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 1 | DE03438-23 | 2023-06-09 | DE01205-24 | 2024-03-04 | Rev Propietario
CGE | Las Cabras | 2023 | Realizada | abril | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 1 | DE03438-23 | 2023-06-09 | DE01205-24 | 2024-03-04 | Rev Propietario
CGE | Leyda | 2023 | No Realizada | junio | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 1 | DE05864-23 | 2023-09-29 | DE04227-24 | 2024-08-21 | Rev Propietario
CGE | Lo Miranda | 2023 | No Realizada | julio | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 2 | DE04249-24 | 2024-06-17 |  |  | Rev Coordinador
CGE | Malloa | 2023 | Realizada parcialmente | abril | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 2 | DE06345-23 | 2023-10-18 | DE04227-24 | 2024-08-21 | Rev Propietario
CGE | Marquesa | 2023 | No Realizada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar los motivos de posponer la auditoría prevista para ser ejecutada el año 2023, al año 2025/2026. Informar mes del año 2025/2026 en que prevé realizar la auditoría y enviar el informe.
CGE | Nirivilo | 2023 | Realizada parcialmente | marzo | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 2 | CGET0650-24 | 2024-05-09 |  |  | Rev Coordinador
CGE | Pacífico | 2023 | No Realizada | julio | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 2 | DE04249-24 | 2024-06-17 |  |  | Rev Coordinador
CGE | Pan de Azúcar | 2023 | No Realizada | octubre | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 2 | DE04249-24 | 2024-06-17 |  |  | Rev Coordinador
CGE | Papelera Talagante | 2023 | No Realizada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar los motivos de posponer la auditoría prevista para ser ejecutada el año 2023, al año 2025/2026. Informar mes del año 2025/2026 en que prevé realizar la auditoría y enviar el informe.
CGE | Placilla | 2023 | Realizada parcialmente | abril | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 2 | DE06345-23 | 2023-10-18 | DE04227-24 | 2024-08-21 | Rev Propietario
CGE | Plantas | 2023 | No Realizada | junio | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 1 | DE05864-23 | 2023-09-29 | DE04227-24 | 2024-08-21 | Rev Propietario
CGE | Pukará | 2023 | No Realizada | julio | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 2 | DE04249-24 | 2024-06-17 |  |  | Rev Coordinador
CGE | Pullinque | 2023 | No Realizada | septiembre | 2023 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío. En caso de no haberla realizado o quedar aspectos pendientes, incorporarla a plan 2025/2026.
CGE | Pumahue | 2023 | No Realizada | septiembre | 2023 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío. En caso de no haberla realizado o quedar aspectos pendientes, incorporarla a plan 2025/2026.
CGE | Punitaqui | 2023 | No Realizada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar los motivos de posponer la auditoría prevista para ser ejecutada el año 2023, al año 2025/2026. Informar mes del año 2025/2026 en que prevé realizar la auditoría y enviar el informe.
CGE | Queltehues | 2023 | No Realizada |  |  | No Comprometida |  |  | En infotecnica sale que es de AES Andes, por lo que no debe ser auditada por CGE
CGE | Rauquén | 2023 | Realizada parcialmente | marzo | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 2 | DE03321-24 | 2024-05-27 | DE04108-24 | 2024-08-20 | Rev Propietario
CGE | San Fernando | 2023 | Realizada parcialmente |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar los motivos de posponer la auditoría prevista para ser ejecutada el año 2023, al año 2025/2026. Informar mes del año 2025/2026 en que prevé realizar la auditoría y enviar el informe.
CGE | San Javier | 2023 | Realizada parcialmente | marzo | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 2 | DE03321-24 | 2024-05-27 | DE04108-24 | 2024-08-20 | Rev Propietario
CGE | San Juan | 2023 | No Realizada | octubre | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 1 | DE00982-24 | 2024-02-07 | DE04227-24 | 2024-08-21 | Rev Propietario
CGE | San Pedro | 2023 | No Realizada | agosto | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 1 | DE07214-23 | 2023-11-30 | DE04227-24 | 2024-08-21 | Rev Propietario
CGE | Santa Rosa | 2023 | No Realizada | julio | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío. En caso de no haberla realizado o quedar aspectos pendientes, indicar motivos de esto e incorporarla a plan 2025/2026.
CGE | Tierra Amarilla | 2023 | No Realizada |  | 2024 | Programada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío. En caso de no haberla realizado o quedar aspectos pendientes, indicar motivos de esto e incorporarla a plan 2025/2026.
CGE | Vicuña | 2023 | No Realizada | octubre | 2024 | Programada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío. En caso de no haberla realizado o quedar aspectos pendientes, indicar motivos de esto e incorporarla a plan 2025/2026.

## Año 2024
Revisión Informes de Auditoría
|  | Estado avance Plan de Auditoría 2023 Informado por CGE mediante carta CGE ET 0530-23 del 13.06.2023 (Ingreso DE03498-23) |  | Estado avance Plan de Auditoría 2024 Informado por CGE mediante carta CGE ET01527-24 del 17.09.2024 (ingreso DE05352-24) | [6 empty] | Iteración Revisión Informe | Revisión de Informe de Auditoría Técnica (IAT) |  |  |  | Estado de Avance Revisión de IAT | Carta Informa Término de Auditoría a la SEC | Fecha Informa Término de Auditoría a la SEC | Pruebas Pendientes SI/NO
Propietario | Subestación | Año | Estado de Avance Auditoría | Mes | Año | Estado de Avance Auditoría | Fecha Realización real de Auditoría | Fecha envío Informe Auditoría versión 1 | Comentario Coordinador | Justificación CGE |  | Carta de Entrega IAT | Fecha de Entrega IAT | Carta Envío Observaciones IAT | Fecha Envío Observaciones IAT
CGE | Alto Hospicio | 2024 | Programada | noviembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe.
CGE | Arenas Blancas | 2024 | Programada | septiembre | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío.
CGE | Bajo Melipilla | 2024 | Programada | julio | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío.
CGE | Carampangue | 2024 | Programada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar motivos para no realizar auditoría el año 2024 y posponerla al año 2025/2026. Especificar mes de realziación de la auditoría y de envío del Informe.
CGE | Casas Viejas | 2024 | Programada | julio | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío.
CGE | Cauquenes | 2024 | Programada | agosto | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío.
CGE | Chacahuín | 2024 | Programada | marzo | 2024 | Realizada |  |  |  |  | 1 | DE03949-24 | 2024-07-01 |  |  | Rev Coordinador
CGE | Chañaral | 2024 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar motivos para no realizar auditoría el año 2024 y posponerla al año 2025/2026. Especificar mes de realziación de la auditoría y de envío del Informe.
CGE | Chillán | 2024 | Programada | agosto | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío.
CGE | Cocharcas | 2024 | Programada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar motivos para no realizar auditoría el año 2024 y posponerla al año 2025/2026. Especificar mes de realziación de la auditoría y de envío del Informe.
CGE | Colchagua | 2024 | Programada | marzo | 2024 | Realizada |  |  |  |  | 1 | DE03949-24 | 2024-07-01 |  |  | Rev Coordinador
CGE | Coronel | 2024 | Programada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar motivos para no realizar auditoría el año 2024 y posponerla al año 2025/2026. Especificar mes de realziación de la auditoría y de envío del Informe.
CGE | Curanilahue | 2024 | Programada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar motivos para no realizar auditoría el año 2024 y posponerla al año 2025/2026. Especificar mes de realziación de la auditoría y de envío del Informe.
CGE | El Manzano (CGE) | 2024 | Programada | marzo | 2024 | Realizada |  |  |  |  | 1 | DE03949-24 | 2024-07-01 |  |  | Rev Coordinador
CGE | El Peñón | 2024 | Programada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar motivos para no realizar auditoría el año 2024 y posponerla al año 2025/2026. Especificar mes de realziación de la auditoría y de envío del Informe.
CGE | Escuadrón | 2024 | Programada | mayo | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío.
CGE | Hospital | 2024 | Programada | junio | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío.
CGE | Incahuasi | 2024 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar motivos para no realizar auditoría el año 2024 y posponerla al año 2025/2026. Especificar mes de realziación de la auditoría y de envío del Informe.
CGE | La Esperanza | 2024 | Programada | junio | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío.
CGE | La Negra | 2024 | Programada | mayo | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 2 | DE06345-23 | 2023-10-18 | DE03659-24 | 2024-07-18 | Rev Propietario
CGE | Lautaro | 2024 | Programada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar motivos para no realizar auditoría el año 2024 y posponerla al año 2025/2026. Especificar mes de realziación de la auditoría y de envío del Informe.
CGE | Los Angeles | 2024 | Programada | abril | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío.
CGE | Los Maquis | 2024 | Programada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar motivos para no realizar auditoría el año 2024 y posponerla al año 2025/2026. Especificar mes de realziación de la auditoría y de envío del Informe.
CGE | Manso de Velasco | 2024 | Programada | septiembre | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío.
CGE | Marchigue | 2024 | Programada | junio | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío.
CGE | Monte Patria | 2024 | Programada | octubre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe.
CGE | Panguilemo | 2024 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar motivos para no realizar auditoría el año 2024 y posponerla al año 2025/2026. Especificar mes de realziación de la auditoría y de envío del Informe.
CGE | Parral | 2024 | Programada | diciembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe.
CGE | Quelentaro | 2024 | Programada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar motivos para no realizar auditoría el año 2024 y posponerla al año 2025/2026. Especificar mes de realziación de la auditoría y de envío del Informe.
CGE | San Clemente | 2024 | Programada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar motivos para no realizar auditoría el año 2024 y posponerla al año 2025/2026. Especificar mes de realziación de la auditoría y de envío del Informe.
CGE | Santa Elvira | 2024 | Programada | marzo | 2024 | Realizada |  |  |  |  | 1 | DE03949-24 | 2024-07-01 |  |  | Rev Coordinador
CGE | Sur | 2024 | Programada | mayo | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 2 | DE03742-24 | 2024-06-18 |  |  | Rev Coordinador
CGE | Tap off La Negra | 2024 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar motivos para no realizar auditoría el año 2024 y posponerla al año 2025/2026. Especificar mes de realziación de la auditoría y de envío del Informe.

## Año 2025-2026
Revisión Informes de Auditoría
|  | Estado avance Plan de Auditoría 2023 Informado por CGE mediante carta CGE ET 0530-23 del 13.06.2023 (Ingreso DE03498-23) |  | Estado avance Plan de Auditoría 2024 Informado por CGE mediante carta CGE ET01527-24 del 17.09.2024 (ingreso DE05352-24) | [6 empty] | Iteración Revisión Informe | Revisión de Informe de Auditoría Técnica (IAT) |  |  |  | Estado de Avance Revisión de IAT | Carta Informa Término de Auditoría a la SEC | Fecha Informa Término de Auditoría a la SEC | Pruebas Pendientes SI/NO
Propietario | Subestación | Año | Estado de Avance Auditoría | Mes | Año | Estado de Avance Auditoría | Fecha Realización real de Auditoría | Fecha envío Informe Auditoría versión 1 | Comentario Coordinador | Justificación CGE |  | Carta de Entrega IAT | Fecha de Entrega IAT | Carta Envío Observaciones IAT | Fecha Envío Observaciones IAT
CGE | Alto del Carmen | 2026 | Programada |  | 2026 | Programada
CGE | Andacollo | 2025 | Programada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Cabildo | 2026 | Programada | junio | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 2 | DE03742-24 | 2024-06-18 |  |  | Rev Coordinador
CGE | Caldera | 2025 | Programada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Cerro Dragón | 2026 | Programada | noviembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe.
CGE | Chinchorro | 2025 | Programada | noviembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe.
CGE | Constitución | 2025 | Programada | junio | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío.
CGE | Curacautín | 2025 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | El Avellano | 2026 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | El Monte | 2026 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | El Paico | 2025 | Programada | julio | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío.
CGE | El Peumo | 2025 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Gorbea | 2026 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Graneros | 2026 | Programada | noviembre | 2023 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío.
CGE | Hualte | 2026 | Programada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Itahue | 2025 | Programada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | La Manga | 2026 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | La Ronda | 2025 | Programada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | La Vega | 2026 | Programada | agosto | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío.
CGE | Las Arañas | 2026 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Las Encinas | 2026 | Programada | septiembre | 2023 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío.
CGE | Latorre | 2025 | Programada | mayo | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío.
CGE | Lebu | 2026 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Loma Colorada | 2026 | Programada | septiembre | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío.
CGE | Loncoche | 2026 | Programada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Loreto | 2026 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Los Loros | 2026 | Programada | agosto | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío.
CGE | Machalí | 2026 | Programada | noviembre | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 1 | DE01216-24 | 2024-02-20 |  |  | Rev Coordinador
CGE | Mandinga | 2026 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Marbella | 2025 | Programada | diciembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe.
CGE | Miraflores | 2025 | Programada | julio | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío.
CGE | Molina | 2025 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Nancagua | 2025 | Programada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Padre Las Casas | 2025 | Programada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Palafitos | 2026 | Programada | noviembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe.
CGE | Parronal | 2025 | Programada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Penco | 2026 | Programada | diciembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe.
CGE | Perales | 2025 | Programada | mayo | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío.
CGE | Piduco | 2025 | Programada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Pillanlelbún | 2025 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Portezuelo | 2025 | Programada | noviembre | 2023 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío. |  | 1 | DE01216-24 | 2024-02-20 |  |  | Rev Coordinador
CGE | Pucón | 2026 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Punta de Cortés | 2026 | Programada | noviembre | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 1 | DE01216-24 | 2024-02-20 |  |  | Rev Coordinador
CGE | Quereo | 2025 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Quiani | 2025 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Quínquimo | 2026 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Quinta Tilcoco | 2025 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Quirihue | 2026 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Ranguilí | 2025 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Rengo | 2026 | Programada | noviembre | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 1 | DE01216-24 | 2024-02-20 |  |  | Rev Coordinador
CGE | Retiro | 2026 | Programada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Rosario | 2026 | Programada | diciembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe.
CGE | San Carlos | 2026 | Programada | agosto | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío.
CGE | San Fco de Mostazal | 2026 | Programada | abril | 2023 | Realizada |  |  |  |  | 2 | DE03321-24 | 2024-05-27 | DE04108-24 | 2024-08-20 | Rev Propietario
CGE | San Miguel | 2025 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | San Vicente de TT | 2026 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Talcahuano | 2025 | Programada | mayo | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío.
CGE | Taltal | 2025 | Programada |  | 2026 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Tap off El Edén | 2026 | Programada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Tomé | 2026 | Programada | septiembre | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío.
CGE | Traiguén | 2025 | Programada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Tumbes | 2025 | Programada | septiembre | 2024 | Realizada |  |  | No ha enviado informe. Indicar motivos de la demora y especificar fecha de envío.
CGE | Victoria | 2025 | Programada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Villa Alegre | 2025 | Programada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.
CGE | Villa Prat | 2025 | Programada |  | 2025 | Programada |  |  | Indicar mes de ejecución de auditoría y de envío de Informe.

## No Comprometidas
Revisión Informes de Auditoría
|  | Estado avance Plan de Auditoría 2023 Informado por CGE mediante carta CGE ET 0530-23 del 13.06.2023 (Ingreso DE03498-23) |  | Estado avance Plan de Auditoría 2024 Informado por CGE mediante carta CGE ET01527-24 del 17.09.2024 (ingreso DE05352-24) | [6 empty] | Iteración Revisión Informe | Revisión de Informe de Auditoría Técnica (IAT) |  |  |  | Estado de Avance Revisión de IAT | Carta Informa Término de Auditoría a la SEC | Fecha Informa Término de Auditoría a la SEC | Pruebas Pendientes SI/NO
Propietario | Subestación | Año | Estado de Avance Auditoría | Mes | Año | Estado de Avance Auditoría | Fecha Realización real de Auditoría | Fecha envío Informe Auditoría versión 1 | Comentario Coordinador | Justificación CGE |  | Carta de Entrega IAT | Fecha de Entrega IAT | Carta Envío Observaciones IAT | Fecha Envío Observaciones IAT
CGE | El Espino | No Comprometida | No Comprometida |  |  | No Comprometida |  |  | Indicar fecha en que se realizará
CGE | El Manco | No Comprometida | No Comprometida |  |  | No Comprometida |  |  | Indicar fecha en que se realizará
CGE | Horcones | No Comprometida | No Comprometida |  |  | No Comprometida |  |  | Indicar fecha en que se realizará
CGE | Linares | No Comprometida | No Comprometida |  |  | No Comprometida |  |  | Indicar fecha en que se realizará
CGE | Paine | No Comprometida | No Comprometida |  |  | No Comprometida |  |  | Indicar fecha en que se realizará
CGE | Reguladora Rapel | No Comprometida | No Comprometida |  |  | No Comprometida |  |  | Indicar fecha en que se realizará
CGE | Chocalán | No Comprometida | No Comprometida |  |  | No Comprometida |  |  | Indicar fecha en que se realizará
CGE | Tap Off San Gregorio | No Comprometida | No Comprometida |  |  | No Comprometida |  |  | Indicar fecha en que se realizará
CGE | Tocopilla | No Comprometida | No Comprometida |  |  | No Comprometida |  |  | Indicar fecha en que se realizará