Registro Comercial

Nueva Línea 2x66 kV Los Varones – El Avellano

A continuación, se resume el registro comercial de la obra nueva realizada por Besalco en las instalaciones de CGET en la Subestación El Avellano, a partir del mes de mayo de 2023:

- 03/05/2023, se agenda reunión para presentación de Besalco, proyecto Nueva Línea Varones- Avellano para día 09/05/23. En paralelo se envia a Besalco Convenio Borrador.

- 09/05/2023 Minuta 1° reunión Técnico- Comercial.

- 18-05-2023 Besalco informa que Operación y Mantenimiento de la LT Avellanos – Varones, será realizada por Transelec. Por lo que, enviaran su propio borrador para esta materia y en paralelo trabajaremos con Besalco el convenio de conexión.

- 22/03/2024 Transelec solicita retomar reuniones periódicas para seguimiento Técnico-Comercial con Transelec-Besalco-CGET del proyecto.

- Reunión 26/03/2024, Comercial: Transelec se compromete a enviar Convenio de Operación Y Besalco a trabajar el borrador del convenio de conexión.

- Reunión 03/04/2024, Técnico: Se encuentra parcialmente pendiente ingeniería.  Transelec informa que se realizo Coordinación técnica, entre la zona CGET y BESALCO.

- 17/04/2024, Se entrega a Transelec respuesta de Diseño Técnico.

- Acometida LT LT2x66 kV Varones-Avellano: Ingeniería de Acometida: Aprobada.

- Paños de LT 66kV SE El Avellano: Ingeniería Civil-Electromecánica de paños 66 kV Aprobada. Ingeniería de Control y Protección: Pendiente respuesta de Besalco a observaciones de CGET.

- 30/07/2024, Se informa a Besalco-Transelec estado del proyecto.

- Técnico: Ingeniería de Control y Protección: Pendiente respuesta de Besalco a observaciones de CGET. y Comercial.

- Comercial: Convenio de Conexión, sin avances, se adjuntó nuevamente documento borrador.

- 28/08/2024 se deriva a Diseño Técnico correo de Besalco con observación respecto a ingeniería de C&P LT Varones-Avellanos.

- Al 07/11/2024 Besalco y Transelec no han enviado el convenio de conexión y convenio de operación.