Antecedentes Zonal Araucanía caso BESALCO

La zonal Araucanía de CGET, otorgó todas las facilidades para el ingreso de la empresa BESALCO durante todas las etapas previas a la ejecución del proyecto.

En este sentido, cabe señalar que BESALCO tomó contacto con nuestra zonal en variadas oportunidades, con el objeto de poder ingresar y realizar distintas actividades relacionadas al proyecto, tal como se resume en las fechas, correos y comunicaciones que se indican a continuación:

- Ingreso BESALCO a S/E El Avellano, 6 de mayo de 2021:

En las imágenes siguientes se aprecia las comunicaciones de coordinación para el ingreso de BESALCO programada para el día 6 de mayo de 2021 y el listado de personas cuyo ingreso fue autorizado:

- Ingreso BESALCO a S/E El Avellano, 15 de diciembre de 2021:

En las imágenes siguientes se aprecia en aviso de ingreso de BESALCO programado para el 15 de diciembre de 2021 y el listado de personas cuyo ingreso fue autorizado, junto con el protocolo de seguridad que se emite en estos casos:

Posterior  a estas fechas también existieron comunicaciones vía correo y reuniones online, las cuales tenían como objetivo discutir y planificar actividades, tal como se resume en las fechas, correos y comunicaciones que se indican a continuación:

- 18 de febrero de 2022: BESALCO  planifica una reunión vía teams, la cual queda agendada para el 21 de febrero de 2022. En ella participan varias áreas de nuestra organización.

- 31 de marzo de 2022: BESALCO suspende visita de S/E El Avellano por tener antecedentes de visita previa realizada.

- 23 de septiembre de 2022:  CGE, a través de la carta  N°700/2022, responde a BESALCO  sobre la carta del Coordinador Eléctrico Nacional N° DE 04200-22 (CEN), en la cual BESALCO comunica al CEN la supuesta imposibilidad de coordinar el acceso a S/E El Avellano.

- 28 de noviembre de 2023: Se realiza una reunión vía Teams en conjunto con BESALCO para tratar temas de acreditación e ingresos a la SE El Avellano, entre otros.

- 07 de diciembre de 2023: Ingreso BESALCO a S/E El Avellano

- 18 de enero de 2024: Envío de primeros permisos de faena para comenzar a ejecutar el desarrollo del proyecto.

- 22 enero 2024: Instalación de faena

Conclusión

La zonal Araucanía, otorgó todas las facilidades para el ingreso de la empresa BESALCO durante todas las etapas previas a la ejecución del proyecto.

Cabe señalar que el proyecto aún se encuentra en ejecución.