**Antecedentes Zonal Araucanía caso BESALCO**

La zonal Araucanía de CGET, otorgó todas las facilidades para el ingreso de la empresa BESALCO durante todas las etapas previas a la ejecución del proyecto.

En este sentido, cabe señalar que BESALCO tomó contacto con nuestra zonal en variadas oportunidades, con el objeto de poder ingresar y realizar distintas actividades relacionadas al proyecto, tal como se resume en las fechas, correos y comunicaciones que se indican a continuación:

* **Ingreso BESALCO a S/E El Avellano, 6 de mayo de 2021:**

En las imágenes siguientes se aprecia las comunicaciones de coordinación para el ingreso de BESALCO programada para el día 6 de mayo de 2021 y el listado de personas cuyo ingreso fue autorizado:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

**Diagrama, Esquemático

Descripción generada automáticamente**

* **Ingreso BESALCO a S/E El Avellano, 15 de diciembre de 2021:**

En las imágenes siguientes se aprecia en aviso de ingreso de BESALCO programado para el 15 de diciembre de 2021 y el listado de personas cuyo ingreso fue autorizado, junto con el protocolo de seguridad que se emite en estos casos:

Texto, Carta

Descripción generada automáticamente

Texto

Descripción generada automáticamente

Posterior a estas fechas también existieron comunicaciones vía correo y reuniones online, las cuales tenían como objetivo discutir y planificar actividades, tal como se resume en las fechas, correos y comunicaciones que se indican a continuación:

* **18 de febrero de 2022**: BESALCO planifica una reunión vía teams, la cual queda agendada para el 21 de febrero de 2022. En ella participan varias áreas de nuestra organización.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

* **31 de marzo de 2022:** BESALCO suspende visita de S/E El Avellano por tener antecedentes de visita previa realizada.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

* **23 de septiembre de 2022**: CGE, a través de la carta N°700/2022, responde a BESALCO sobre la carta del Coordinador Eléctrico Nacional N° DE 04200-22 (CEN), en la cual BESALCO comunica al CEN la supuesta imposibilidad de coordinar el acceso a S/E El Avellano.
* **28 de noviembre de 2023**: Se realiza una reunión vía Teams en conjunto con BESALCO para tratar temas de acreditación e ingresos a la SE El Avellano, entre otros.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

* **07 de diciembre de 2023:** Ingreso BESALCO a S/E El Avellano

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

* **18 de enero de 2024**: Envío de primeros permisos de faena para comenzar a ejecutar el desarrollo del proyecto.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

* **22 enero 2024:** Instalación de faena

**Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente**

**Conclusión**

La zonal Araucanía, otorgó todas las facilidades para el ingreso de la empresa BESALCO durante todas las etapas previas a la ejecución del proyecto.

Cabe señalar que el proyecto aún se encuentra en ejecución.