## Carta Gantt
Carta Gantt
Departamento de Capacidad y Acceso Abierto
Gerencia de Planificación de Transmisión
| Actividades | Fecha de inicio | Fecha de termino | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
|  | [dd/mm/YY] | [dd/mm/YY] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A | Resolución de Calificación Ambiental | 2025-02-01 | 2026-08-01 | bar: 2025 Feb to 2026 Ago
B | Realización de Ingeniería de detalles y obtención de permisos sectoriales | 2026-08-01 | 2026-11-01 | bar: 2026 Ago to 2026 Nov
C | Orden de Compra de Equipos | 2026-09-01 | 2026-11-29 | bar: 2026 Sep to 2026 Nov
D | Declaración en Construcción (*) | 2026-11-29 | 2026-11-30 | bar: 2026 Nov
E | Inicio de Construcción Proyecto | 2026-12-30 | 2027-11-30 | bar: 2026 Dic to 2027 Nov
E.1 | Construcción de Obras Civiles | 2027-04-01 | 2028-01-30 | bar: 2027 Abr to 2028 Ene
| Avance 50% de la obra | 2028-01-30 | 2028-01-30 | bar: 2028 Ene
F | Instalación de Equipos Primarios | 2028-01-30 | 2028-05-30 | bar: 2028 Ene to 2028 May
H | Puesta en Servicio (*) | 2028-06-01 | 2028-08-28 | bar: 2028 Jun to 2028 Ago
I | Entrada en Operación Comercial (*) | 2028-09-28 | 2028-11-28 | bar: 2028 Sep to 2028 Nov