## Estudios NT 2025
ACTIVIDAD |  |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
|  | Gerencia | Observación | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| Estudios según Art. 1-9 de la NT de SyCS |  |  | ENE 1: [semanas]
| Continuidad de Suministro |  | (1)
| Restricciones en el Sistema de Transmisión | Operación | anual | JUN 1: e; JUN 2: e; JUN 3: e; JUN 4: e; JUL 1: e; JUL 2: e; JUL 3: e; JUL 4: e; AGO 1: e; AGO 2: e; AGO 3: e; AGO 4: e; SEP 1: e; SEP 2: e; SEP 3: e; SEP 4: e; OCT 1: e; OCT 2: e; OCT 3: e; OCT 4: e; NOV 1: e; NOV 2: e; NOV 3: o; NOV 4: o; DIC 1: o; DIC 2: f; DIC 3: f; DIC 4: f
| Verificación de Coordinación de las Protecciones | Operación | cuadrienal | bar: ENE 1 to FEB 4
| Análisis de Falla | Operación | (2) | bar: ENE 1 to DIC 4
| Estudio de Sintonización de Estabilizadores del Sistema de Potencia | Operación | (3)
| Estudio de Tensiones de Servicio | Operación | bienal | ENE 1: e; ENE 2: e; ENE 3: e; ENE 4: e; FEB 1: e; FEB 2: e; FEB 3: o; FEB 4: o; MAR 1: f; MAR 2: f
| Estudios según NT de SSCC |  |  | ENE 1: [semanas]
| Control de Tensión y Requerimientos de Potencia Reactiva | Operación | anual | ENE 1: e; ENE 2: e; ENE 3: e; ENE 4: e; FEB 1: e; FEB 2: e; FEB 3: e; FEB 4: e; MAR 1: e; MAR 2: e; MAR 3: e; MAR 4: e; ABR 1: e; ABR 2: e; ABR 3: e; ABR 4: e; MAY 1: e; MAY 2: e; MAY 3: e; MAY 4: o; JUN 1: o; JUN 2: f; JUN 3: f
| Control de Frecuencia y Determinación de Reservas | Operación | semestral | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | o | o | f | f | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | o | o | f | f
| Esquemas de Desconexión Automática de Carga (EDAC) | Operación | (4) | ABR 1: e; ABR 2: e; ABR 3: e; ABR 4: e; MAY 1: e; MAY 2: e; MAY 3: e; MAY 4: e; JUN 1: o; JUN 2: o; JUN 3: f; JUN 4: f
| Plan de Defensa Contra Contingencias | Operación | (5) | MAR 1: e; MAR 2: e; MAR 3: e; MAR 4: e; ABR 1: e; ABR 2: e; ABR 3: e; ABR 4: e; MAY 1: e; MAY 2: e; MAY 3: e; MAY 4: e; JUN 1: o; JUN 2: o; JUN 3: f; JUN 4: f
| Plan de Recuperación de Servicio (PRS) | Operación | (6) | ENE 1: e; ENE 2: e; ENE 3: e; ENE 4: e; FEB 1: e; FEB 2: e; FEB 3: e; FEB 4: e; MAR 1: e; MAR 2: e; MAR 3: e; MAR 4: e; ABR 1: e; ABR 2: e; ABR 3: e; ABR 4: e; MAY 1: o; MAY 2: o; MAY 3: f; MAY 4: f
e | Ejecución del estudio
o | Observaciones de los Coordinados al Informe Preliminar
F | Preparar Informe Final y respuesta a observaciones Coordinados, Publicación Informe Final
Notas.
1. Se establecerá fecha de ejecución del ECS cuando se cuente con el pronunciamiento de la CNE respecto de la solicitud de prórroga de la publicación del ECS 2024 enviada mediante la carta DE06150-24.
2. Plazo de ejecución: 15 días hábiles a partir de la ocurrencia de cada falla.
3. Dada la naturaleza bienal del estudio y que la versión vigente fue publicada este año, la próxima publicación de este estudio corresponde para el 2026.
4. En caso de que la aprobación de los nuevo EDAC por subfrecuencia supere el 75% del monto total de EDAC del SEN solicitado, el Estudio será actualizado en su versión 2025.
5. Revisión del Estudio de PDCE Fase 3 considerando política de operación definitiva de las nuevas obras de transmisión en corredor Agua Santa - Nueva Alto Melipilla.
6. El estudio PRS deberá ser actualizado debido, tanto a la entrada en servicio de nuevas obras, como al retiro de instalaciones que ameriten modificar el PRS vigente.
Calendario de Estudios 2025