## PROYECTO ION PAÑO H1-H2
PROYECTO ESQUEMA DE MEDIDA PAÑO H1 Y H2 LOS MOLINOS.
[5 empty] | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS SEMANA
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
ESTUDIOS Y PLANOS | 1 | 8 | 1 | 8 | 0%
LICITACION Y ADJUDICACION | 9 | 6 | 9 | 6 | 0%
COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS | 15 | 36 | 15 | 36 | 0%
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y LOZA | 15 | 12 | 15 | 12 | 0%
MONTAJE ESCALERILLAS Y CANALIZACIONES | 26 | 5 | 26 | 5 | 0%
MONTAJE MEDIDORES SALA ELECTRICA | 30 | 3 | 30 | 3 | 0%
TENDIDO DE CABLES | 33 | 4 | 33 | 4 | 0%
MONTAJE DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA | 51 | 2 | 51 | 2 | 0%
CONEXIONADOS | 53 | 2 | 53 | 2 | 0%
COMISIONAMIENTO | 55 | 1 | 55 | 1 | 0%
CERTIFICACION ESQUEMA DE MEDIDA | 56 | 2 | 56 | 2 | 0%

## PROYECTO ION PAÑO H1-H2 (2)
PROYECTO ESQUEMA DE MEDIDA PAÑO H1 Y H2 LOS MOLINOS.
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | FIN DEL PLAN
ESTUDIOS Y PLANOS | 2025-01-05 | 2025-02-28
LICITACION Y ADJUDICACION | 2025-03-03 | 2025-04-17
COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS | 2025-04-20 | 2025-11-30
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y LOZA | 2025-04-20 | 2025-07-18
MONTAJE ESCALERILLAS Y CANALIZACIONES | 2025-07-01 | 2025-08-11
MONTAJE MEDIDORES SALA ELECTRICA | 2025-08-04 | 2025-09-12
TENDIDO DE CABLES | 2025-09-15 | 2025-10-10
MONTAJE DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA | 2025-11-30 | 2025-12-12
CONEXIONADOS | 2025-12-15 | 2026-01-09
COMISIONAMIENTO | 2026-01-09 | 2026-01-16
CERTIFICACION ESQUEMA DE MEDIDA | 2026-01-16 | 2026-01-30