## Hoja1
CRONOGRAMA CONEXIÓN NUEVO ALIMENTADOR 23KV A PAÑO E7 SE PUERTO MONTT
|  | 2024 | 2025
Ítem | Actividades | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic
1 | Ingreso solicitud MNR | bar: 2024 Dic
Suministro | bar: 2024 Dic to 2025 Mar
2 | Información técnica | bar: 2025 Abr to 2025 May; 2025 Dic
3 | Gestión de proceso de interconexión | bar: 2025 May to 2025 Ago; 2025 Dic
4 | Obras civiles | bar: 2025 Jul to 2025 Sept
5 | Obras de control | bar: 2025 Ago; 2025 Nov to 2025 Dic
6 | Obras electromecánicas | bar: 2025 Nov to 2025 Dic
7 | Puerta en Servicio | bar: 2025 Dic
Fecha PES: 15-12-25.