## Anexo año 2023
Revisión Informes de Auditoría
|  |  | Estado avance Plan de Auditoría 2023 Informado por STM mediante carta STM N°1537982 del 27.06.2023 (Ingreso DE03787-23) |  | Estado avance Plan de Auditoría 2024 Informado por STM mediante carta STM N°1558834 del 16.09.2024 y N°1553716 del 23.05.2024 (Ingreso DE05323-24 y DE03327-24) | [6 empty] | Iteración Revisión Informe | Revisión de Informe de Auditoría Técnica (IAT) |  |  |  | Estado de Avance Revisión de IAT | Carta Informa Término de Auditoría a la SEC | Fecha Informa Término de Auditoría a la SEC | Pruebas Pendientes SI/NO
N° | Propietario | Subestación | Año | Estado de Avance Auditoría | Mes | Año | Estado de Avance Auditoría | Fecha Realización real de Auditoría | Fecha envío Informe Auditoría versión 1 | Comentario Coordinador | Denunciar a SEC |  | Carta de Entrega IAT | Fecha de Entrega IAT | Carta Envío Observaciones IAT | Fecha Envío Observaciones IAT
1 | STM | Alonso de Córdova | 2025 | Programada | mayo | 2025 | Programada
2 | STM | Altamirano | 2024 | Programada | mayo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
3 | STM | Andes | 2023 | No Realizada | diciembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
4 | STM | Apoquindo | 2024 | Programada | diciembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
5 | STM | Batuco | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-15 |  | No | 2 | Correo | 2023-05-15 | DE01305-24 | 2024-03-08 | Rev Propietario
6 | STM | Bicentenario | 2023 | No Realizada | octubre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
7 | STM | Brasil | 2024 | Programada | septiembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
8 | STM | Buin (STM) |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
9 | STM | Caleu | 2023 | No Realizada | julio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
10 | STM | Carrascal | 2023 | No Realizada | septiembre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
11 | STM | Cerro Navia (STM) |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
12 | STM | Chacabuco | 2025 | Programada | marzo | 2025 | Programada
13 | STM | Chicureo | 2023 | No Realizada | septiembre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
14 | STM | Club Hípico | 2023 | Realizada | junio | 2023 | Realizada |  | 2023-06-28 |  | No | 1 | Correo | 2023-06-28 | DE01978-24 | 2024-04-17 | Rev Propietario
15 | STM | Curacaví | 2023 | No Realizada | agosto | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
16 | STM | El Manzano | 2023 | No Realizada | septiembre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
17 | STM | El Salto |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
18 | STM | Florida |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
19 | STM | La Cisterna | 2024 | Programada | julio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
20 | STM | La Dehesa | 2023 | No Realizada | noviembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
21 | STM | La Pintana | 2023 | No Realizada | octubre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
22 | STM | La Reina | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-31 |  | No | 1 | Correo | 2023-05-31 | DE01978-24 | 2024-04-17 | Rev Propietario
23 | STM | Lampa | 2025 | Programada | diciembre | 2025 | Programada
24 | STM | Las Acacias | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-30 |  | No | 2 | DE03954-24 | 2024-07-01 |  |  | Rev Propietario
25 | STM | Lo aguirre | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-15 |  | No | 3 | Correo | 2024-04-26 |  |  | Rev Propietario
26 | STM | Lo Boza | 2025 | Programada | septiembre | 2025 | Programada
27 | STM | Tap Off Lo Espejo |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
28 | STM | Lo Prado | 2023 | No Realizada | agosto | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
29 | STM | Lo Valledor | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-30 |  | No | 1 | Correo | 2023-05-30 | DE01978-24 | 2024-04-17 | Rev Propietario
30 | STM | Lord Cochrane | 2024 | Programada | septiembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
31 | STM | Los Almendros |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
32 | STM | Los Domínicos | 2024 | Programada | marzo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
33 | STM | Macul | 2024 | Programada | septiembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
34 | STM | Maipú | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-25 |  | No | 1 | Correo | 2023-05-25 | DE01305-24 | 2024-03-08 | Rev Propietario
35 | STM | Malloco | 2024 | Programada | marzo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
36 | STM | Ochagavía | 2023 | No Realizada | noviembre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
37 | STM | Pajaritos | 2024 | Programada | noviembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
38 | STM | Panamericana | 2023 | No Realizada | diciembre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
39 | STM | Polpaico Enel | 2023 | No Realizada | junio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
40 | STM | Pudahuel | 2023 | No Realizada | septiembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
41 | STM | Quilicura | 2023 | Realizada | junio | 2023 | Realizada |  |  |  | No | 1 | Correo | 2023-07-06 | DE01978-24 | 2024-04-17 | Rev Propietario
42 | STM | Recoleta | 2024 | Programada | noviembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
43 | STM | Renca |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
44 | STM | Rungue | 2023 | No Realizada | julio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
45 | STM | San Bernardo | 2024 | Programada | julio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
46 | STM | San Cristobal | 2025 | Programada | octubre | 2025 | Programada
47 | STM | San Joaquín | 2025 | Programada | julio | 2025 | Programada
48 | STM | San José | 2024 | Programada | mayo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
49 | STM | San Pablo | 2024 | Programada | marzo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
50 | STM | Santa Elena | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-25 |  | No | 1 | Correo | 2023-05-25 | DE01978-24 | 2024-04-17 | Rev Propietario
51 | STM | Santa Marta | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-10 |  | No | 2 | DE03954-24 | 2024-07-01 |  |  | Rev Propietario
52 | STM | Santa Raquel | 2024 | Programada | mayo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
53 | STM | Santa Rosa Sur | 2024 | Programada | julio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
54 | STM | Vitacura | 2025 | Programada | diciembre | 2025 | Programada

## Anexo año 2024
Revisión Informes de Auditoría
|  |  | Estado avance Plan de Auditoría 2023 Informado por STM mediante carta STM N°1537982 del 27.06.2023 (Ingreso DE03787-23) |  | Estado avance Plan de Auditoría 2024 Informado por STM mediante carta STM N°1558834 del 16.09.2024 y N°1553716 del 23.05.2024 (Ingreso DE05323-24 y DE03327-24) | [6 empty] | Iteración Revisión Informe | Revisión de Informe de Auditoría Técnica (IAT) |  |  |  | Estado de Avance Revisión de IAT | Carta Informa Término de Auditoría a la SEC | Fecha Informa Término de Auditoría a la SEC | Pruebas Pendientes SI/NO
N° | Propietario | Subestación | Año | Estado de Avance Auditoría | Mes | Año | Estado de Avance Auditoría | Fecha Realización real de Auditoría | Fecha envío Informe Auditoría versión 1 | Comentario Coordinador | Denunciar a SEC |  | Carta de Entrega IAT | Fecha de Entrega IAT | Carta Envío Observaciones IAT | Fecha Envío Observaciones IAT
1 | STM | Alonso de Córdova | 2025 | Programada | mayo | 2025 | Programada
2 | STM | Altamirano | 2024 | Programada | mayo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
3 | STM | Andes | 2023 | No Realizada | diciembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
4 | STM | Apoquindo | 2024 | Programada | diciembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
5 | STM | Batuco | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-15 |  | No | 2 | Correo | 2023-05-15 | DE01305-24 | 2024-03-08 | Rev Propietario
6 | STM | Bicentenario | 2023 | No Realizada | octubre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
7 | STM | Brasil | 2024 | Programada | septiembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
8 | STM | Buin (STM) |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
9 | STM | Caleu | 2023 | No Realizada | julio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
10 | STM | Carrascal | 2023 | No Realizada | septiembre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
11 | STM | Cerro Navia (STM) |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
12 | STM | Chacabuco | 2025 | Programada | marzo | 2025 | Programada
13 | STM | Chicureo | 2023 | No Realizada | septiembre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
14 | STM | Club Hípico | 2023 | Realizada | junio | 2023 | Realizada |  | 2023-06-28 |  | No | 1 | Correo | 2023-06-28 | DE01978-24 | 2024-04-17 | Rev Propietario
15 | STM | Curacaví | 2023 | No Realizada | agosto | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
16 | STM | El Manzano | 2023 | No Realizada | septiembre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
17 | STM | El Salto |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
18 | STM | Florida |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
19 | STM | La Cisterna | 2024 | Programada | julio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
20 | STM | La Dehesa | 2023 | No Realizada | noviembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
21 | STM | La Pintana | 2023 | No Realizada | octubre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
22 | STM | La Reina | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-31 |  | No | 1 | Correo | 2023-05-31 | DE01978-24 | 2024-04-17 | Rev Propietario
23 | STM | Lampa | 2025 | Programada | diciembre | 2025 | Programada
24 | STM | Las Acacias | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-30 |  | No | 2 | DE03954-24 | 2024-07-01 |  |  | Rev Propietario
25 | STM | Lo aguirre | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-15 |  | No | 3 | Correo | 2024-04-26 |  |  | Rev Propietario
26 | STM | Lo Boza | 2025 | Programada | septiembre | 2025 | Programada
27 | STM | Tap Off Lo Espejo |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
28 | STM | Lo Prado | 2023 | No Realizada | agosto | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
29 | STM | Lo Valledor | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-30 |  | No | 1 | Correo | 2023-05-30 | DE01978-24 | 2024-04-17 | Rev Propietario
30 | STM | Lord Cochrane | 2024 | Programada | septiembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
31 | STM | Los Almendros |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
32 | STM | Los Domínicos | 2024 | Programada | marzo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
33 | STM | Macul | 2024 | Programada | septiembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
34 | STM | Maipú | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-25 |  | No | 1 | Correo | 2023-05-25 | DE01305-24 | 2024-03-08 | Rev Propietario
35 | STM | Malloco | 2024 | Programada | marzo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
36 | STM | Ochagavía | 2023 | No Realizada | noviembre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
37 | STM | Pajaritos | 2024 | Programada | noviembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
38 | STM | Panamericana | 2023 | No Realizada | diciembre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
39 | STM | Polpaico Enel | 2023 | No Realizada | junio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
40 | STM | Pudahuel | 2023 | No Realizada | septiembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
41 | STM | Quilicura | 2023 | Realizada | junio | 2023 | Realizada |  |  |  | No | 1 | Correo | 2023-07-06 | DE01978-24 | 2024-04-17 | Rev Propietario
42 | STM | Recoleta | 2024 | Programada | noviembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
43 | STM | Renca |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
44 | STM | Rungue | 2023 | No Realizada | julio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
45 | STM | San Bernardo | 2024 | Programada | julio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
46 | STM | San Cristobal | 2025 | Programada | octubre | 2025 | Programada
47 | STM | San Joaquín | 2025 | Programada | julio | 2025 | Programada
48 | STM | San José | 2024 | Programada | mayo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
49 | STM | San Pablo | 2024 | Programada | marzo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
50 | STM | Santa Elena | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-25 |  | No | 1 | Correo | 2023-05-25 | DE01978-24 | 2024-04-17 | Rev Propietario
51 | STM | Santa Marta | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-10 |  | No | 2 | DE03954-24 | 2024-07-01 |  |  | Rev Propietario
52 | STM | Santa Raquel | 2024 | Programada | mayo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
53 | STM | Santa Rosa Sur | 2024 | Programada | julio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. Señalar motivos de demora. | Si
54 | STM | Vitacura | 2025 | Programada | diciembre | 2025 | Programada

## Anexo año 2025
Revisión Informes de Auditoría
|  |  | Estado avance Plan de Auditoría 2023 Informado por STM mediante carta STM N°1537982 del 27.06.2023 (Ingreso DE03787-23) |  | Estado avance Plan de Auditoría 2024 Informado por STM mediante carta STM N°1558834 del 16.09.2024 y N°1553716 del 23.05.2024 (Ingreso DE05323-24 y DE03327-24) | [6 empty] | Iteración Revisión Informe | Revisión de Informe de Auditoría Técnica (IAT) |  |  |  | Estado de Avance Revisión de IAT | Carta Informa Término de Auditoría a la SEC | Fecha Informa Término de Auditoría a la SEC | Pruebas Pendientes SI/NO
N° | Propietario | Subestación | Año | Estado de Avance Auditoría | Mes | Año | Estado de Avance Auditoría | Fecha Realización real de Auditoría | Fecha envío Informe Auditoría versión 1 | Comentario Coordinador | Denunciar a SEC |  | Carta de Entrega IAT | Fecha de Entrega IAT | Carta Envío Observaciones IAT | Fecha Envío Observaciones IAT
1 | STM | Alonso de Córdova | 2025 | Programada | mayo | 2025 | Programada
2 | STM | Altamirano | 2024 | Programada | mayo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
3 | STM | Andes | 2023 | No Realizada | diciembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
4 | STM | Apoquindo | 2024 | Programada | diciembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
5 | STM | Batuco | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-15 |  | No | 2 | Correo | 2023-05-15 | DE01305-24 | 2024-03-08 | Rev Propietario
6 | STM | Bicentenario | 2023 | No Realizada | octubre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
7 | STM | Brasil | 2024 | Programada | septiembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
8 | STM | Buin (STM) |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
9 | STM | Caleu | 2023 | No Realizada | julio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
10 | STM | Carrascal | 2023 | No Realizada | septiembre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
11 | STM | Cerro Navia (STM) |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
12 | STM | Chacabuco | 2025 | Programada | marzo | 2025 | Programada
13 | STM | Chicureo | 2023 | No Realizada | septiembre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
14 | STM | Club Hípico | 2023 | Realizada | junio | 2023 | Realizada |  | 2023-06-28 |  | No | 1 | Correo | 2023-06-28 | DE01978-24 | 2024-04-17 | Rev Propietario
15 | STM | Curacaví | 2023 | No Realizada | agosto | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
16 | STM | El Manzano | 2023 | No Realizada | septiembre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
17 | STM | El Salto |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
18 | STM | Florida |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
19 | STM | La Cisterna | 2024 | Programada | julio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
20 | STM | La Dehesa | 2023 | No Realizada | noviembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
21 | STM | La Pintana | 2023 | No Realizada | octubre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
22 | STM | La Reina | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-31 |  | No | 1 | Correo | 2023-05-31 | DE01978-24 | 2024-04-17 | Rev Propietario
23 | STM | Lampa | 2025 | Programada | diciembre | 2025 | Programada
24 | STM | Las Acacias | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-30 |  | No | 2 | DE03954-24 | 2024-07-01 |  |  | Rev Propietario
25 | STM | Lo aguirre | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-15 |  | No | 3 | Correo | 2024-04-26 |  |  | Rev Propietario
26 | STM | Lo Boza | 2025 | Programada | septiembre | 2025 | Programada
27 | STM | Tap Off Lo Espejo |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
28 | STM | Lo Prado | 2023 | No Realizada | agosto | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
29 | STM | Lo Valledor | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-30 |  | No | 1 | Correo | 2023-05-30 | DE01978-24 | 2024-04-17 | Rev Propietario
30 | STM | Lord Cochrane | 2024 | Programada | septiembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
31 | STM | Los Almendros |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
32 | STM | Los Domínicos | 2024 | Programada | marzo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
33 | STM | Macul | 2024 | Programada | septiembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
34 | STM | Maipú | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-25 |  | No | 1 | Correo | 2023-05-25 | DE01305-24 | 2024-03-08 | Rev Propietario
35 | STM | Malloco | 2024 | Programada | marzo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
36 | STM | Ochagavía | 2023 | No Realizada | noviembre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
37 | STM | Pajaritos | 2024 | Programada | noviembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
38 | STM | Panamericana | 2023 | No Realizada | diciembre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
39 | STM | Polpaico Enel | 2023 | No Realizada | junio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
40 | STM | Pudahuel | 2023 | No Realizada | septiembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
41 | STM | Quilicura | 2023 | Realizada | junio | 2023 | Realizada |  |  |  | No | 1 | Correo | 2023-07-06 | DE01978-24 | 2024-04-17 | Rev Propietario
42 | STM | Recoleta | 2024 | Programada | noviembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
43 | STM | Renca |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
44 | STM | Rungue | 2023 | No Realizada | julio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
45 | STM | San Bernardo | 2024 | Programada | julio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
46 | STM | San Cristobal | 2025 | Programada | octubre | 2025 | Programada
47 | STM | San Joaquín | 2025 | Programada | julio | 2025 | Programada
48 | STM | San José | 2024 | Programada | mayo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
49 | STM | San Pablo | 2024 | Programada | marzo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
50 | STM | Santa Elena | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-25 |  | No | 1 | Correo | 2023-05-25 | DE01978-24 | 2024-04-17 | Rev Propietario
51 | STM | Santa Marta | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-10 |  | No | 2 | DE03954-24 | 2024-07-01 |  |  | Rev Propietario
52 | STM | Santa Raquel | 2024 | Programada | mayo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
53 | STM | Santa Rosa Sur | 2024 | Programada | julio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
54 | STM | Vitacura | 2025 | Programada | diciembre | 2025 | Programada

## Anexo No Comprometidas
Revisión Informes de Auditoría
|  |  | Estado avance Plan de Auditoría 2023 Informado por STM mediante carta STM N°1537982 del 27.06.2023 (Ingreso DE03787-23) |  | Estado avance Plan de Auditoría 2024 Informado por STM mediante carta STM N°1558834 del 16.09.2024 y N°1553716 del 23.05.2024 (Ingreso DE05323-24 y DE03327-24) | [6 empty] | Iteración Revisión Informe | Revisión de Informe de Auditoría Técnica (IAT) |  |  |  | Estado de Avance Revisión de IAT | Carta Informa Término de Auditoría a la SEC | Fecha Informa Término de Auditoría a la SEC | Pruebas Pendientes SI/NO
N° | Propietario | Subestación | Año | Estado de Avance Auditoría | Mes | Año | Estado de Avance Auditoría | Fecha Realización real de Auditoría | Fecha envío Informe Auditoría versión 1 | Comentario Coordinador | Denunciar a SEC |  | Carta de Entrega IAT | Fecha de Entrega IAT | Carta Envío Observaciones IAT | Fecha Envío Observaciones IAT
1 | STM | Alonso de Córdova | 2025 | Programada | mayo | 2025 | Programada
2 | STM | Altamirano | 2024 | Programada | mayo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
3 | STM | Andes | 2023 | No Realizada | diciembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
4 | STM | Apoquindo | 2024 | Programada | diciembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
5 | STM | Batuco | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-15 |  | No | 2 | Correo | 2023-05-15 | DE01305-24 | 2024-03-08 | Rev Propietario
6 | STM | Bicentenario | 2023 | No Realizada | octubre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
7 | STM | Brasil | 2024 | Programada | septiembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
8 | STM | Buin (STM) |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
9 | STM | Caleu | 2023 | No Realizada | julio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
10 | STM | Carrascal | 2023 | No Realizada | septiembre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
11 | STM | Cerro Navia (STM) |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
12 | STM | Chacabuco | 2025 | Programada | marzo | 2025 | Programada
13 | STM | Chicureo | 2023 | No Realizada | septiembre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
14 | STM | Club Hípico | 2023 | Realizada | junio | 2023 | Realizada |  | 2023-06-28 |  | No | 1 | Correo | 2023-06-28 | DE01978-24 | 2024-04-17 | Rev Propietario
15 | STM | Curacaví | 2023 | No Realizada | agosto | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
16 | STM | El Manzano | 2023 | No Realizada | septiembre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
17 | STM | El Salto |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
18 | STM | Florida |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
19 | STM | La Cisterna | 2024 | Programada | julio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
20 | STM | La Dehesa | 2023 | No Realizada | noviembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
21 | STM | La Pintana | 2023 | No Realizada | octubre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
22 | STM | La Reina | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-31 |  | No | 1 | Correo | 2023-05-31 | DE01978-24 | 2024-04-17 | Rev Propietario
23 | STM | Lampa | 2025 | Programada | diciembre | 2025 | Programada
24 | STM | Las Acacias | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-30 |  | No | 2 | DE03954-24 | 2024-07-01 |  |  | Rev Propietario
25 | STM | Lo aguirre | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-15 |  | No | 3 | Correo | 2024-04-26 |  |  | Rev Propietario
26 | STM | Lo Boza | 2025 | Programada | septiembre | 2025 | Programada
27 | STM | Tap Off Lo Espejo |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
28 | STM | Lo Prado | 2023 | No Realizada | agosto | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
29 | STM | Lo Valledor | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-30 |  | No | 1 | Correo | 2023-05-30 | DE01978-24 | 2024-04-17 | Rev Propietario
30 | STM | Lord Cochrane | 2024 | Programada | septiembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
31 | STM | Los Almendros |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
32 | STM | Los Domínicos | 2024 | Programada | marzo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
33 | STM | Macul | 2024 | Programada | septiembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
34 | STM | Maipú | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-25 |  | No | 1 | Correo | 2023-05-25 | DE01305-24 | 2024-03-08 | Rev Propietario
35 | STM | Malloco | 2024 | Programada | marzo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
36 | STM | Ochagavía | 2023 | No Realizada | noviembre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
37 | STM | Pajaritos | 2024 | Programada | noviembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
38 | STM | Panamericana | 2023 | No Realizada | diciembre | 2023 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
39 | STM | Polpaico Enel | 2023 | No Realizada | junio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
40 | STM | Pudahuel | 2023 | No Realizada | septiembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
41 | STM | Quilicura | 2023 | Realizada | junio | 2023 | Realizada |  |  |  | No | 1 | Correo | 2023-07-06 | DE01978-24 | 2024-04-17 | Rev Propietario
42 | STM | Recoleta | 2024 | Programada | noviembre | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
43 | STM | Renca |  | No Comprometida |  |  | No Comprometida
44 | STM | Rungue | 2023 | No Realizada | julio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
45 | STM | San Bernardo | 2024 | Programada | julio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
46 | STM | San Cristobal | 2025 | Programada | octubre | 2025 | Programada
47 | STM | San Joaquín | 2025 | Programada | julio | 2025 | Programada
48 | STM | San José | 2024 | Programada | mayo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
49 | STM | San Pablo | 2024 | Programada | marzo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
50 | STM | Santa Elena | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-25 |  | No | 1 | Correo | 2023-05-25 | DE01978-24 | 2024-04-17 | Rev Propietario
51 | STM | Santa Marta | 2023 | Realizada | mayo | 2023 | Realizada |  | 2023-05-10 |  | No | 2 | DE03954-24 | 2024-07-01 |  |  | Rev Propietario
52 | STM | Santa Raquel | 2024 | Programada | mayo | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
53 | STM | Santa Rosa Sur | 2024 | Programada | julio | 2024 | Programada |  |  | A la fecha no ha informado de su realización y no ha enviado Informe. Indicar estado de avance, fecha de realización de auditoría y de envío de informe. | Si
54 | STM | Vitacura | 2025 | Programada | diciembre | 2025 | Programada