## Cronograma MNR
Carta Gantt
Departamento de Conexiones
Gerencia de Planificación y Desarrollo
|  | AÑO/MES |  | 2024 |  |  | 2025 | [11 empty] | 2026
|  | Fecha Inicio [dd-mm-aaaa] | Fecha Fin [dd-mm-aaaa] | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
A | Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.) | 2024-12-24 | 2025-01-24 | bar: 2024 DIC to 2025 ENE
B | Información Técnica para Estudios (IT-E) | 2025-01-24 | 2024-02-24 | bar: 2025 ENE to 2025 FEB
C | Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria SAT Equipos Primarios | 2025-11-01 | 2025-11-30 | bar: 2025 NOV
D | Esquema de medidas | 2025-12-01 | 2025-12-24 | bar: 2025 DIC
E | Listado señales a integrar al Sistema de Información en Tiempo Real (SITR) | 2025-01-24 | 2025-02-17 | bar: 2025 ENE to 2025 FEB
F | Pruebas SITR | 2025-12-01 | 2025-12-15 | bar: 2025 DIC
G | Puesta en Servicio estimada (Dia/Mes/Año) | 2026-01-02 | 2026-01-06 | bar: 2026 ENE
H | Envío de Declaración Jurada (5 días hábiles) | 2026-01-08 | 2026-01-30 | bar: 2026 FEB
Dependiendo del tipo de proyecto las actividades C, D, E, F, G, H e I pueden no ser solicitadas.
La actividad J se debe indicar en rangos de tiempo acotados de 1-2 meses.
Los tiempos de cada actividad deben considerar al menos una (01) iteración con el plazo de revisión normativo por parte del Coordinador.
Este formato es referencial, por lo que como empresa solicitante puede agregar actividades que considere necesaria detallar para el proceso de conexiones.
El proceso de conexión del proyecto se modela en 3 etapas principalmente. Para acceder a cada una de ellas, el proyecto debe tener la aprobación de todos los requerimientos de la etapa anterior.