## Carta Gantt
Carta Gantt
Departamento de Acceso Abierto
Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red
| Actividades | Fecha de inicio | Fecha de termino | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A | Solicitud de Acceso Abierto (solicitud de extension) | 2024-11-22 | 2024-11-30 | bar: 2024 Nov
B | Adjudicación obras nuevas o de ampliación (*)
C | Aprobación de solicitud (Solicitud extension) | 2025-01-01 | 2025-01-31 | bar: 2025 Ene
D | Declaración en Construcción (**) | 2026-11-01 | 2027-01-31 | bar: 2026 Nov to 2027 Ene
D1 | Permisos sectoriales y modificación camino C-303 | 2024-06-01 | 2026-10-31 | bar: 2024 Jun to 2026 Oct
E | Obras de adecuaciones, modificaciones y/o refuerzos | 2025-11-01 | 2028-06-30 | bar: 2025 Nov to 2028 Jun
F | Solicitud Inicio Proceso Conexión (SIPC) | 2027-02-01 | 2028-03-31 | bar: 2027 Feb to 2028 Mar
G | Puesta en servicio (**) | 2028-04-01 | 2028-07-31 | bar: 2028 Abr to 2028 Jul
H | Entrada en Operación Comercial (**) | 2028-08-01 | 2028-08-31 | bar: 2028 Ago
(*) Aplica para obras nuevas o de ampliación sujeto a indicaciones en el apartado 2.4, literal b) del Documento de Antecedentes de Revisión de Ingeniería. (**) Para las actividades D, G y H se debe indicar el mes, en donde se estima dará inicio o término el respectivo hito.
Notas: - Se requiere la completitud de todos los campos. - El solicitante podrá agregar más años a la tabla si así lo requiere.
Note on D9: Formato: DD-MM-YYYY
Note on E9: Formato: DD-MM-YYYY