## Hoja1
CRONOGRAMA CONEXIÓN ALIMENTADOR N°3 A PAÑO E3 SE PICHIRROPULLI
|  | 2025 | [7 empty] | 2026
Ítem | Actividades | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jun
1 | Ingreso solicitud MNR | bar: 2025 May to 2025 Jun
2 | Información técnica | bar: 2025 Oct to 2025 Nov
3 | ECAP | bar: 2025 Nov to 2026 Ene
4 | Obras civiles | bar: 2026 Abr to 2026 May
5 | Obras de control | bar: 2026 Jun
6 | Puerta en Servicio | bar: 2026 Jun
7 | Gestión de proceso de interconexión
Fecha PES: 30-06-26.