## Hoja3
CRONOGRAMA REEMPLAZO RECONECTADOR 52C3 SE GRANEROS
CGE TRANSMISIÓN SA
Ítem | Descripción | 2025-04-01 |  |  |  | 2025-05-01 |  |  |  | 2025-06-01 |  |  |  | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  | Estado de avance
| Meses - Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Retiro y montaje de nuevo equipo | [24 empty] | 100%
2 | Alambrado de Control nuevo equipo | [24 empty] | 100%
3 | Pruebas SAT - SITR | [24 empty] | 100%
4 | Puesta en Servicio del reconectador | [24 empty] | 100% | bar: 2025-04-01 4
5 | Licitacion Proceso de Infotecnica y PGP | [24 empty] | 75% | bar: 2025-05-01 1 to 2025-05-01 4
4 | Infotecnica y Proceso PGP | [24 empty] | 0% | bar: 2025-06-01 1 to 2025-09-01 4