## Carta Gantt
Carta Gantt - Proyectos Fehacientes
Departamento de Acceso Abierto
Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red
Proyecto Fehaciente Retiro de Red Sistema de Almacenamiento Víctor Jara
| Actividades |  | Fecha de inicio | Fecha de termino | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
|  |  | [dd/mm/YY] | [dd/mm/YY] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A | Desarrollo de ingeniería | Básica | 2024-06-01 | 2024-08-30 | bar: 2024 Jun to 2024 Ago
|  | Detalles | 2024-08-02 | 2024-11-30 | bar: 2024 Ago to 2024 Nov
B | Aviso de fecha de concreción del proyecto fehaciente.*
C | Orden de Compra de Equipos |  | 2024-07-02 | 2024-12-30 | bar: 2024 Jul to 2024 Dic
D | Declaración en Construcción |  | 2024-06-01 | 2024-06-30 | bar: 2024 Jun
E | Construcción de Obras Civiles |  | 2025-01-02 | 2025-04-30 | bar: 2025 Ene to 2025 Abr
F | Instalación de Equipos Primarios |  | 2025-03-01 | 2025-07-30 | bar: 2025 Mar to 2025 Jul
G | Puesta en Servicio |  | 2025-08-30 | 2025-09-29 | bar: 2025 Ago to 2025 Sep
H | Entrada en Operación |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | bar: 2025 Sep
* Se debe estimar una fecha con al menos 4 años de antelación a la concreción del proyecto. En caso de tener una fecha estimada de concreción menor a 4 años, el aviso de concreción se entenderá cumplido desde la fecha de presentación del proyecto fehaciente.