## Cronograma
Carta Gantt
Departamento de Conexiones
Gerencia de Planificación y Desarrollo
|  | AÑO/MES |  | 2025
|  | Fecha Inicio [dd-mm-aaaa] | Fecha Fin [dd-mm-aaaa] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
A | Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.) | 2025-08-01 | 2025-09-30 | bar: 2025 AGO to 2025 SEP
B | Información Técnica para Estudios (IT-E) | N/A | N/A
C | Estudio de Coordinación y Ajuste de Protecciones (ECAP) | N/A | N/A
D | Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Protocolos SAT de Protecciones | 2025-10-01 | 2025-11-30 | bar: 2025 OCT to 2025 NOV
E | Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Print Out | 2025-10-01 | 2025-11-30 | bar: 2025 OCT to 2025 NOV
F | Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria SAT Equipos Primarios | N/A | N/A
G | Esquema de Medidas de Energía (EME) | N/A | N/A
H | Listado señales a integrar al Sistema de Información en Tiempo Real (SITR) | N/A | N/A
I | Pruebas end to end (Teleprotecciones) | N/A | N/A
J | Puesta en Servicio estimada (Dia/Mes/Año) | 2025-12-01 | 2025-12-31 | bar: 2025 DIC
K | Envío de Declaración Jurada (5 días hábiles) | 2025-12-01 | 2025-12-31 | bar: 2025 DIC
Dependiendo del tipo de proyecto las actividades C, D, E, F, G, H e I pueden no ser solicitadas.
La actividad J se debe indicar en rangos de tiempo acotados de 1-2 meses.
Los tiempos de cada actividad deben considerar al menos una (01) iteración con el plazo de revisión normativo por parte del Coordinador.
Este formato es referencial, por lo que como empresa solicitante puede agregar actividades que considere necesaria detallar para el proceso de conexiones.
El proceso de conexión del proyecto se modela en 3 etapas principalmente. Para acceder a cada una de ellas, el proyecto debe tener la aprobación de todos los requerimientos de la etapa anterior.

## Listado (hidden)
Regiones | Tipo de Instalación | Tecnología | Segmento
I - Tarapacá | Generación | Hidroeléctrico | Nacional
II - Antofagasta | Transmisión | Fotovoltaico | Zonal
III - Atacama | Consumo | Térmico | Dedicado
IV - Coquimbo |  | Eólico | Polos de desarrollo
V - Valparaíso |  | Geotérmica
VI - Libertador General Bernardo O’Higgins |  | Diésel
VII - Maule |  | GNL
VIII - Biobío |  | Biogás
IX - Araucanía |  | Biomasa
X - Los Lagos |  | Otro
X - Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | N/A
XII - Magallanes y la Antártica Chilena
RM - Metropolitana de Santiago
XIV - Los Ríos
XV - Arica y Parinacota
XVI - Ñuble