## Formulario
Versión 3
Fecha publicación: sept-2022
Formulario Único de Solicitud Inicio Proceso Conexión (SIPC)
Antecedentes para dar cumplimiento al Artículo 7 del Anexo Técnico: "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI".
Nota 1: La presente solicitud de inicio de proceso será válida cuando la información y los respectivos anexos se encuentren completos y correctos.
Nota 2: Toda empresa que a la fecha de presentación de este formulario no sea Coordinada, deberá:
a) Entregar toda la documentación (carta, formulario y anexos) en buzón "correspondencia@coordinador.cl".
b) Registrar la Sociedad propietaria del Proyecto en Plataforma Catastro del Coordinador. Sitio web de la plataforma: https://catastro.coordinador.cl | [5 empty] | https://catastro.coordinador.cl
c) Completar debidamente todos los campos de este formulario con información verídica.
Link material de ayuda proceso conexión
Link material de ayuda información técnica
Completar digitalmente la información a continuación:
a - Antedecentes Generales Empresa Solicitante
Razón Social |  | BESS San Andrés SpA
Rol único Tributario |  | 78.011.361-8
Domicilio Legal Empresa Solicitante |  | Isidora Goyenechea 3477, Piso 21, Las Condes, Chile
Contacto Representante Legal
Nombre representante Legal (1) |  | Jaime Pino Cox - Constanza Busquets Scuer
Correo Electrónico |  | jpino@innergex.com - cbusquets@innergex.com
Teléfono de contacto |  | 223787970
b - Ubicación Geográfica de las Instalaciones
Coordenadas U.T.M. WGS84
Huso |  | 19 J | Este | 390128,00 E |  | Norte | 6985114,00 S
Región |  | III - Atacama | Provincia | Copiapó |  | Comuna | Copiapó
Información del Proyecto
Nombre Proyecto |  | BESS II San Andrés
Punto de Conexión |  | S/E Central San Andrés
Tipo de instalación |  | Generación | Tecnología | Otro |  | Segmento | Nacional
Nivel de Tensión (kV) |  | 23 kV | Capacidad (MVA) | 80 |  | Potencia (MW) | 42
c - Agentes de Coordinación de la Empresa Solicitante
Coordinador Titular
Nombre coordinador |  | Marcelo Rivas Cohen |  |  | Rut |  | 8.880.756-1
e-mail |  | mrivas@innergex.com |  |  | Teléfono |  | 223787970
Coordinador Suplente
Nombre Coordinador |  | Nicolas Correa Fernandez / Istuan Olaechea Gambaro / Luis Rosas |  |  | Rut |  | 18.642.207-4 / 19.616.755-2 / 26.332.334-3
e-mail |  | ncorrea@innergex.com / iolaechea@innergex.com / luis.rosas@sdi-ingenieria.cl |  |  | Teléfono |  | 223787970
d - Propuesta Inicial Empresas Involucradas
Nombre Empresa (Razón Social) |  |  |  | Instalaciones afectadas
| Nombre Empresa (Razón Social) | Nombre Empresa (Razón Social) | Nombre Empresa (Razón Social)
e - Descripción de las Instalaciones (2)
Nombre del DUF |  | 6612-23-CP-PL-003_1-DUF BESS II San Andrés (1).dwg
(Adjuntar como Anexo 1) Diagrama Unilineal Funcional (DUF) de lo existente y lo proyectado, mostrando las modificaciones a realizar en Formato DWG y PDF. Para su elaboración considerar el Material del Ayuda que aclara la nomenclatura y los requerimientos mínimos que deben presentar los DUF de las instalaciones interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional. Además, enviar plano de abatimiento de lineas de transmisión (seccionamiento o nuevas líneas).
Nombre del DEE |  | 6612-21-SE-PL-001_0-Layout BESS II San Andrés
(Adjuntar como Anexo 2) Plano de Disposición de Equipos Eléctricos (DEE), Planta y Secciones, que represente a escala los equipos eléctricos primarios, la disposición de las barras, las salas de servicios y las estructuras altas y bajas de soporte, identificando cada equipo con sus características técnicas nominales y especificando las cotas más relevantes, en particular las distancias eléctricas normativas. El documento debe ser entregado en formato DWG o PDF de buena calidad (legible), el cual debe mostrar claramente las instalaciones existentes destacando las instalaciones proyectadas encerradas en una nube.
Nombre del UGT |  | Proyecto BESS II San Andrés.kmz
(Adjuntar como Anexo 3) Se solicita plano de Ubicación General en Terreno (UGT) - Planta, que represente los equipos eléctricos primarios, marcos de barras y líneas, salas de servicios, antenas de comunicaciones, vias de circulación, accesos, perímetros y acometidas de las líneas de transmisión. Adicionalmente, se deben indicar vértices y cuadro de coordenadas de la subestación. El documento debe ser entregado en formato DWG o PDF de buena calidad (legible), el cual debe mostrar claramente las instalaciones existentes destacando las instalaciones proyectadas encerradas en una nube.
Descripción del proyecto y DU simplificado (3)
La segunda fase del Proyecto BESS San Andres, o BESS II San Andrés consiste en la incorporación de un nuevo sistema de almacenamiento BESS, el cual tendrá una potencia nominal de 42 MW, con una duración de 5 horas (210 MWh). La conexión se realizará en la actual S/E Central PV San Andrés 23 kV. Este sistema BESS será del tipo Standalone. El nuevo sistema BESS II Salvador al ser del tipo Standalone, se cargará desde el SEN en el POI S/E Central PV San Andrés
f - Cronograma Proyecto
Fechas del Proyecto
Fecha Estimada periodo PES |  | Fecha inicio | Fecha Fin | Fecha Estimada de EO |  | 2026-04-22
|  | 2025-11-08 | 2026-02-21
(Adjuntar como Anexo 4) La realización del cronograma del proyecto debe incorporar los plazos asociados al Proceso de Conexión, esto con el objetivo de lograr una adecuada planificación del proyecto, ocupar modelo "Anexo 4 Carta Gantt Tx" o "Anexo 4 Carta Gantt Gx".
g - Nuevas Instalaciones
Resolución Exenta de la Declaración en Construcción del Proyecto
Resolución Exenta |  | 411/2025 |  | Fecha estimada interconexión |  | 2025-11-08
(Adjuntar como Anexo 5) Se deberá adjuntar una copia de la última Resolución Exenta de la Comisión en la cual se declara en construcción la instalación. En el caso de instalaciones de Clientes, se deberá adjuntar copia de la Resolución que contenga la Declaración en Construcción de las instalaciones de transmisión que permitan su interconexión al SI.
Obras adjudicadas por el Coordinador
Decreto de Adjudicación |  | N/A |  | Nombre Empresa Adjudicataria |  | N/A
h - Informe Autorización de Conexión
Informe de Autorización o Aprobación de Conexión otorgada por el Coordinador
2505-DAA-IACPF-PR5499-V1.pdf
(1) Si es el nombre de un representante que firma distinto del representante legal, incluir en un anexo la autorización correspondiente.
(2) La Descripción debe coincidir con lo proyectado en el Diagramana Unilineal Funcional.
(3) Ingrese junto a la descripción un digrama unilineal simplificado, donde se identifiquen los equipos primarios. Ver hoja: "Ejemplo DU simplificado"
Note on B35: Si el Proyecto es una obra decretada, deberá tener el mismo nombre establecido en el decreto de adjudicación.
Note on B36: Subestación de conexión o línea a seccionar.
Note on E38: Capacidad de la línea o de transformación de la Subestación.
Note on H38: Capacidad instalada de la central de generación.
Note on F51: Nombre de Subestación - Paño involucrado.
Note on B67: - Descripción del Proyecto a desarrollar. - En caso de ser una obra adjudicada por el Coordinador, debe ingresar la misma descripción del decreto de adjudicación. - Debe indicar claramente las etapas del proyecto y una descripción para cada una de ellas. - indicar instalaciones de terceros que cambian producto del proyecto (Ej: secciones tramos, trampas de onda, etc).
Note on B84: Considerar el siguiente formato: Res. Ex. N° xxx/año fecha DD/MM/AAAA)
Note on F84: Fecha de interconexión indicada en la Resolución Exenta
Note on B88: Considerar el siguiente formato: Nombre decreto, fecha publicación DD/MM/AAAA)

## Anexo 4 Carta Gantt Tx (hidden)
Carta Gantt
Departamento de Conexiones
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Actividades Generales |  |  | AÑO/MES |  | 2022 | [11 empty] | 2023
|  |  | Fecha Inicio [dd-mm-aaaa] | Fecha Fin [dd-mm-aaaa] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | A | CEM y Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.)
2 | B | Información Técnica para Estudios (IT-E)
| C | Estudios de Diseño
| D | Estudios Operacionales
3 | E | Sistema de Información en Tiempo Real (SITR)
| F | Esquemas de Medidas de Energia (EME)
| G | Otros requerimientos de PES
| H | Puesta en Servicio (PES)
4 | I | Otros requerimientos de EO
| J | Término de maniobras
| K | Solicitud Entrada en Operación (SEO)
Dependiendo del tipo de proyecto la actividad G podría considerar: print out de relés nuevos, protocolos de equipos, guía de maniobras, incorporación a plataformas y registros del Coordinador.
En las actividades H y K se debe indicar rangos de tiempo acotados de 1-2 meses.
Dependiendo del tipo de proyecto, la actividad I podría considerar: print out de relés existentes, información técnica e incorporación a plataformas y registros del Coordinador.
Los tiempos de cada actividad deben considerar al menos una (01) iteración con el plazo de revisión normativo por parte del Coordinador.
Este formato es referencial, por lo que como empresa solicitante puede agregar actividades que considere necesaria detallar para el proceso de conexiones.
Las actividades generales de la ruta crítica son: A, B, D y I
El proceso de conexión del proyecto se modela en 4 etapas principalmente. Para acceder a cada una de ellas, el proyecto debe tener la aprobación de todos los requerimientos de la etapa anterior.

## Anexo 4 Carta Gantt Gx
|  |  | Carta Gantt | [25 empty] | 2025-05-12
Departamento de Conexiones
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Actividades Generales |  |  | AÑO/MES |  | 2025 | [11 empty] | 2026
|  |  | Fecha Inicio [dd-mm-aaaa] | Fecha Fin [dd-mm-aaaa] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | A | CEM y Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.) | 2025-07-04 | 2025-08-18 | bar: 2025 JUL to 2025 AGO
2 | B | Información Técnica para Estudios (IT-E) | 2025-08-19 | 2025-09-03 | bar: 2025 AGO to 2025 SEP
| C | Estudios de Diseño | 2025-08-19 | 2025-10-03 | bar: 2025 AGO to 2025 OCT
| D | Estudios Operacionales | 2025-08-19 | 2025-11-03 | bar: 2025 AGO to 2025 NOV
3 | E | Sistema de Información en Tiempo Real (SITR) | 2025-08-19 | 2025-10-09 | bar: 2025 AGO to 2025 OCT
| F | Esquemas de Medidas de Energia (EME) | 2025-08-19 | 2025-10-04 | bar: 2025 AGO to 2025 OCT
| G | Otros requerimientos de PES | 2025-08-19 | 2025-09-19 | bar: 2025 AGO to 2025 SEP
| H | Puesta en Servicio (PES) | 2025-11-08 | 2026-02-21 | bar: 2025 NOV to 2026 FEB
4 | I | Otros requerimientos de EO | 2026-02-22 | 2026-03-24 | bar: 2026 FEB to 2026 MAR
| J | Validación de Modelo Dinámico | 2026-02-22 | 2026-04-22 | bar: 2026 FEB to 2026 ABR
| K | Término de maniobras | 2026-02-22 | 2026-02-22 | bar: 2025 NOV
| L | Primera Sincronización de unidades | 2025-11-09 | 2025-11-14 | bar: 2025 NOV
| M | Solicitud Entrada en Operación (SEO) | 2026-04-22 | 2026-04-22 | bar: 2026 ABR
Dependiendo del tipo de proyecto la actividad G podría considerar: print out de relés nuevos, protocolos de equipos, guía de maniobras, incorporación a plataformas y registros del Coordinador.
En las actividades H y M se debe indicar rangos de tiempo acotados de 1-2 meses.
Dependiendo del tipo de proyecto la actividad I podría considerar: print out de relés existentes, costos variables, información técnica, informes de pruebas de parámetros operacionales e incorporación a plataformas y registros del Coordinador.
Los tiempos de cada actividad deben considerar al menos una (01) iteración con el plazo de revisión normativo por parte del Coordinador.
Este formato es referencial, por lo que como empresa solicitante puede agregar actividades que considere necesaria detallar para el proceso de conexiones.
Las actividades generales de la ruta crítica son: A, B, D y J
El proceso de conexión del proyecto se modela en 4 etapas principalmente. Para acceder a cada una de ellas, el proyecto debe tener la aprobación de todos los requerimientos de la etapa anterior.
Formulas:
Fecha Inicio [dd-mm-aaaa] = [Fecha Fin [dd-mm-aaaa], row above]+1
Fecha Fin [dd-mm-aaaa] = [Fecha Inicio [dd-mm-aaaa]]+45
Fecha Fin [dd-mm-aaaa] = [Fecha Inicio [dd-mm-aaaa]]+45+31

## Ejemplo Carta Gantt Tx (hidden)
Carta Gantt
Departamento de Conexiones
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Actividades Generales |  |  | AÑO/MES |  | 2022 | [11 empty] | 2023
|  |  | Fecha Inicio [dd-mm-aaaa] | Fecha Fin [dd-mm-aaaa] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | A | CEM y Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.) | 2022-01-03 | 2022-02-17 | bar: 2022 ENE to 2022 FEB
2 | B | Información Técnica para Estudios (IT-E) | 2022-04-01 | 2022-05-16 | bar: 2022 ABR to 2022 MAY
| C | Estudios de Diseño | 2022-06-01 | 2022-08-05 | bar: 2022 JUN to 2022 AGO
| D | Estudios Operacionales | 2022-06-01 | 2022-09-12 | bar: 2022 JUN to 2022 SEP
3 | E | Sistema de Información en Tiempo Real (SITR) | 2022-05-02 | 2022-07-29 | bar: 2022 MAY to 2022 JUL
| F | Esquemas de Medidas de Energia (EME) | 2022-05-02 | 2022-07-29 | bar: 2022 MAY to 2022 JUL
| G | Otros requerimientos de PES | 2022-09-01 | 2022-10-28 | bar: 2022 SEP to 2022 OCT
| H | Puesta en Servicio (PES) | 2022-11-10 | 2022-11-17 | bar: 2022 NOV
4 | I | Otros requerimientos de EO | 2022-11-17 | 2022-12-09 | bar: 2022 NOV to 2022 DIC
| J | Término de maniobras | 2022-12-10 | 2022-12-10 | bar: 2022 DIC
| K | Solicitud Entrada en Operación (SEO) | 2022-12-15 | 2022-12-31 | bar: 2022 DIC
Dependiendo del tipo de proyecto la actividad G podría considerar: print out de relés nuevos, protocolos de equipos, guía de maniobras, incorporación a plataformas y registros del Coordinador.
En las actividades H y K se debe indicar rangos de tiempo acotados de 1-2 meses.
Dependiendo del tipo de proyecto, la actividad I podría considerar: print out de relés existentes, información técnica e incorporación a plataformas y registros del Coordinador.
Los tiempos de cada actividad deben considerar al menos una (01) iteración con el plazo de revisión normativo por parte del Coordinador.
Este formato es referencial, por lo que como empresa solicitante puede agregar actividades que considere necesaria detallar para el proceso de conexiones.
Las actividades generales de la ruta crítica son: A, B, D y I
El proceso de conexión del proyecto se modela en 4 etapas principalmente. Para acceder a cada una de ellas, el proyecto debe tener la aprobación de todos los requerimientos de la etapa anterior.

## Listado (hidden)
Regiones | Tipo de Instalación | Tecnología | Segmento
I - Tarapacá | Generación | Hidroeléctrico | Nacional
II - Antofagasta | Transmisión | Fotovoltaico | Zonal
III - Atacama | Consumo | Térmico | Dedicado
IV - Coquimbo |  | Eólico | Polos de desarrollo
V - Valparaíso |  | Geotérmica
VI - Libertador General Bernardo O’Higgins |  | Diésel
VII - Maule |  | GNL
VIII - Biobío |  | Biogás
IX - Araucanía |  | Biomasa
X - Los Lagos |  | Otro
X - Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | N/A
XII - Magallanes y la Antártica Chilena
RM - Metropolitana de Santiago
XIV - Los Ríos
XV - Arica y Parinacota
XVI - Ñuble