## Carta Gantt
Carta Gantt
AMPLIACIÓN MEGA DATA CENTER LAMPA
| Actividades | Fecha de inicio | Fecha de termino | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A | Realización de la Ingeniería básica y de detalles | 2026-07-01 | 2026-11-30 | bar: 2026 Jul to 2026 Nov
B | Aviso de fecha de concreción del proyecto fehaciente. | 2026-12-01 | 2027-03-30 | bar: 2026 Dic to 2027 Mar
C | Orden de compra de los equipos | 2027-04-01 | 2028-03-30 | bar: 2027 Abr to 2028 Mar
D | Declaración en Construcción | 2028-04-01 | 2028-05-30 | bar: 2028 Abr to 2028 May
E | Construcción de obras civiles | 2028-06-01 | 2028-09-30 | bar: 2028 Jun to 2028 Sep
F | Instalación de equipos primarios | 2028-10-30 | 2029-02-28 | bar: 2028 Oct to 2029 Feb
G | Puesta en servicio | 2029-03-01 | 2029-06-30 | bar: 2029 Mar to 2029 Jun
H | Entrada en Operación | 2029-07-01 | 2029-09-30 | bar: 2029 Jul to 2029 Sep