## Formulario
Formulario Único Solicitud Modificación No Relevante (SMNR)
Antecedentes para dar cumplimiento al Artículo 11 del Anexo Técnico: "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI".
Nota 1: La presente solicitud de inicio de proceso será válida cuando la información y los respectivos anexos se encuentren completos y correctos.
Nota 2: Se requiere que la documentación sea enviada en formato digital.
a - Antedecentes Generales Empresa Solicitante
Razón Social | Transelec S.A.
Rol único Tributario | 76.555.400-4
Domicilio Legal Empresa Solicitante | Orinoco 90, piso 14. Las Condes.
Contacto Representante Legal
Nombre representante Legal (1) | María José Reveco
Correo Electrónico | mreveco@transelec.cl
Teléfono de contacto | 562-24677000
b - Agentes de Coordinación de la Empresa Solicitante
Coordinador Titular
Nombre coordinador | Fabian Concha |  |  | Rut |  | 12.011.717-3
e-mail | fconcha@transelec.cl |  |  | Teléfono |  | 562-24967403
Coordinador Suplente
Nombre Coordinador | Sebastián Quirland Lazo |  |  | Rut |  | 16.008.157-0
e-mail | squirland@transelec.cl |  |  | Teléfono |  | 562-24967403
c - Descripción de las Instalaciones (2)
Coordenadas U.T.M. WGS84
Huso | 19J | Este | 396437.2863 |  | Sur | 7079890.6949
Región | Atacama | Provincia | Chañaral |  | Comuna | Diego de Almagro
Información del Proyecto
Nombre Proyecto | Reemplazo de Protección de Distancia J3 Sistema 1 de S/E Diego de Almagro
Punto de Conexión | S/E Diego de Alamgro
Tipo de instalación | Transmisión | Tecnología | Otro |  | Segmento | Nacional
Nivel de Tensión (kV) | 220 | Capacidad (MVA) | N/A |  | Potencia (MW) | N/A
Nombre del DUF | DDA-10-CP-PL-0001-L0011
Anexo 1: De acuerdo a lo requerido en el Artículo 11 del Anexo Técnico "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI", se Incorpora como Anexo el Diagrama Unilineal Funcional (DUF) de lo existente y lo proyectado, mostrando las modificaciones a realizar en Formato DWG y PDF. Para su elaboración se consideró el Material del Ayuda que aclara la nomenclatura y los requerimientos mínimos que deben presentar los DUF de las instalaciones interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional.
Link material de ayuda
El proyecto consiste en el reemplazo del relé de protección de distancia del paño J3 sistema 1 de S/E Diego de Almagro, debido a que el actual relé presenta una condición de obsolecencia. El proyecto considera el reemplazo por un modelo GE L90, de tecnología actual, fabricación 2025, y todas las etapas para la su puesta en servicio, como: - Ingeniería: Revisión de antecedentes, levantamiento en terreno, emisión de unilineal, emisión de procedimientos y configuración de equipos. - Gestión de permisos: autorización de trabajos, gestión de permisos a terceros. - Suministros: compra de materiales y equipos, pruebas pre-FAT y FAT. - Trabajos en terreno y pruebas SAT: montaje de dispositivos de lectura de datos. - PES : Puesta en Servicio.
d - Cronograma Proyecto
Fechas del Proyecto
Fecha declaración en construcción | N/A | Fecha Estimada de PES | 2025-11-28 |  | Fecha Estimada de EO | 2025-11-28
Anexo 2: De acuerdo a lo requerido en el Artículo 11 del Anexo Técnico "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI", se incorpora el Cronograma de construcción con los plazos asociados al Proceso de Conexión de Proyectos, esto con el objetivo de lograr una adecuada planificación del proyecto. - Inicio de trabajos: 01-08-2025 - Puesta en Servicio: 28-11-2025
e - Estudio de Homologación
Recambios de equipos de protecciones
Nombre Estudio | Pendiente: se encuentra en elaboración y será enviado al Coordinador cuando esté disponible la versión aprobada por Transelec.
Anexo 3: De acuerdo a lo requerido en el Artículo 11 del Anexo Técnico "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI", en el caso de recambios de equipos de protecciones, se adjunta como Anexo un estudio de homologación, en el cual se indica la forma en que se implementarán los ajustes en el nuevo equipo.
f - Parámetros modificados
Recambios de equipos
Nombre Estudio | Los parámetros modificados se muestran en la hoja Anexo 4 - Parámetros modificados"
Anexo 4: De acuerdo a lo requerido en el Artículo 11 del Anexo Técnico "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI", en el caso de recambios de equipos que implique modificaciones de información técnica, se indicarán los parámetros que serán modificados, junto con sus valores vigentes y los modificados.
d - Propuesta Inicial Empresas Involucradas
Nombre Empresa (Razón Social) |  |  | Instalaciones afectadas
(1) Si es el nombre de un representante que firma distinto del representante legal, se incluirá en un anexo la autorización correspondiente.
(2) La Descripción coincide con lo proyectado en el Diagramana Unilineal Funcional.
Note on B37: Si el Proyecto es una obra decretada deberá tener el mismo nombre establecido en el decreto.
Note on B38: Subestación de conexión o línea a seccionar.
Note on B41: Debe ser el DUF emitido para la construcción, ya que a partir de este se crearán las instalaciones en Plataforma de Infotécnica. Formato: DU - Funcional - Nombre subestación - Nivel de tensión
Note on B54: Señalada en la Resolución Exenta de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Note on B60: Considerar el siguiente formato: Estudio_Homologación_DD/MM/AAAA
Note on B66: Considerar el siguiente formato: Estudio_Homologación_DD/MM/AAAA
Note on B71: Indicar Razón Social.
Note on E40: Capacidad de la línea o de transformación de la Subestación.
Note on E54: - Corresponde a la fecha de la primera energización de una instalación del proyecto. - En caso que el Proyecto sea por etapas indicar fecha para cada una.
Note on F71: Nombre de Subestación - Paño involucrado.
Note on H40: Capacidad instalada de la central de generación.

## Anexo 4-Parámetros modificados
Anexo 3 - Parámetros modificados de Información Técnica
INFORMACIÓN TÉCNICA | Valores vigentes | Valores modificados
10.3 Instalación protegida por el sistema de protección. | 52J3: Linea Diego de Almagro - Cachiyuyal 220 kV | 52J3: Linea Diego de Almagro - Cachiyuyal 220 kV
10.4 Tipos de relés de protección o tipos funciones de protección habilitadas (código NEMA) | 21/21N | 21/21N; 85A; 51E/51NE; 67N; 79; 25
10.5 Principales características de operación (tipo inverso, muy inverso, tiempo definido, instantáneo, etc.) | Instantáneo | Instantáneo
10.6 Rangos de operación en función del tiempo | Ver Ajuste de Protección | Pendiente: se encuentra en elaboración y será enviado al Coordinador cuando esté disponible la versión aprobada por Transelec.
10.7 Ajustes de protecciones | Ver Ajuste de Protección | Pendiente: se encuentra en elaboración y será enviado al Coordinador cuando esté disponible la versión aprobada por Transelec.
10.8 Fecha de entrada en operación | 2017-08-10 | 2025-11-28
10.10 Modelo relé de protección | REL 511 | L90
10.10 Sistema 1/Sistema 2/Principal/Respaldo | Sistema 1 | Sistema 1
10.10 Elemento asociado | 52J3 | 52J3
10.10 Marca relé o protección | ABB | GE
1 Diagrama unilineal funcional de control y protecciones | Ver Adjunto | Ver Adjunto
2 Arquitectura de comunicaciones (*.dwg y *.pdf) | No Aplica | Pendiente: se encuentra en elaboración y será enviado al Coordinador cuando esté disponible la versión aprobada por Transelec.
3 Print out con los ajustes y parámetros vigentes (¨.pdf) | No Aplica | Pendiente: se encuentra en elaboración y será enviado al Coordinador cuando esté disponible la versión aprobada por Transelec.
4 Informe de ajustes de protecciones | No Aplica | Pendiente: se encuentra en elaboración y será enviado al Coordinador cuando esté disponible la versión aprobada por Transelec.
5 Información requerida para los estudios de protecciones de acuerdo a los requerimientos que el Coordinador establezca. | No Aplica | No Aplica

## Listado (hidden)
Regiones | Tipo de Instalación | Tecnología | Segmento
I - Tarapacá | Generación | Hidroeléctrico | Nacional
II - Antofagasta | Transmisión | Fotovoltaico | Zonal
III - Atacama | Consumo | Térmico | Dedicado
IV - Coquimbo |  | Eólico | Polos de desarrollo
V - Valparaíso |  | Geotérmica
VI - Libertador General Bernardo O’Higgins |  | Diésel
VII - Maule |  | GNL
VIII - Biobío |  | Biogás
IX - Araucanía |  | Biomasa
X - Los Lagos |  | Otro
X - Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | N/A
XII - Magallanes y la Antártica Chilena
RM - Metropolitana de Santiago
XIV - Los Ríos
XV - Arica y Parinacota
XVI - Ñuble