## Cronograma
Cronograma de Actividades
PLAN DE TRABAJO CUMPLIMIENTO INFOTECNICA Tx Mejillones S.A. V01.08.25
Item | Tipo Instalacion/Actividad Infotecnica |  |  |  | Responsable | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-01
|  | ID | Inicio | Termino |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Reporte Secciones-Tramos/Parametro Rechazado | 2019 | 2025-11-01 | 2026-01-30 | Tx Mejillones
2 | Reporte Secciones-Tramos/Parametro Rechazado | 2020 | 2025-11-01 | 2026-01-30 | Tx Mejillones
3 | Reporte Secciones-Tramos/Parametro Rechazado | 3036 | 2025-11-01 | 2026-01-30 | Tx Mejillones
4 | Reporte Secciones-Tramos/Parametro Rechazado | 3038 | 2025-11-01 | 2026-01-30 | Tx Mejillones
5 | Reporte Secciones-Tramos/Completar Informacion Limites Termicos | 2019 | 2025-11-01 | 2026-01-30 | Tx Mejillones
6 | Reporte sistemas-protecciones/Completar Informacion | 13435 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | Tx Mejillones
7 | Reporte sistemas-protecciones/Completar Informacion | 13436 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | Tx Mejillones
8 | Reporte sistemas-protecciones/Completar Informacion | 13437 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | Tx Mejillones
9 | Reporte sistemas-protecciones/Completar Informacion | 13438 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | Tx Mejillones

## Listado (hidden)
Regiones | Tipo de Instalación | Tecnología | Segmento
I - Tarapacá | Generación | Hidroeléctrico | Nacional
II - Antofagasta | Transmisión | Fotovoltaico | Zonal
III - Atacama | Consumo | Térmico | Dedicado
IV - Coquimbo |  | Eólico | Polos de desarrollo
V - Valparaíso |  | Geotérmica
VI - Libertador General Bernardo O’Higgins |  | Diésel
VII - Maule |  | GNL
VIII - Biobío |  | Biogás
IX - Araucanía |  | Biomasa
X - Los Lagos |  | Otro
X - Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | N/A
XII - Magallanes y la Antártica Chilena
RM - Metropolitana de Santiago
XIV - Los Ríos
XV - Arica y Parinacota
XVI - Ñuble