## Formulario
Versión 3
Fecha publicación: sept-2022
Formulario Único de Solicitud Inicio Proceso Conexión (SIPC)
Antecedentes para dar cumplimiento al Artículo 7 del Anexo Técnico: "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI".
Nota 1: La presente solicitud de inicio de proceso será válida cuando la información y los respectivos anexos se encuentren completos y correctos.
Nota 2: Toda empresa que a la fecha de presentación de este formulario no sea Coordinada, deberá:
a) Entregar toda la documentación (carta, formulario y anexos) en buzón "correspondencia@coordinador.cl".
b) Registrar la Sociedad propietaria del Proyecto en Plataforma Catastro del Coordinador. Sitio web de la plataforma: https://catastro.coordinador.cl | [5 empty] | https://catastro.coordinador.cl
c) Completar debidamente todos los campos de este formulario con información verídica.
Link material de ayuda proceso conexión
Link material de ayuda información técnica
Completar digitalmente la información a continuación:
a - Antedecentes Generales Empresa Solicitante
Razón Social |  | Eléctrica Santa Teresa SpA.
Rol único Tributario |  | RUT 77.303.288-2
Domicilio Legal Empresa Solicitante |  | Avenida Alonso de Córdova 4355, oficina 1501
Contacto Representante Legal
Nombre representante Legal (1) |  | AGUSTIN MARTORELL AWAD
Correo Electrónico |  | amartorell@prieto.cl
Teléfono de contacto |  | 56 22280 5085
b - Ubicación Geográfica de las Instalaciones
Coordenadas U.T.M. WGS84
Huso |  | Chile (GMT-3) | Este | 337345.74 |  | Norte | 6315129.74
Región |  | RM - Metropolitana de Santiago | Provincia | Chacabuco |  | Comuna | Lampa
Información del Proyecto
Nombre Proyecto |  | Línea de Alta Tensión y Subestación Santa Teresa - Etapa 3 (Construcción LAT desde Torre #5 a Torre #19)
Punto de Conexión |  | Subestación Nueva Lampa 220 kV
Tipo de instalación |  | Consumo | Tecnología |  |  | Segmento | Dedicado
Nivel de Tensión (kV) |  | 220 | Capacidad (MVA) | 200 |  | Potencia (MW)
c - Agentes de Coordinación de la Empresa Solicitante
Coordinador Titular
Nombre coordinador |  | Rodrigo Bloomfield |  |  | Rut |  | 8.341.032-9
e-mail |  | rbloomfield@isantateresa.cl |  |  | Teléfono |  | +56 9 776 776 71
Coordinador Suplente
Nombre Coordinador |  | Natalia Brito |  |  | Rut |  | 28.975.361-3
e-mail |  | natalia.brito@scaladatacenters.com |  |  | Teléfono |  | 55 11 96741-8398
d - Propuesta Inicial Empresas Involucradas
Nombre Empresa (Razón Social) |  |  |  | Instalaciones afectadas
SAESA | Nombre Empresa (Razón Social) | Nombre Empresa (Razón Social) | Nombre Empresa (Razón Social) | Subestación Nueva Lampa - bay GIS 220 kV
Transelec |  |  |  | LINEA CERRO NAVIA – POLPAICO 220 KV
e - Descripción de las Instalaciones (2)
Nombre del DUF
(Adjuntar como Anexo 1) Se adjunta. Ver Anexos.
Nombre del DEE
(Adjuntar como Anexo 2) Se adjunta. Ver Anexos.
Nombre del UGT
(Adjuntar como Anexo 3) Se adjunta. Ver Anexos.
Descripción del proyecto y DU simplificado (3)
Esta solicitud corresponde a la Etapa 3 del proyecto para la cual se cuenta con la Declaracion de Construccion por parte de la Comision Nacional de Energia (CNE) a través de la Resolución Exenta (RE) N°493 del 19 de agosto 2025 y que incluye la construcción de la LAT desde la Torre #5 a la Torre #19.
f - Cronograma Proyecto
Fechas del Proyecto
Fecha Estimada periodo PES |  | Fecha inicio | Fecha Fin | Fecha Estimada de EO |  | 2025-10-31
|  | 2025-08-20 | 2025-10-31
(Adjuntar como Anexo 4) La realización del cronograma del proyecto debe incorporar los plazos asociados al Proceso de Conexión, esto con el objetivo de lograr una adecuada planificación del proyecto, ocupar modelo "Anexo 4 Carta Gantt Tx" o "Anexo 4 Carta Gantt Gx".
g - Nuevas Instalaciones
Resolución Exenta de la Declaración en Construcción del Proyecto
Resolución Exenta |  | Res. Ex. Nº 493/2025 fecha 19 de agosto de 2025. |  | Fecha estimada interconexión |  | 2025-10-31
(Adjuntar como Anexo 5) Ver Anexos.
Obras adjudicadas por el Coordinador
Decreto de Adjudicación |  |  |  | Nombre Empresa Adjudicataria
h - Informe Autorización de Conexión
Informe de Autorización o Aprobación de Conexión otorgada por el Coordinador
(Adjuntar como Anexo 6) Se adjunta Informe de Autorización de Conexión Definitivo (IACD) del Coordinador Elécrico Nacional del 19 de Abril 2023.
(1) Si es el nombre de un representante que firma distinto del representante legal, incluir en un anexo la autorización correspondiente.
(2) La Descripción debe coincidir con lo proyectado en el Diagramana Unilineal Funcional.
(3) Ingrese junto a la descripción un digrama unilineal simplificado, donde se identifiquen los equipos primarios. Ver hoja: "Ejemplo DU simplificado"
Note on B35: Si el Proyecto es una obra decretada, deberá tener el mismo nombre establecido en el decreto de adjudicación.
Note on B36: Subestación de conexión o línea a seccionar.
Note on E38: Capacidad de la línea o de transformación de la Subestación.
Note on H38: Capacidad instalada de la central de generación.
Note on F51: Nombre de Subestación - Paño involucrado.
Note on B67: - Descripción del Proyecto a desarrollar. - En caso de ser una obra adjudicada por el Coordinador, debe ingresar la misma descripción del decreto de adjudicación. - Debe indicar claramente las etapas del proyecto y una descripción para cada una de ellas. - indicar instalaciones de terceros que cambian producto del proyecto (Ej: secciones tramos, trampas de onda, etc).
Note on B84: Considerar el siguiente formato: Res. Ex. N° xxx/año fecha DD/MM/AAAA)
Note on F84: Fecha de interconexión indicada en la Resolución Exenta
Note on B88: Considerar el siguiente formato: Nombre decreto, fecha publicación DD/MM/AAAA)

## Anexo 4 Carta Gantt Tx
Carta Gantt
Departamento de Acceso Abierto
Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red
| Actividades | Fecha de inicio | Fecha de termino | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene
A | Solicitud de Acceso Abierto
B | Adjudicación obras nuevas o de ampliación (*)
C | Aprobación de solicitud
D | Declaración en Construcción (**) Etapa 1 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | bar: 2024 Abr
Declaración en Construcción (**) Etapa 2 | bar: 2025 Feb
E | Obras de adecuaciones, modificaciones y/o refuerzos | 2024-05-15 | 2025-05-30 | bar: 2024 May to 2025 Ago
| Construcción del proyecto en terreno | 2024-07-15 | 2025-08-28 | bar: 2024 Abr; 2025 Ago
SUBESTACION SANTA TERESA
| Obras de adecuaciones, modificaciones y/o refuerzos | 2024-05-15 | 2025-06-23 | bar: 2024 May to 2025 Jun
| Obras civiles | 2024-05-15 | 2025-06-28 | bar: 2024 May to 2025 Jun
| Suministros | 2023-07-19 | 2025-01-16 | bar: 2024 Ene to 2025 Ene
| Montaje electomecanico | 2024-11-05 | 2025-06-23 | bar: 2024 Nov to 2025 Jun
| Fecha Avance 50% | 2024-05-15 | 2024-11-10 | bar: 2024 May to 2024 Nov
| Fecha Avance 75% | 2024-05-15 | 2025-03-20 | bar: 2024 May to 2025 Mar
LT NUEVA LAMPA - SANTA TERESA (Tramo 1)
| Obras de adecuaciones, modificaciones y/o refuerzos | 2024-11-07 | 2025-06-06 | bar: 2024 Nov to 2025 Jun
| Suministros | 2024-04-30 | 2025-01-20 | bar: 2024 Abr to 2025 Ene
| Obra civil | 2024-11-07 | 2024-12-22 | bar: 2024 Nov to 2024 Dic
| Montaje electomecanico | 2024-12-17 | 2025-02-05 | bar: 2025 Ene to 2025 Feb
| Pruebas | 2025-05-22 | 2025-06-06 | bar: 2025 May to 2025 Jun
| Fecha Avance 50% | 2024-11-07 | 2025-01-05 | bar: 2024 Nov to 2025 Ene
| Fecha Avance 75% | 2024-11-07 | 2025-02-20 | bar: 2024 Nov to 2025 Feb
LT NUEVA LAMPA - SANTA TERESA (Tramo 2) ETAPA 3
| Obras de adecuaciones, modificaciones y/o refuerzos | 2025-02-19 | 2024-05-15 | bar: 2024 Nov to 2025 May
| Suministros | 2024-04-30 | 2025-01-20 | bar: 2024 Abr to 2025 Ene
| Obra civil | 2025-02-19 | 2025-04-05 | bar: 2025 Feb to 2025 Abr
| Montaje electomecanico | 2025-03-31 | 2025-05-20 | bar: 2025 Mar to 2025 May
| Pruebas | 2025-05-22 | 2025-06-06 | bar: 2025 May to 2025 Jun
| Fecha Avance 50% | 2025-02-19 | 2025-03-05 | bar: 2025 Feb to 2025 Mar
| Fecha Avance 75% | 2025-02-19 | 2025-08-29 | bar: 2025 Feb to 2025 Ago
SUBESTACION NUEVA LAMPA (ETAPA 2 Obras en la Subestacion GIS)
| Obras de adecuaciones, modificaciones y/o refuerzos | 2024-10-15 | 2025-06-27 | bar: 2024 Oct to 2025 Jun
| Obras civiles | 2024-10-15 | 2025-04-25 | bar: 2024 Oct to 2025 Abr
| Suministros | 2023-07-19 | 2025-01-30 | bar: 2024 Oct to 2025 Ene
| Montaje electomecanico | 2024-12-09 | 2025-06-27 | bar: 2024 Oct to 2025 Jun
| Fecha Avance 50% | 2024-10-15 | 2024-12-23 | bar: 2024 Oct to 2025 Ene
| Fecha Avance 75% | 2024-10-15 | 2024-02-20 | bar: 2024 Oct to 2025 Abr
| Avance de la obra de construcción | 2024-07-15 | 2025-08-28 | 2024 Abr: 0%; 2024 May: 5%; 2024 Jun: 10%; 2024 Jul: 15%; 2024 Ago: 20%; 2024 Sep: 25%; 2024 Oct: 30%; 2024 Nov: 35%; 2024 Dic: 40%; 2025 Ene: 50%; 2025 Feb: 60%; 2025 Mar: 65%; 2025 Abr: 75%; 2025 May: 90%; 2025 Jun: 92%; 2025 Jul: 96%; 2025 Ago: 100%
F | Solicitud Inicio Proceso Conexión (SIPC) | 2024-09-15 | 2024-10-10 | bar: 2024 Sep to 2024 Oct
G | Puesta en servicio (**) | 2025-09-01 | 2025-10-10 | bar: 2025 Sep to 2025 Oct
H | Entrada en Operación Comercial (**) |  | 2025-10-31 | bar: 2025 Oct
Note on D10: Formato: DD-MM-YYYY
Note on E10: Formato: DD-MM-YYYY

## Anexo 5 RE CNE 493
RE CNE N° 493
19 de agosto 2025

## Anexo 6 IACDefinitivo
Informe de Aprobación de Conexión Definitivo (IACD)
Coordinador Eléctrico Nacional
19 de Abril 2023

## Listado (hidden)
Regiones | Tipo de Instalación | Tecnología | Segmento
I - Tarapacá | Generación | Hidroeléctrico | Nacional
II - Antofagasta | Transmisión | Fotovoltaico | Zonal
III - Atacama | Consumo | Térmico | Dedicado
IV - Coquimbo |  | Eólico | Polos de desarrollo
V - Valparaíso |  | Geotérmica
VI - Libertador General Bernardo O’Higgins |  | Diésel
VII - Maule |  | GNL
VIII - Biobío |  | Biogás
IX - Araucanía |  | Biomasa
X - Los Lagos |  | Otro
X - Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | N/A
XII - Magallanes y la Antártica Chilena
RM - Metropolitana de Santiago
XIV - Los Ríos
XV - Arica y Parinacota
XVI - Ñuble