## Portada
Proyectos declarados en construcción en Gestión de Conexiones
Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red Subgerencia de Interconexión de Proyectos Departamento Conexiones
2025-09-15

## Tx_En Gestión
| Color Celdas | Descripción
Corresponden a fechas estimadas de Puesta en Servicio y Entrada en Operación, según el estado de avance del proyecto en el proceso de Interconexión.
Corresponden a fechas reales de Puesta en Servicio y Entrada en Operación.
| Nota | Dentro del proceso de conexión de proyectos de transmisión es posible que la fecha real de EO sea retroactiva en comparación a su fecha de emisión, considerando la fecha de entrega del último requerimiento aprobado.
Información del proyecto
Información general | [5 empty] | Ubicación |  | Fechas
NUP | Proceso | Empresa | Nombre Proyecto | Sistema de Transmisión | Nivel de tensión [kV] | Región | Comuna | Fechas Estimada de PES | Fecha Real de PES | Fechas Estimada de EO | Fecha Real de EO | Fecha Emisión carta EO | N° Carta EO | Observaciones
209 | MR | Minera Spence | Spence Growth Options (SGO) - Subestación Spence II 220kV. | STZ | 220 | Antofagasta | Sierra gorda | 2019-07-30 | 2019-07-03 | 2025-09-30
2499 | MR | Enel Generación Chile S.A. | Reemplazo de Transformador de Poder N°1 Central Sauzal. | STZ | 115 | O'higgins | Machalí | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2025-10-30
473 | MR | Minera Escondida Ltda. | Energy Water Supply Expansion (EWSE) | STD | 220 | Antofagasta | Antofagasta | 2020-02-28 | 2020-02-19 | 2025-11-30
1435 | NI | Celulosa Arauco y Constitución S.A. | Línea de Transmisión 2x220 kV Planta Arauco - Lagunillas (MAPA) y Ampliación de SE Planta Arauco | STD | 220 | Biobío | Arauco | 2021-10-29 | 2022-01-11 | 2025-09-30
2498 | MR | Enel Generación Chile S.A. | Reemplazo de Transformador de Poder N°2 Central Sauzal. | STN | 115 | O'higgins | Machalí | 2021-07-31 | 2021-09-13 | 2025-10-30
2049 | MR | Transelec S.A. | Reemplazo de Paño A1 en S/E Alto Jahuel 154 kV | STD | 154 | Metropolitana | Buin | 2022-04-30 | 2021-01-10 | 2025-10-30
2049 | MR | Transelec S.A. | Reemplazo de Paño A2 en S/E Alto Jahuel 154 kV | STD | 154 | Metropolitana | Buin | 2022-07-30 | 2022-05-08 | 2025-10-30
1983 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Normalización SE Vitor N° 2 Móvil | STZ | 110 | Arica y Parinacota | Camarones | 2023-02-08 | 2021-12-17 | 2025-10-19
3036 | MR | ENAP Refinerías S.A. | Reemplazo de Transformador Principal en Complejo Cogeneradora Biobío | STZ | 154 | Biobío | Hualpén | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2025-10-15
2497 | MR | Enel Generación Chile S.A. | Reemplazo de Transformador de Poder N°3 Central Sauzal. | STZ | 115 | O'higgins | Machalí | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2025-10-30
3511 | MR | Mantoverde S.A. | Reubicación de tramo de línea1x110 kV Mantoverde – Bombeo N°2 entre las estructuras N°14 y °24 | STN | 110 | Atacama | Freirina | 2022-10-15 | 2022-10-08 | 2025-11-30
941 | MR | Corporación Nacional del Cobre de Chile | Planta Flotación Escoria | STD | 110 | O'higgins | Machalí | 2022-12-20 | 2023-01-05 | 2025-10-15
3214 | MR | Mantoverde S.A. | Amplicación Mantoverde (Etapa 1) | STZ | 110 | Atacama | Freirina | 2023-05-16 | 2023-05-15 | 2025-11-30
1327 | NI | Minera Santo Domingo SCM | Proyecto Santo Domingo | STD | 220 | Atacama | Diego de almagro | 2023-08-30 | 2023-08-25 | 2025-09-30
3214 | MR | Mantoverde S.A. | Amplicación Mantoverde (Etapa 2) | STD | 110 | Atacama | Freirina | 2023-08-15 | 2023-09-12 | 2025-11-30
1524 | MR | Interchile S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo | STZ | 220 | Atacama | Freirina | 2024-10-15 | 2023-09-23 | 2025-12-20
2396 | NI | Anglo American Sur S.A. | S/E Chancado - Reemplazo Subestación Mina Nueva, Los Bronces | STD | 66 | Metropolitana | Lo barnechea | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2025-09-30
1530 | MR | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre y Ampliación en S/E Lo Aguirre - Etapa N°2 | STN | 500 | Metropolitana | Buin | 2024-04-30 | 2024-02-05 | 2026-03-30
2652 | MR | Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | S/E Puerto Collahuasi y línea de transmisión 1x220 kV Tarapacá – Puerto Collahuasi | STZ | 220 | Tarapacá | Iquique | 2025-03-30 | 2024-02-21 | 2025-10-30
4133 | NI | Aguas de Antofagasta S.A. | Normalización S/E Desalant y Nuevo Transformador N°3 | STZ | 110 | Antofagasta | Antofagasta | 2024-07-15 | 2024-06-23 | 2025-10-30
4824 | MR | Cemento Polpaico S.A. | Ampliación de la capacidad de barra de 110 kV de la S/E Punta Peuco | STZ | 110 | Metropolitana | Tiltil | 2024-10-20 | 2024-06-23 | 2025-10-30
1530 | MR | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre y Ampliación en S/E Lo Aguirre - Etapa N°1 | STN | 500 | Metropolitana | Buin | 2024-09-24 | 2024-07-19 | 2026-03-30
1187 | MR | CMPC Celulosa S.A. | Ampliación en S/E Celulosa Laja | STD | 220 | Biobío | Laja | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 2025-09-30
3292 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Vallenar (NTR ATMT) (Etapas 1 y 2) | STN | 110 | Atacama | Huasco | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-11-30
2491 | MR | Transelec S.A. | Conexión Proyecto Línea 7 de Metro de Santiago a S/E Cerro Navia (etapa N°1) | STD | 220 | Metropolitana | Cerro navia | 2025-03-15 | 2025-02-22 | 2026-01-31
4164 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Ampliación de barra 23 kV en S/E Mejillones | STZ | 23 | Antofagasta | Mejillones | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 2025-10-30
1059 | NI | Casablanca Transmisora de Energía S.A. | S/E Nueva Casablanca 220/66 kV | STD | 220 | Valparaíso | Casablanca | 2025-03-20 | 2025-03-22 | 2025-08-31 | 2025-08-08 | 2025-09-11 | DE05603-25
2384 | MR | Aguas Horizonte SpA | Proyecto Suministro de Agua Desalada Distrito Norte de Codelco – Cordillera | STN | 220 | Antofagasta | Tocopilla | 2025-03-31 | 2025-03-17 | 2026-01-05
4398 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Ampliación Barra N°2 220 kV S/E Chicureo | STZ | 220 | Metropolitana | Colina | 2025-03-31 | 2025-03-23 | 2025-10-15 |  |  |  | Obra por Art. 102 LGSE. Obra destinada para conexión de desarrollo de tercero con atrasos en su gestión ambiental. EO condicionada a cumplir totalidad de alcance establecido en el resolución CNE.
755 | MR | Sociedad Contractual Minera Centinela | Desarrollo Minero Centinela | STD | 220 | Antofagasta | Sierra gorda | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2026-04-01
1794 | NI | Parque Eólico Antofagasta SpA | Parque Eólico Antofagasta | STZ | 110 | Antofagasta | Taltal | 2025-05-02 | 2024-12-05 | 2025-10-30
2144 | NI | Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | Nueva S/E Caliche y línea de transmisión 2x220 kV Caliche – Geoglifos | STD | 220 | Tarapacá | Iquique | 2025-03-30 | 2025-04-01 | 2025-10-30
2585 | MR | Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | Nueva S/E Seccionadora Cahuiza | STZ | 220 | Iquique | Iquique | 2025-03-30 | 2025-04-12 | 2025-10-30
3287 | MR | Transelec S.A./Kelti S.A/SATT/Zaldivar Transmision | Aumento Capacidad Línea 2X220 kV Frontera – María Elena y María Elena - Kimal (OA 2020-D171) | STN | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2025-05-14 | 2024-11-02 | 2025-12-24
1077 | NI | Mataquito Transmisora de Energía S.A. | Nueva Línea 2X220 Mataquito – Nueva Nirivilo – Nueva Cauquenes – Dichato – Hualqui | STZ | 220 | Maule | Molina | 2026-02-02 |  | 2026-06-30 |  |  |  | Proyectos detenidos por RCA
1078 | NI | Mataquito Transmisora de Energía S.A. | Nueva Línea 2X220 kV Itahue – Mataquito | STZ | 220 | Maule | Molina | 2025-12-01 |  | 2026-03-30 |  |  |  | Proyectos detenidos por RCA
4469 | MR | Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | S/E Yareta, línea de transmisión 1x220 kV Las Dunas – Yareta y línea de transmisión 1x220 kV Cahuiza | STZ | 220 | Tarapacá | Iquique | 2025-05-30 | 2025-05-25 | 2025-10-30
4268 | MR | Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | Nuevas LT 1x220 kV Cahuiza – Las Dunas, 1x220 kV Cahuiza – Yareta y 1x220 kV Las Dunas - Yareta | STZ | 220 | Iquique | Iquique | 2025-05-30 | 2025-05-26 | 2025-10-14
1080 | NI | Mataquito Transmisora de Energía S.A. | S/E Nueva Nirivilo 220/66 kV | STZ | 220 | Maule | Molina | 2026-02-02 |  | 2026-03-02 |  |  |  | Proyectos detenidos por RCA
432 | MR | CGE Transmisión S.A. | Aumento de capacidad línea 1x66 kV San Fernando - Placilla | STN | 66 | O'higgins | San fernando | 2026-03-01 |  | 2026-04-11
1083 | NI | Mataquito Transmisora de Energía S.A. | Nueva S/E Mataquito 220/66 kV | STZ | 220 | Maule | Molina | 2026-02-02 |  | 2026-03-02 |  |  |  | Proyectos detenidos por RCA
1087 | NI | Mataquito Transmisora de Energía S.A. | Nueva Línea 2x66 kV Hualqui - Chiguayante | STZ | 220 | Maule | Molina | 2026-01-02 |  | 2026-02-02 |  |  |  | Proyectos detenidos por RCA
1547 | NI | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Nueva S/E Móvil Región Metropolitana | STZ | 110 | Metropolitana | Pudahuel | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 2025-09-22
1643 | NI | Transquinta S.A. (Consorcio Chilquinta-Luzlinares) | Nueva Línea 2x110 kV Alto Melipilla – Bajo Melipilla, tendido del primer circuito | STN | 110 | Metropolitana | Melipilla | 2025-09-23 | 2025-09-12 | 2025-10-15
2129 | MR | ODATA Chile SpA | Odata Datacenter ST01 | STN | 220 | Metropolitana | Lampa | 2025-03-29 | 2025-03-22 | 2025-10-04 |  |  |  | El proyecto mantiene pendiente la energización de los alimentadores que conectan el DataCenter
1089 | NI | Besalco Transmisión SpA | Nueva Línea 2X66 kV Los Varones – El Avellano | STZ | 66 | Biobío | Los ángeles | 2025-10-30 |  | 2025-10-30
1096 | NI | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | Nueva Línea 2X66 kV Nueva Valdivia – Picarte, Tendido del Primer Circuito | STD | 66 | Los Ríos | Valdivia | 2027-12-30 |  | 2028-02-08
1153 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación S/E Cerrillos | STZ | 110 | Atacama | Copiapó | 2025-11-30 |  | 2025-12-31
3857 | NI | Minera Escondida Ltda. | S/E Móvil 69/13,8 kV y Ampliación S/E Hamburgo | STN | 69 | Antofagasta | Antofagasta | 2025-06-30 | 2025-06-19 | 2025-09-30
1156 | NI | Empresa Eléctrica Cordillera SpA | Nueva Línea 1x110 kV Cerrillos - Atacama Kozán | STZ | 110 | Atacama | Tierra Amarilla | 2025-12-31 |  | 2026-01-30
1158 | NI | Centella Transmisión S.A. | Nueva Línea 4x220 kV desde S/E Nueva Los Pelambres a Seccionamiento del segmento de la Línea 2x220 kV Los Piuquenes - Tap Mauro | STN | 220 | Coquimbo | Salamanca | 2025-09-30 |  | 2025-10-21
1176 | MR | CGE Transmisión S.A. | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Segmento TAP Rengo-Pelequén. | STD | 66 | O'higgins | Rengo | 2025-10-30 |  | 2025-11-30
1177 | MR | CGE Transmisión S.A. | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Pelequén- Malloa | STD | 66 | O'higgins | Malloa | 2025-10-30 |  | 2025-11-30
1530 | MR | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre y Ampliación en S/E Lo Aguirre - Etapa N°3 | STN | 500 | Metropolitana | Buin | 2026-02-01 |  | 2026-03-30
2283 | MR | Admiralty Minerals Chile PTY Ltda. | Planta Minera Mariposa | STD | 23 | Atacama | Vallenar | 2025-10-01 |  | 2025-11-01
3284 | MR | Don Goyo Transmisión S.A. | Amplía SE Don Goyo,Secc Línea Nva Pan De Azúcar–PuntaSierra,Bypass Línea Pan De Azúcar–La Cebada | STZ | 220 | Coquimbo | Ovalle | 2025-05-23 | 2025-05-15 | 2025-10-17 |  |  |  | La etapa 2 se encuentra en servicio, mientras que durante septiembre iniciarán los trabajos para la tercera etapa, correspondiente a la eliminación del seccionamiento actual en la subestación Don Goyo de la línea de transmisión 2x220 kV Pan de Azúcar - La Cebada (circuito n°2).
3285 | NI | Engie Energía Chile S.A. | Tendido segundo circuito Línea 2x220 kV Nueva Chuquicamata - Calama | STD | 220 | Antofagasta | Calama | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 2025-10-30
3872 | MR | CGE Transmisión S.A. | AMPLIACIÓN EN S/E MONTERRICO (NTR ATMT) | STZ | 66 | Ñuble | Chillán | 2025-09-27 |  | 2025-11-13
2385 | MR | Aguas Horizonte SpA | Proyecto Suministro de Agua Desalada Distrito Norte de Codelco – Costa | STN | 220 | Antofagasta | Tocopilla | 2026-01-03 |  | 2026-02-01
2410 | NI | Transelec S.A. | Nueva Línea 1X110 kV Maitencillo - Vallenar | STZ | 110 | Atacama | Freirina | 2025-10-30 |  | 2025-10-30
2411 | NI | Edelnor Transmisión S.A. | Nueva S/E La Ligua | STZ | 220 | Valparaíso | La Ligua | 2025-10-02 |  | 2025-10-31
2412 | NI | Empresa Eléctrica Cordillera SpA | Nueva S/E Seccionadora Baja Cordillera | STZ | 220 | Metropolitana | Puente Alto | 2026-08-02 |  | 2026-08-13
3383 | NI | Eléctrica Padre Hurtado SpA | Línea 2x23 Kv S/E Padre Hurtado – DC Padre Hurtado | STD | 23 | Metropolitana | Padre Hurtado | 2025-08-20 | 2025-08-13 | 2025-10-06
3936 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Nueva Subestación Trinidad | STZ | 66 | O'Higgins | Marchigüe | 2025-09-05 | 2025-07-27 | 2025-09-26 | 2025-07-31 | 2025-08-25 | DE05176-25
2416 | NI | Empresa Eléctrica Cordillera SpA | Nueva Línea 1x66 kV Portezuelo-Alcones | STN | 66 | O'higgins | Marchigue | 2026-03-14 |  | 2026-04-19
2491 | MR | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. | Conexión Proyecto Línea 7 de Metro de Santiago a S/E Cerro Navia (Etapa N°2) | STD | 220 | Metropolitana | Cerro navia | 2025-11-01 |  | 2026-01-31
2829 | NI | Eléctrica Santa Teresa SpA | Línea de Alta Tensión y Subestación Santa Teresa - Etapa 1 y 2 | STZ | 220 | Metropolitana | Lampa | 2025-11-21 |  | 2025-12-08
2414 | NI | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | Nueva SE Seccionadora Epuleufu | STZ | 220 | La Araucania | Renaico | 2025-09-25 |  | 2025-10-24
3037 | MR | ENAP Refinerías S.A. | Instalación de Transformador TR-01 en Subestación ENAP N° 2 | STN | 66 | Biobío | Hualpén | 2025-10-31 |  | 2025-11-30
3076 | NI | Nirivilo Transmisora de Energía S.A. | Nueva Línea 2x220 kV Don Goyo - La Ruca | STN | 220 | Coquimbo | Ovalle | 2026-05-11 |  | 2026-06-16
3077 | NI | Edelnor Transmisión S.A. | Nueva Seccionadora Totihue y Nueva Línea 2x66 kV Totihue - Rosario | STD | 220 | O'higgins | Rengo | 2026-01-19 |  | 2026-02-18
3078 | NI | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | Nueva S/E Seccionadora BUENAVISTA | STN | 154 | Maule | Curicó | 2026-08-05 |  | 2026-08-25
5705 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Ampliación Barra N°1 220 kV S/E El Manzano | STD | 220 | Metropolitana | Til Til | 2025-10-11 |  | 2026-01-19
3129 | NI | Lo Espejo Data Center SpA | Odata San Bernardo ST02 | STZ | 60 | Metropolitana | San Bernardo | 2025-07-15 | 2025-07-19 | 2025-11-01
3192 | MR | Empresa de los Ferrocarriles del Estado | Mejoramiento Sistema de Alimentación Eléctrica Metrotrén Nos | STZ | 66 | Metropolitana | Buin | 2025-10-25 |  | 2025-12-27
3241 | MR | Minera los Pelambres | Aumento De Potencia S/E Los Piuquenes 220/23 kV | STD | 220 | Coquimbo | Salamanca | 2025-10-31 |  | 2025-11-30
3890 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en SE Castro | STZ | 110 | Los Lagos | Castro | 2025-10-25 |  | 2025-11-17
3258 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Laja (RTR ATMT) | STN | 66 | Biobío | Laja | 2025-08-30 | 2025-09-07 | 2025-10-30
4468 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Instalación Celdas 12kV en S/E Club Hípico | STD | 110 | Metropolitana | Santiago | 2025-10-30 |  | 2025-11-15
3273 | MR | Alfa Transmisora de Energía S.A. | Ampliación S/E Mulchén y seccionamiento línea 1x220kv Charrúa - Temuco | STD | 220 | Biobío | Mulchén | 2025-10-30 |  | 2025-10-30
3274 | MR | Transelec S.A. / Besalco Transmisión Spa / Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A / Edelnor Transmisión S.A | Aumento de Capacidad Línea 1x220 kV Charrúa-Temuco (OA 2020/D171) | STN | 220 | Biobío | Cabrero | 2025-09-30 |  | 2025-11-30 |  |  |  | Proyecto multipropietario con temas relacionados a equipamiento faltante para cumplir con el aumento de capacidad decretado.
3277 | MR | Alfa Transmisora de Energía S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x110 kV Esperanza – Río Aconcagua | STN | 110 | Valparaíso | Llay-Llay | 2025-10-30 |  | 2025-11-30
3278 | MR | Alfa Transmisora de Energía S.A. | Aumento de Capacidad Línea 1 x 110 kV Esperanza - Las Vegas | STZ | 110 | Valparaíso | Llay-Llay | 2025-10-30 |  | 2025-11-30
3281 | MR | Besalco Transmisión SpA | Ampliación EN S/E Nueva San Rafael (NTR ATMT) | STZ | 110 | Valparaíso | Los Andes | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-08-30 | 2025-08-04 | 2025-09-04 | DE05245-25
1155 | NI | Empresa Eléctrica Cordillera SpA | Nueva Línea 2x110 kV Subestación Caldera a Línea 1x110 kV Cardones – Punta Padrones | STD | 110 | Atacama | Caldera | 2025-11-01 |  | 2026-01-30
3286 | MR | Ana María S.A. | Ampliación en S/E Ana María y Seccionamiento Línea 2x220 kV Frontera – María Elena | STZ | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2025-12-30 |  | 2025-12-30
3288 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en SE Frontera y Seccionamiento Línea 2x220 kV Lagunas – Encuentro (Ana María) | STZ | 220 | Antofagasta | María Elena | 2025-09-30 |  | 2025-10-30
3289 | MR | CGE Transmisión S.A. | proyecto Ampliación en S/E Palafitos | STZ | 110 | Tarapacá | Iquique | 2025-10-30 |  | 2025-10-30
3290 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x220kV Alto Jahuel - Baja Cordillera - Etapa N°1 | STD | 220 | Metropolitana | Buin | 2025-11-30 |  | 2025-12-31 |  |  |  | Aprueba Avance Físico y Financiero de la obra “Aumento de capacidad Línea 2x220 kV Alto Jahuel – Baja Cordillera”, de Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. (RES. EXENTA Nº 548).
3256 | NI | Vientos de Renaico SpA | Subestación Seccionadora Cancura | STZ | 66 | La Araucania | Angol | 2025-11-30 |  | 2026-01-31
3497 | MR | AES Andes S.A. | Subestación Tap Off La Cruz. | STZ | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2025-12-30 |  | 2025-12-30
3703 | MR | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Aumento de potencia consumo TEA S/E Lagunas | STD | 23 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2025-11-10 |  | 2026-01-01
3784 | MR | Enel Green Power Chile S.A. | Cambio de Paños en S/E Mulchén | STD | 220 | Biobío | Mulchén | 2025-10-25 |  | 2025-12-24
1090 | NI | Besalco Transmisión SpA | S/E Quepe 220x66 kV | STZ | 220 | La Araucania | Freire | 2025-12-08 |  | 2026-03-27
3858 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en S/E Chiloé y Tendido segundo circuito Línea 2x220 kV Nueva Ancud - Chiloé | STD | 220 | Los Lagos | Ancud | 2026-05-30 |  | 2026-06-15
3859 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E San Parral | STZ | 66 | Maule | Parral | 2025-10-30 |  | 2025-12-01
3866 | MR | Sonnedix Don Goyo Transmisión S.A. | Ampliación Don Goyo | STN | 220 | Coquimbo | Ovalle | 2025-10-15 |  | 2025-11-15
3867 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Hualte (NTR ATMT). | STZ | 66 | Ñuble | Ninhue | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-30
3868 | MR | Transelec S.A. | Ampliación S/E Kimal 500 kV (IM) | STZ | 500 | Antofagasta | María Elena | 2025-12-17 |  | 2025-12-22
3869 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en SE La Ronda | STD | 66 | O'higgins | San fernando | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 2025-11-30
3870 | MR | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | Ampliación en S/E La Ruca 110 kV (BPS+BT), Nuevo Patio 220 kV (IM) y Nuevo Transformador (ATAT) | STZ | 110 | Coquimbo | Ovalle | 2026-04-17 |  | 2026-06-02
3874 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Perales (NTR ATMT) | STN | 66 | Biobío | Talcahuano | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-09-08 | DE05610-25
3875 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en SE Pichirropulli (RTR ATMT) | STN | 66 | Los Ríos | Paillaco | 2025-10-01 |  | 2025-10-22
3876 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Punta de Cortés (NTR ATAT)" | STD | 66 | O'higgins | Rancagua | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 |  |  |  | Obra con solicitud de Art. 151. en trámite
3880 | MR | CGE Transmisión S.A. | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Punta De Cortés - Tuniche, Tramo Punta De Cortés - Puente Alta | STD | 66 | O'higgins | Rancagua | 2025-10-04 |  | 2025-10-30
3877 | MR | Edelnor Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Rosario 66 kV | STN | 66 | O'higgins | Rengo | 2026-04-16 |  | 2026-05-31
3879 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Ampliación en S/E Santa Raquel (NTR ATMT) | STZ | 110 | Metropolitana | La Florida | 2025-10-15 |  | 2025-11-15
3886 | MR | Transelec Holdings Rentas Ltda. | Reactor en S/E Nueva Ancud (NR AT) | STZ | 220 | Los Lagos | Ancud | 2025-10-26 |  | 2025-11-28
3881 | MR | CGE Transmisión S.A. | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Santa Elvira – Tap el Nevado | STN | 66 | Ñuble | Chillán | 2025-10-30 |  | 2025-10-30
3883 | MR | Transelec S.A./SATT | Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Encuentro-Kimal (OA 2021/D185) | STN | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2025-08-12 | 2025-06-19 | 2025-11-10
3885 | NI | Transelec S.A. | Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Ríos (STATCOM AT) | STD | 500 | Ñuble | Pemuco | 2025-07-27 | 2025-08-22 | 2025-11-30
4055 | NI | Acueducto San Isidro Quilapilún SpA | S/E TAP Off Las Garzas | STD | 220 | Valparaíso | Quintero | 2025-10-20 |  | 2025-10-30
3887 | MR | Transelec S.A. | Reemplazo equipo de compensación reactiva en S/E Lagunas (RCER AT) | STZ | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2026-02-03 |  | 2026-02-27
3889 | MR | CGE Transmisión S.A. | Seccionamiento Línea 1x66 kV Teno – Curicó en S/E Rauquén 66 kV (BS) | STZ | 66 | Maule | Curicó | 2025-11-01 |  | 2025-12-01
3079 | NI | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | Nueva S/E Seccionadora Buli | STZ | 154 | Ñuble | San Carlos | 2026-10-01 |  | 2026-10-15
3891 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E San Miguel (NTR ATMT) | STZ | 66 | Maule | Parral | 2025-10-30 |  | 2025-11-30
3893 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Temuco (NTR ATMT) | STZ | 66 | La Araucania | Temuco | 2025-10-10 |  | 2025-10-19
3901 | MR | Compañía Minera Arqueros S.A. | Proyecto Minero Arqueros | STZ | 110 | Coquimbo | Vicuña | 2025-11-01 |  | 2026-03-10
4013 | MR | Aceros AZA S.A. | Nuevo Transformador 80/100 MVA Respaldo Sistema Eléctrico AZA | STZ | 220 | Metropolitana | Lampa | 2025-12-06 |  | 2025-12-31
3945 | MR | Hidroconfianza SpA | Cambió punto de conexión Minicentral Hidroeléctrica La Confianza | STZ | 220 | Biobío | Quilleco | 2025-10-06 |  | 2025-12-20 |  |  |  | Proyecto corresponde al cambio de punto de conexión de la central la confianza NUP 945
2415 | NI | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | Nueva Línea 1x66kV Angol - Epuleufu | STZ | 220 | La Araucania | Renaico | 2026-01-06 |  | 2026-01-30
4015 | MR | Compañía Minera del Pacífico | Relaves Filtrados Planta de Pellets | STD | 110 | Atacama | Huasco | 2025-11-30 |  | 2025-12-31
4464 | MR | ODATA Chile SpA | ODATA ST01 Expansión | STZ | 220 | Metropolitana | Lampa | 2025-10-04 |  | 2025-10-30 |  |  |  | Depende del avance del NUP 2129
4208 | MR | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Sistema Eléctrico Tente en el Aire (TEA) - Agua de Mar Nueva Victoria | STD | 66 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2025-10-28 |  | 2025-11-17
5077 | NI | Minera Escondida Ltda. | Proyecto SE 417 y Línea 69 kV “Tap Off 416-Tap Off 417" | STD | 69 | Antofagasta | Antofagasta | 2026-05-15 |  | 2026-07-15
2973 | NI | Corporación Nacional del Cobre de Chile | Nueva S/E Seccionadora Traful | STZ | 110 | O'higgins | Machalí | 2026-02-01 |  | 2026-04-01
4561 | MR | Minera Valle Central S.A. | Habilitación Transformador de Potencia Stand By | STZ | 154 | O'higgins | Requínoa | 2026-01-01 |  | 2026-03-02
4622 | MR | Sociedad Contractual Minera Centinela | Mejora Operacional sistema de Impulsión Agua de Mar Etapa 1 | STD | 110 | Antofagasta | María Elena | 2025-10-31 |  | 2025-12-31
4622 | MR | Sociedad Contractual Minera Centinela | Mejora Operacional sistema de Impulsión Agua de Mar Etapa 2 | STN | 110 | Antofagasta | María Elena | 2025-10-31 |  | 2025-12-31
4622 | MR | Sociedad Contractual Minera Centinela | Mejora Operacional sistema de Impulsión Agua de Mar Etapa 3 | STZ | 110 | Antofagasta | María Elena | 2025-11-30 |  | 2025-12-31
4622 | MR | Sociedad Contractual Minera Centinela | Mejora Operacional sistema de Impulsión Agua de Mar Etapa 4 | STN | 110 | Antofagasta | María Elena | 2025-12-31 |  | 2025-12-31
4873 | MR | Transelec S.A. | Nueva SE Seccionadora TEA | STD | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2025-10-21 |  | 2025-10-27
4888 | MR | Minera Los Pelambres | Ampliación de Barra en 220 KV en Subestación El Mauro | STZ | 220 | Coquimbo | Los Vilos | 2025-12-24 |  | 2027-01-15
5027 | MR | Engie Energía Chile S.A. | SynCon U15 Tocopilla | STD | 220 | Antofagasta | Tocopilla | 2026-04-02 |  | 2026-06-30
5093 | MR | Minera Centinela | Habilitación de la Celda H29 23 kV Alimentador DRR | STD | 23 | Antofagasta | Sierra gorda | 2025-10-31 |  | 2025-11-30
5178 | MR | CGE Transmisión S.A. | Modificación de Líneas 110kV Ovalle-Illapel y 66kV Illapel-Combarbalá | STZ | 110 | Coquimbo | Illapel | 2025-06-05 | 2025-06-03 | 2025-09-27
5210 | MR | Casablanca Transmisora de Energía S.A. | Ampliación en S/E La Pólvora 220 kV | STZ | 220 | Valparaíso | Valparaíso | 2025-08-30 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 2025-08-29 | 2025-09-11 | DE05544-25
5212 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Ampliación en S/E San Pablo (NTR ATMT) | STZ | 110 | Metropolitana | Pudahuel | 2026-11-18 |  | 2026-12-18
5214 | NI | Sociedad Punta del Cobre S.A. | Nueva S/E Seccionadora La Yesera 110 kV | STD | 110 | Coquimbo | Illapel | 2025-11-25 |  | 2026-01-06
5267 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Paño Acoplador de Barra 23kV en SE Melipulli | STN | 23 | Los Lagos | Puerto Montt | 2025-10-30 |  | 2025-11-30
5330 | MR | Red Eléctrica del Norte S.A. | Ampliación en S/E Nueva Pozo Almonte 220 kV (IM) | STN | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2026-04-03 |  | 2026-05-04
5422 | MR | GR Algarrobo SpA | Ampliación SE Seccionadora Solís 154 kV | STZ | 154 | Maule | Teno | 2026-04-01 |  | 2026-06-01
5648 | MR | Transelec S.A. | Ampliación y aumento de capacidad de Barra 23 KV S/E Lagunas | STN | 23 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2025-11-30 |  | 2026-01-30
1645 | NI | Colbún S.A. | Nueva S/E Seccionadora Loica y Nueva línea 2x220 kV Loica-Portezuelo | STZ | 220 | O'Higgins | Litueche | 2026-05-15 |  | 2026-10-15
5706 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Reconversión a Gas IEM | STD | 220 | Antofagasta | Mejillones | 2026-04-01 |  | 2026-07-01
5332 | MR | Chilquinta Transmisión S.A. | Ampliación en Subestación Peñablanca | STZ | 110 | Valparaíso | Villa Alemana | 2026-10-16 |  | 2026-11-21
5739 | MR | KELTI S.A. | Ampliación en S/E O’Higgins 220 kV | STZ | 220 | Antofagasta | Antofagasta | 2025-12-05 |  | 2026-01-14
5326 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Lagunillas 220 kV (IM) | STN | 220 | Biobío | Concepción | 2026-05-08 |  | 2026-05-08
5836 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Refuerzo Tramo Tap Vitacura - Vitacura | STZ | 110 | Metropolitana | Vitacura | 2027-01-10 |  | 2027-05-17
3369 | MR | Anglo American Sur S.A. | Reemplazo GIS 66 kV S/E Los Bronces | STN | 66 | Metropolitana | Lo barnechea | 2026-07-04 |  | 2026-10-19
5211 | MR | Mataquito Transmisora de Energía S.A. | Ampliación en S/E Hualqui 220 kV (IM) | STZ | 220 | Biobío | Hualqui | 2025-10-04 |  | 2025-10-31
4869 | NI | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Nueva S/E Seccionadora ENEA 110 kV | STN | 110 | Metropolitana | Pudahuel | 2027-03-26 |  | 2027-04-17
5515 | NI | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | Nueva Subestación Seccionadora El Guindal | STN | 110 | O'higgins | Machalí | 2028-05-25 |  | 2028-06-17
5508 | NI | Colbún S.A. | Nueva S/E Seccionadora Llullaillaco | STN | 500 | Antofagasta | Taltal | 2026-12-14 |  | 2027-07-14
1179 | NI | Transelec S.A. | Nueva Línea 2x220 kV Candelaria - Nueva Tuniche y SE Nueva Tuniche 220 kV | STZ | 200 | O'higgins | Graneros | 2028-10-30 |  | 2028-11-30
5331 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Panguilemo (NTR ATMT) | STZ | 66 | Maule | Talca | 2026-11-10 |  | 2026-11-18
5328 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Leyda (NTR ATMT) | STZ | 110 | Valparaíso | San Antonio | 2026-10-30 |  | 2026-11-09
6075 | MR | Enel Green Power Chile S.A. | Reemplazo del transformador N° 5 66/6,6 kV, 13,5 MVA de la S/E Pilmaiquén | STD | 66 | Los Ríos | Río Bueno | 2026-02-19 |  | 2026-04-30

## P. Gx En Gestión
| Color Celdas | Descripción
Corresponden a fechas estimadas de Puesta en Servicio y Entrada en Operación, según el estado de avance del proyecto en el proceso de Interconexión.
Corresponden a fechas reales de Puesta en Servicio y Entrada en Operación.
| Nota | Dentro del proceso de conexión de proyectos de generación es posible que la fecha real de EO sea retroactiva en comparación a su fecha de emisión, considerando la fecha de aprobación del último requerimiento enviado.
Información del proyecto
Información general | [7 empty] | Ubicación |  | Fechas
NUP | Proceso | Empresa | Nombre Proyecto | Tipo de Generación | Tipo Tecnología | Potencia Neta Total [MW] | Punto de Conexión | Región | Comuna | Fechas Estimada de PES | Fecha Real de PES | Fechas Estimada de EO | Fecha Real de EO | Fecha Emisión carta EO | N° Carta EO | Observaciones
1521 | MR | Hidroeléctrica Dos Valles SpA | Ampliación CH Dos Valles | PMG | Hidroeléctrico | 1.6 | S/E Dos Valles 23 kV | O'Higgins | San Fernando | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2026-01-15
3411 | MR | Central Colmito S.A. | Proyecto Central Colmito | convencional y no convencional | Diésel | 58.26 | S/E Colmito 110 kV | Valparaíso | Con Con | 2022-06-28 | 2022-06-25 | 2025-10-31
1435 | NI | Celulosa Arauco y Constitución S.A. | MAPA (Etapa 2) | convencional y no convencional | Biomasa | 166 | S/E Planta Arauco 220 kV | Biobío | Arauco | 2022-11-30 | 2022-11-23 | 2025-09-30
945 | NI | Hidroconfianza SpA | Mini Central Hidroeléctrica La Confianza | PMG | Hidroeléctrico | 2.6 | Línea Peuchén – Mampil 1x23 kV | Biobío | Quilleco | 2023-12-30 | 2023-10-31 | - | - | - | -
2604 | NI | El Sol de Vallenar SpA | Parque Fotovoltaico Sol de Vallenar - Etapa N°1 | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 100 | S/E Algarrobal 220 kV | Atacama | Vallenar | 2024-02-08 | 2024-02-11 | 2025-10-30
1304 | NI | Parque Eolico Punta de Talca SpA | Punta de Talca | convencional y no convencional | Eólico | 80 | S/E Central Talinay Oriente 220 kV | Coquimbo | Ovalle | 2024-03-20 | 2024-03-13 | 2025-08-20 | 2025-07-31 | 2025-08-25 | DE05146-25
3631 | MR | Imelsa Energía SpA | Central Cenizas | Convencional y no convencional | Térmico | 16.5 | S/E Cardones | Atacama | Coquimbo | 2024-05-30 | 2024-06-01 | 2025-08-31 | 2025-08-04 | 2025-09-03 | DE05279-25
1254 | NI | Colbún S.A. | Parque Eólico Horizonte - Etapa N°2 | convencional y no convencional | Eólico | 408 | S/E Parinas | Antofagasta | Antofagasta | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2025-08-21 | 2025-07-28 | 2025-08-25 | DE05266-25
1143 | NI | Copiapo Solar SpA | Parque Fotovoltaico Desierto de Atacama | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 270 | S/E Algarrobal 220 kV | Atacama | Tierra Amarilla | 2024-09-02 | 2024-09-15 | 2025-09-30
1794 | NI | Parque Eólico Antofagasta SpA | Parque Eólico Antofagasta | convencional y no convencional | Eólico | 364 | S/E Parinas 500 kV | Antofagasta | Taltal | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2025-10-30
1717 | NI | Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 80 | S/E Leyda 110 kV | Valparaíso | San Antonio | 2024-12-30 | 2024-12-07 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 2025-09-08 | DE05579-25
3586 | NI | Empresa Eléctrica Peumo SpA | Peumo | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | Tap Off en Línea 1x66 kV El Pinar -TCBB | Ñuble | Yungay | 2024-12-31 | 2024-12-03 | 2025-11-30
2225 | NI | Empresa Eléctrica Cipres SpA | Los Naranjos (Ex Cipres) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | Tap Off en Línea 1x66 kV El Pinar -TCBB | Ñuble | Yungay | 2024-12-31 | 2024-12-01 | 2025-11-30
2438 | NI | Solar TI Treinta y Cuatro SpA | PMG Llancay | PMG | Fotovoltaico | 9 | S/E Peumo 23 kV | Metropolitana | Melipilla | 2025-02-15 | 2025-01-03 | 2025-12-30
3661 | MR | Energía Eólica Los Olmos SpA | Los Olmos (capacidad adicional 10 MW) | convencional y no convencional | Eólico | 10 | S/E Los Olmos 220 kV | BioBío | Mulchén | 2025-03-31 | 2025-02-18 | 2026-11-30
1480 | NI | Parque Solar Tangua SpA | Planta Fotovoltaica Tutuvén | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Cauquenes 13,8 kV | Maule | Cauquenes | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-09-30
4637 | NI | Parque Fotovoltaico Nuevo Quillagua SpA | Quillagua II: Parque Fotovoltaico + BESS de 105 MW | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 105 | S/E PEQ | Antofagasta | María Elena | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-09-29
2226 | NI | Empresa Eléctrica Guindo Santo SpA | Guindo Santo | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | Tap Off en Línea 1x66 kV El Pinar -TCBB | Ñuble | Yungay | 2025-05-15 | 2025-05-01 | 2025-11-30
3908 | MR | Hidroelectrica Las Nieves SpA | Minicentral Hidroeléctrica Las Nieves | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 6.5 | Tap Off a línea existente Melipeuco – Caren Bajo de 23 kV | La Araucanía | Melipeuco | 2025-06-11 | 2025-06-09 | 2025-10-30
281 | NI | Energias Alcones SpA | Doña Luzma | convencional y no convencional | Diésel | 40 | S/E Alcones 66 kV | O'Higgins | Marchigüe | 2025-10-07 |  | 2025-12-15
2139 | NI | GR Chañar SpA | PFV Víctor Jara | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 200 | S/E Pozo Almonte 220 kv | Tarapacá | Pozo Almonte | 2025-08-23 | 2025-08-26 | 2025-12-17
3385 | NI | Hidroeléctrica Don Eugenio SpA | Central Hidroeléctrica Don Eugenio | convencional y no convencional | Hidro -Pasada | 3 | S/E Seccionadora Don Eugenio 23 kV | O'Higgins | San Fernando | 2025-08-19 | 2025-07-20 | 2025-09-28
2228 | NI | Empresa Eléctrica Rauli SpA | Rauli | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | Tap Off en Línea 1x66 kV El Pinar -TCBB | Ñuble | Yungay | 2025-08-30 | 2025-08-29 | 2025-11-30
3182 | NI | Energía Eólica San Matías SpA | Parque Eólico San Matías etapa 2 | convencional y no convencional | Eólico | 4.3 | S/E Campo Lindo 33 kV | Biobío | Los Ángeles | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 2025-09-30
2955 | MR | Enlasa Generación Chile S.A. | Aumento de Confiabilidad de la Central Peñón | convencional y no convencional | Térmico | - | Barra 23kV de la S/E Las Piedras | Coquimbo | Coquimbo | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2026-04-30
2515 | NI | GR Piñol SpA | Caleu (PMG) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Cristalerías 12 kV | Valparaíso | San Felipe | 2025-08-16 | 2025-08-18 | 2025-10-09
2954 | MR | Enlasa Generación Chile S.A. | Aumento de Confiabilidad de la Central Teno | convencional y no convencional | Térmico | - | Barra 14 kV de la S/E Aguas Negras | Maule | Teno | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2026-04-30
2953 | MR | Enlasa Generación Chile S.A. | Aumento de Confiabilidad de la Central Trapén | convencional y no convencional | Térmico | - | Barra 23kV de la S/E Molinos | Los Lagos | Puerto Montt | 2025-10-01 | 2025-09-10 | 2026-01-24
1056 | NI | AR Caman SpA | Parque Eólico Caman - Etapa 1 | convencional y no convencional | Eólico | 145.7 | S/E Cerros de Huichahue 220 kV | Los Ríos | Valdivia | 2025-10-30 |  | 2025-12-21
380 | NI | AR Alto Loa SpA | Parque Eólico Ckani (Etapa N°1 y etapa N° 2) | convencional y no convencional | Eólico | 107.2 | S/E El Abra 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2025-07-27 | 2025-08-06 | 2025-09-30
3849 | NI | GR Lenga SpA | PFV Gabriela + BESS | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 220 | Tap Off Mistral | Antofagasta | Sierra Gorda | 2025-09-27 |  | 2025-10-26
4857 | NI | ANDES SOLAR III SpA | Andes III y Adecuaciones en Subestación Futuro - (Etapa 1) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 175.9 | S/E Andes 220kV | Antofagasta | Antofagasta | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 2026-01-02
1741 | NI | GR Conguillio SpA | Planta Fotovoltaica Mirador | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 6 | S/E Travesía 23 kV | Atacama | Copiapó | 2025-10-30 |  | 2025-12-28
1721 | NI | GR Nahuelbuta SpA | Planta Fotovoltaica Travesía | Convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Travesía 23 kV | Atacama | Copiapó | 2025-10-30 |  | 2025-12-28
2310 | NI | Manzano Solar SpA | Planta Fotovoltaica Calderaza | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Caldera 23 kV | Atacama | Caldera | 2025-12-30 |  | 2026-03-30
2233 | NI | Solar TI Veintitrés SpA | PMG Kankar (Ex PMG Caliche) | PMG | Fotovoltaico | 9 | S/E Encuentro | Antofagasta | María Elena | 2026-09-01 |  | 2026-11-01
1697 | NI | GR Morro Moreno SpA | Planta Fotovoltaica Zaturno | PMG | Fotovoltaico | 9 | S/E Capricornio 13,8 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2025-11-02 |  | 2026-01-30
4020 | MR | Innovación Energía S.A. | Proyecto Ampliación Capacidad de Generación Central Gas Teno, 10MW | Convencional y no convencional | Térmico | 10 | S/E Aguas Claras | Maule | Teno | 2026-01-30 |  | 2026-03-30
650 | NI | GR Peumo SpA | Planta Fotovoltaica Buenaventura (Ex Planta Fotovoltaica Condor) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Lagunas 23 kV | Tarapacá | Pozo Almonte | 2025-11-30 |  | 2025-12-30
1507 | NI | Generadora Caimanes SpA | PSF Caimanes | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Los Vilos 23 kV | Coquimbo | Los Vilos | 2025-10-01 |  | 2025-12-01
1359 | NI | GR Toromiro SpA | Planta Fotovoltaica Ckonto | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9,0 | S/E Mantos Blancos 23 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2026-01-30 |  | 2026-04-30
1982 | MR | Hidroeléctrica Dos Valles SpA | Ampliación Central Hidroeléctrica Dos Valles (9,0 MW) | PMG | Hidroeléctrico | 4.5 | S/E Dos Valles 23 kV | O'Higgins | San Fernando | 2025-11-30 |  | 2026-01-15
1966 | NI | Engie Energía Chile S.A. | PV Libélula | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 139.7 | S/E El Manzano 220 kV | Metropolitana | Colina | 2025-11-30 |  | 2026-04-30
2317 | NI | Zelestra Chile SpA | PMG San Marcos | PMG | Fotovoltaico | 2.9 | S/E Parinacota 13,8 kV | Arica y Parinacota | Arica | 2026-01-31 |  | 2026-04-30
1515 | NI | Estepa Solar SpA | PV Estepa Solar | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 202.4 | S/E Crucero 220 kV | Antofagasta | María Elena | 2026-02-07 |  | 2026-07-31
2983 | NI | Solek Desarrollo SpA | Parque Camila (Ex Doña Carmen RM) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Santa Marta 23 kV | Metropolitana | San Bernardo | 2026-02-15 |  | 2026-06-30
3686 | NI | PE Cancura SpA | PE Cancura | convencional y no convencional | Eólico | 33.6 | S/E Seccionadora Cancura | Araucanía | Angol | 2026-02-23 |  | 2026-06-23
1243 | NI | Santa Barbara SpA | PMG Sierra Grossa (Ex Santa Barbara) | PMG | Fotovoltaico | 9 | S/E Hualte 66 kV | Ñuble | Nihue | 2026-02-28 |  | 2026-06-30
2977 | NI | Tamarugal Solar SpA | Planta Fotovoltaica Aurora Solar | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 187 | S/E Granja Solar 220 kV | Tarapacá | Pozo Almonte | 2026-03-01 |  | 2026-07-20
2754 | NI | Engie Energía Chile S.A. | Pampa Fidelia (Etapa N°1) | convencional y no convencional | Eólico | 126 | S/E Jadresic 220 kV | Antofagasta | Taltal | 2026-02-26 |  | 2027-02-28
2161 | NI | Engie Energía Chile S.A. | Parque Eólico Pemuco | convencional y no convencional | Eólico | 165 | SE Entre Ríos paño J10 | Ñuble | Pemuco | 2026-04-05 |  | 2026-12-31
421 | NI | Ra Solar SpA | Parque Fotovoltaico Alcones | Convencional y no convencional | Fotovoltaico | 90 | Subestación Portezuelo 110 kV | O'Higgins | Marchigüe | 2026-04-15 |  | 2026-07-10
957 | NI | Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. | CH Los Lagos | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 53.6 | Nueva S/E Seccionadora Los Notros 220 kV, en Línea 1x220 kV Rucatayo – Pichirrahue | Los Ríos | Río Bueno | 2026-05-01 |  | 2026-09-04
1963 | NI | Parque Solar Convento SpA | PMG San Bernardo | PMG | Fotovoltaico | 9 | S/E Monterrico 66 kV | Ñuble | Chillan | 2026-05-15 |  | 2026-10-15
4778 | NI | PFV Domeyko SpA | CRCA Luna de Verano | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 82 | S/E Agua Amarga 220 kv | Atacama | Vallenar | 2026-06-01 |  | 2026-10-30
3306 | NI | Cristales SpA | Parque Cristales | convencional y no convencional | Fotovoltaico + BESS | 740 | SE MonteMina | Antofagasta | Antofagasta | 2026-06-30 |  | 2027-09-12
2668 | NI | Andino Solar SpA | PMG La Sierra | PMG | PMG Fotovoltaico | 9 | S/E El Tesoro 23 kV | Antofagasta | Sierra Gorda | 2026-10-14 |  | 2027-01-08
2754 | NI | Engie Energía Chile S.A. | Pampa Fidelia (Etapa N°2) | convencional y no convencional | Eólico | 180 | S/E Jadresic 220 kV | Antofagasta | Taltal | 2026-03-17 |  | 2027-02-28
1211 | NI | Energía Eólica Pampas SpA | Pampas (componente Solar) | convencional y no convencional | Solar Fotovoltaico | 220 | S/E Jadresic 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2026-06-30 |  | 2027-10-17
1211 | NI | Energía Eólica Pampas SpA | Pampas (componente Eólico) | convencional y no convencional | Eólico | 128 | S/E Jadresic 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2026-06-30 |  | 2027-04-17

## Gx_BESS En Gestión
| Color Celdas | Descripción
Corresponden a fechas estimadas de Puesta en Servicio y Entrada en Operación, según el estado de avance del proyecto en el proceso de Interconexión.
Corresponden a fechas reales de Puesta en Servicio y Entrada en Operación.
| Nota | Dentro del proceso de conexión de proyectos de generación es posible que la fecha real de EO sea retroactiva en comparación a su fecha de emisión, considerando la fecha de aprobación del último requerimiento enviado.
Información del proyecto
Información general | [7 empty] | Ubicación |  | Fechas
NUP | Proceso | Empresa | Nombre Proyecto | Tipo de Generación | Tipo Tecnología | Potencia Neta Total [MW] | Punto de Conexión | Región | Comuna | Fechas Estimada de PES | Fecha Real de PES | Fechas Estimada de EO | Fecha Real de EO | Fecha Emisión carta EO | N° Carta EO | Observaciones
3849 | NI | GR Lenga SpA | PFV Gabriela + BESS | convencional y no convencional | BESS | 220 | Tap Off Mistral | Antofagasta | Sierra Gorda | 2025-09-27 |  | 2025-10-26
4276 | NI | Punta del Sol SpA. | BESS Arenales | convencional y no convencional | BESS | 300 | S/E Cochrane 220 kV | Antofagasta | Mejillones | 2025-11-08 |  | 2026-07-23
4320 | MR | Austriansolar Chile Cuatro SpA | BESS Huatacondo | convencional y no convencional | BESS | 98 | S/E Santa Rita 23 kV | Tarapacá | Pozo Almonte | 2025-09-17 |  | 2025-12-05
4359 | NI | Colbún S.A. | BESS CHACA | convencional y no convencional | BESS | 228 | S/E Roncacho | Arica y Parinacota | Camarones | 2025-10-17 |  | 2026-08-03
4390 | NI | Copiapo Solar SpA | BESS Parque Fotovoltaico Desierto de Atacama | convencional y no convencional | BESS | 110 | SE Desierto de Atacama | Atacama | Tierra Amarilla | 2025-04-25 | 2025-04-14 | 2025-10-10
4437 | NI | Engie Energía Chile S.A. | Proyecto BESS Arica II | convencional y no convencional | BESS | 30 | SE Arica 66kV | Arica y Parinacota | Arica | 2026-04-30 |  | 2026-07-24
4476 | NI | BESS del Desierto SpA | BESS del Desierto | convencional y no convencional | BESS | 200 | S/E Central Sol del Desierto 33 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2025-03-20 | 2025-04-05 | 2025-08-29 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | DE05212-25
4635 | NI | GR Chañar SpA | BESS Víctor Jara | convencional y no convencional | BESS | 200 | S/E Pozo Almonte 220 kv | Tarapacá | Pozo Almonte | 2025-09-26 |  | 2025-12-17
4637 | NI | Parque Fotovoltaico Nuevo Quillagua SpA | Quillagua II: Parque Fotovoltaico + BESS de 105 MW | convencional y no convencional | BESS | 105 | S/E PEQ | Antofagasta | Maria Elena | 2025-05-31 | 2025-04-22 | 2025-09-29
4671 | NI | Parque Solar Fotovoltaico Luz del Norte SpA | BESS Luz del Norte | convencional y no convencional | BESS | 141.04 | S/E Luz del Norte | Atacama | Copiapó | 2025-10-30 |  | 2026-01-13
4749 | NI | CI NMF I Arena ProyectCo Spa | Arena BESS | convencional y no convencional | BESS | 220 | S/E Arena 220 kV | Antofagasta | Tal Tal | 2025-11-28 |  | 2026-03-27
4778 | NI | PFV Domeyko SpA | CRCA Luna de Verano | convencional y no convencional | BESS | 300 | S/E Agua Amarga 220 kv | Atacama | Vallenar | 2026-06-01 |  | 2026-10-01
4786 | NI | BESS de Generación Solar SpA | Generación Solar SpA | convencional y no convencional | BESS | 60.5 | S/E María Elena 24 kV | Antofagasta | Maria Elena | 2025-03-13 | 2025-02-21 | 2025-10-30
4832 | NI | ENGIE Energía Chile S.A. | BESS Tocopilla | convencional y no convencional | BESS | 116 | S/E Central Tocopilla 110 kV | Antofagasta | Tocopilla | 2025-08-29 | 2025-09-08 | 2026-01-29
4857 | NI | ANDES SOLAR III SpA | Andes III y Adecuaciones en Subestación Futuro - (Etapa 1) | convencional y no convencional | BESS | 171.3 | S/E Andes 220kV | Antofagasta | Antofagasta | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 2026-01-02
4877 | NI | Engie Energía Chile S.A. | BESS Lile | convencional y no convencional | BESS | 140 | SE TEN GIS 220 kV | Antofagasta | Mejillones | 2026-03-30 |  | 2026-06-30
4914 | NI | Estepa Solar SpA | BESS Estepa Solar | convencional y no convencional | BESS | 188 | S/E Crucero 220 kV | Antofagasta | María Elena | 2026-02-07 |  | 2026-07-31
5001 | MR | Bolero SpA | BESS Bolero | convencional y no convencional | BESS | 146 | S/E Bolero 33 kV | Antofagasta | Sierra Gorda | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2026-02-04
5087 | NI | Engie Energía Chile S.A. | BESS Libélula | convencional y no convencional | BESS | 199.2 | S/E Libélula 33 kV | Metropolitana | Colina | 2025-12-15 |  | 2026-06-30
5152 | NI | Engie Energía Chile S.A. | BESS Los Loros | convencional y no convencional | BESS | 46 | SE Central Parque Solar Los Loros 23 kV | Atacama | Tierra Amarilla | 2026-01-30 |  | 2026-07-30
5153 | NI | Consorcio Santa Marta S.A. | BESS Santa Marta | convencional y no convencional | BESS | 10 | S/E Central Santa Marta | Metropolitana | Talagante | 2025-11-30 |  | 2025-12-31
5155 | NI | Engie Energía Chile S.A. | BESS Kallpa | convencional y no convencional | BESS | 57 | S/E Kallpa 33 kV | Antofagasta | Tal Tal | 2026-04-26 |  | 2026-09-21
5203 | NI | Solar Elena SpA | PV + BESS Elena | convencional y no convencional | BESS | 430 | S/E Iberelena | Antofagasta | María Elena | 2026-01-13 |  | 2026-04-16
5459 | NI | El Pelícano Solar Company SpA | El Pelícano BESS | convencional y no convencional | BESS | 50 | S/E Pelícano 23 kV | Coquimbo | La Higuera | 2025-11-28 |  | 2026-05-29
4848 | NI | Tamarugal Solar SpA | BESS Estela Solar | convencional y no convencional | BESS | 187 | S/E Estela Solar | Tarapacá | Pozo Almonte | 2026-03-09 |  | 2026-07-20
3306 | NI | Cristales SpA | Parque Cristales | convencional y no convencional | BESS | 740 | SE MonteMina | Antofagasta | Antofagasta | 2026-06-30 |  | 2027-03-12
5499 | NI | Aela Generación S.A. | BESS II San Andrés | convencional y no convencional | BESS | 42 | S/E Central San Andrés 220 kV | Atacama | Copiapó | 2025-11-08 |  | 2026-04-22
5261 | NI | Parque Eólico Punta de Talca SpA | Punta de Talca BESS | convencional y no convencional | BESS | 60 | S/E Punta de Talca 33 kV | Coquimbo | Ovalle | 2026-05-07 |  | 2026-09-15
5692 | NI | GR Algarrobo SpA | BESS Gran Teno | convencional y no convencional | BESS | 200 | S/E Solís 33 kV | Maule | Teno | 2026-08-13 |  | 2026-11-15
4674 | NI | Inversiones Fotovoltaicas SpA | BESS Willka | convencional y no convencional | BESS | 61 | S/E Willka 33 kV | Arica y Parinacota | Arica | 2025-12-29 |  | 2026-02-23
5710 | NI | AES Andes S.A. | Aumento de Inyección y Retiro desde la Red VR1 y VR2 | convencional y no convencional | BESS | 60 | S/E Alfalfal 220 | Metropolitana | San José de Maipo | 2025-11-01 |  | 2026-01-26
1211 | NI | Energía Eólica Pampas SpA | Pampas (almacenamiento) | convencional y no convencional | BESS | 340 | S/E Jadresic 220 Kv | Antofagasta | Antofagasta | 2026-06-30 |  | 2027-04-17
4702 | NI | Planta Solar Tocopilla SpA | BESS Taira | convencional y no convencional | BESS | 124 | S/E Taira 34,5 kV | Antofagasta | María Elena | 2026-01-18 |  | 2026-02-23
4704 | NI | Tamarico Solar Dos SpA | BESS Tamarico | convencional y no convencional | BESS | 90 | S/E Tamarico 33 kV | Atacama | Vallenar | 2025-12-28 |  | 2026-02-28
5074 | NI | Colbún S.A. | BESS Diego de Almagro Sur II | convencional y no convencional | BESS | 228 | S/E Inca de Oro 33 Kv | Atacama | Diego de Almagro | 2026-06-01 |  | 2026-09-01
5481 | NI | Estepa Solar Dos SpA | BESS Estepa II | convencional y no convencional | BESS | 230 | S/E Estepa Solar 220 kV | Antofagasta | María Elena | 2026-06-30 |  | 2026-11-27

## PMGD_ En Gestión
| Color Celdas | Descripción
Corresponden a fechas estimadas de Puesta en Servicio y Entrada en Operación, según el estado de avance del proyecto en el proceso de Interconexión.
Corresponden a fechas reales de Puesta en Servicio y Entrada en Operación.
| Nota | Dentro del proceso de conexión de proyectos de generación es posible que la fecha real de EO sea retroactiva en comparación a su fecha de emisión, considerando la fecha de aprobación del último requerimiento enviado.
Información del proyecto
Información general |  |  |  | Fechas
NUP | Proceso | Empresa | Nombre Proyecto | Tipo Tecnología | Potencia Neta Total [MW] | Punto de Conexión | Región | Comuna | Fechas Estimada de PES | Fecha Real de PES | Fechas Estimada de EO | Fecha Real de EO | Fecha Emisión carta EO | N° Carta EO | Observaciones
661 | PMGD | Imelsa Energia S.A. (Latinoamericana S.A.) | Panguipulli | Hidroeléctrico | 0.4 | Alimentador Panguipulli - Pullinque, S/E Panguipulli, 23 kV | Los Ríos | Panguipulli | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2025-10-30
663 | PMGD | CINTAC S.A.I.C. | Cintac | Fotovoltaico | 2.5 | alimentador La Blanca 12 kV SE Maipú | Metropolitana | Maipu | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2025-10-30
693 | PMGD | Enerkey SpA | CERNC con Biogas Lepanto | Térmico | 2 | alimentador Eyzaguirre kV SE San Bernardo | Metropolitana | San Bernardo | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2025-10-30
760 | PMGD | Sun Enel Green | Altos del Paico | Fotovoltaico | 2.1 | Alimentador El Paico 13.2 kV | Metropolitana | El Monte | 2025-10-30 |  | 2025-10-30
1026 | PMGD | Lúcumo SpA | Lúcumo | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Linares Norte 13,2 kV, S/E Linares Norte | Maule | Linares | 2025-10-31 |  | 2025-10-31
1245 | PMGD | MGM Innova Capital Chile SpA | PV UTFSM Vitacura | Fotovoltaico | 0.1 | Alimentador Recabarren SE Alonso de Córdova | Metropolitana | Vitacura | 2020-10-30 | 2020-01-27 | 2025-10-30
2180 | PMGD | Empresas Lipigas S.A. | Janequeo (PMGD Dreams Valdivia II) | Fotovoltaico | 1.6 | Alimentador Errázuriz 23 kV, S/E Picarte | Los Ríos | Valdivia | 2025-10-30 |  | 2025-10-30
2289 | PMGD | Social Energy Chile SpA | Social Energy Power | Fotovoltaico | 0.003 | Alimentador Quillagua 12 kV, S/E La Reina | Metropolitana | La Reina | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2025-10-30
2473 | PMGD | Licancabur de Verano SpA | Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Loreto 12 kV, S/E Malloco | Metropolitana | Malloa | 2025-07-31 | 2025-07-24 | 2025-08-30 | 2025-07-24 | 2025-09-04 | DE05403-25
2618 | PMGD | Solarity SpA | PMGD FV Watt's Lonquen | Fotovoltaico | 0.9 | Alimentador Puerta Sur 23 kV, S/E Las Acacias | Metropolitana | Maipu | 2025-10-31 |  | 2025-10-31
2706 | PMGD | La Pena Solar SpA | Parque Las Penitas | Fotovoltaico | 9 | Alimentador La Calera 12 kV, S/E La Calera | Valparaíso | La Calera | 2025-10-30 |  | 2025-10-30
2937 | PMGD | Solar TI Veinticuatro SpA | PMGD Villa | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Maitenlahue 13,2 kV, S/E La Manga | Metropolitana | San Pedro | 2023-02-28 | 2024-11-29 | 2025-10-30
3024 | PMGD | CVE Proyecto Veintisiete SpA | Hefesto Solar 2 | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Faenadora 15 kV, S/E Lo Miranda | O'Higgins | Doñihue | 2025-10-31 |  | 2025-10-31
3144 | PMGD | Parque Solar Doña Berta SpA | Parque Doña Berta | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador Limache 12 kV, S/E San Pedro CTNG | Valparaíso | Quillota | 2025-07-31 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 2025-07-30 | 2025-08-25 | DE05264-25
3146 | PMGD | Parque Solar Panguilemo SpA | PMGD Parque Tacna | Solar | 9 | Alimentador Norte 13,8 kV, S/E Quiani | Arica y Parinacota | Arica | 2025-12-31 |  | 2025-12-31
3693 | PMGD | La Gloria S.A. | Central La Gloria-21 | Biomasa | 3.1 | Alimentador Pablo Neruda 13,2 kV, S/E Parral | Maule | Parral | 2023-05-30 | 2023-05-17 | 2025-10-30
4025 | PMGD | MVC Solar 48 SpA | PMGD Doña Rubena | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Rungue 23 kV, S/E Rungue | Metropolitana | Tiltil | 2024-03-31 | 2024-02-20 | 2025-10-31
5054 | PMGD | Cerrillos SpA | Cerrillos | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Las Tacas 23 kV, S/E El Peñon | Coquimbo | Coquimbo | 2025-03-20 | 2025-02-04 | 2025-09-30
3523 | PMGD | Poike del Verano SpA | Ramirez del Verano Solar | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Quebrada Seca 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-10-17
3577 | PMGD | Sol del Sur 2 SpA | San Serapio | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Piedras Blancas 13,8 kV, S/E Talca | Maule | Talca | 2025-10-31 |  | 2025-10-31
3996 | PMGD | San Ramon Solar SpA | PMGD San Ramón | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Linderos 15kV, S/E Fátima | Metropolitana | Paine | 2025-06-30 | 2025-05-30 | 2025-09-21 | 2025-06-03 | 2025-08-25 | DE05199-25
3735 | PMGD | Tierra Solar SpA | Mulchén Santa Bárbara 1 | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Picoltué Santa Bárbara 23 kV, S/E Picoltué | Biobío | Mulchén | 2025-10-30 |  | 2025-10-30
3736 | PMGD | FSI Solar SpA | Fundo San Isidro | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Diaguita 23 kV, S/E Vicuña | Coquimbo | Vicuña | 2025-10-31 |  | 2025-10-31
3738 | PMGD | Jacaranda SpA | PMGD FV Jacarandá | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Industrial 13,2 kV, S/E Combarbalá | Coquimbo | Coquimbo | 2025-10-31 |  | 2025-10-31
4496 | PMGD | Malloa Solar SpA | Malloa Sunlight (Ex Puig Sunlight) | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Santa Rosa 15 kV, S/E Pelequén | O'Higgins | Malloa | 2025-06-30 | 2025-04-11 | 2025-10-30
4127 | PMGD | Renea Chile SpA | Mora | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Lo Sierra 23 kV, S/E Santa Rosa | Metropolitana | San Pedro | 2024-03-31 | 2024-02-01 | 2025-10-31
5057 | PMGD | Boix SpA | Boix BI | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Pilén 13,2 kV, S/E Cauquenes | Maule | Cauquenes | 2025-07-30 | 2025-05-15 | 2025-10-30
4024 | PMGD | Fotovoltaica Arrayan SpA | PMGD Cabimas | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Trafalgar 13,8 kV, S/E San Clemente CGE | Maule | San Clemente | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2025-10-31
3578 | PMGD | MVC Solar 17 SpA | Yungay II Trilaleo | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Yungay 13,2 kV, S/E Cholguán | Ñuble | Yungay | 2025-09-25 |  | 2025-09-30
4074 | PMGD | Enel Green Power Chile S.A. | EA Maitén | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Botalcura 13,8 kV, S/E San Rafael CGE | Maule | San Rafael | 2024-10-31 | 2024-01-10 | 2025-10-31
4076 | PMGD | Energía Renovable Caoba SpA | PMGD EA SF Pichilemu | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Pichilemu 23 kV, S/E Alcones | O'Higgins | Marchihue | 2024-04-30 | 2024-04-08 | 2025-10-31
4077 | PMGD | Fotovoltaica Molle SpA | PMGD Hijuela 4 | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Piedras Blancas 13,8 kV, S/E Talca | Maule | Talca | 2024-10-31 | 2024-07-30 | 2025-10-31
4095 | PMGD | Porota Solar SpA | Porota Solar | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Tabolango 12,5 kV, S/E Concón | Valparaíso | Concón | 2025-10-26 |  | 2025-10-26
4128 | PMGD | Andromeda Solar SpA | Parque Fotovoltaico Andrómeda | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Boro 13,8 kV, S/E Alto Hospicio | Tarapacá | Alto Hospicio | 2025-09-30 |  | 2025-10-31
3761 | PMGD | Amanecer Solar SpA | Amanecer | Solar | 7 | Alimentador Sierra Gorda 23 kV, S/E El Tesoro | Antofagasta | Sierra Gorda | 2025-07-31 | 2025-06-25 | 2025-08-31 | 2025-06-25 | 2025-08-25 | DE04831-25
4240 | PMGD | La Sierra SpA | La Sierra II | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Sierra Gorda 23 kV, S/E El Tesoro | Antofagasta | Sierra Gorda | 2025-10-30 |  | 2025-10-30
4243 | PMGD | CVE Proyecto Veintiocho SpA | Pirincho Solar | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Challay 15 kV, S/E Hospital | Metropolitana | Paine | 2025-08-31 | 2025-08-29 | 2025-10-31
5106 | PMGD | Angol Solar I SpA | PMGD Angol Solar I | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Angol Deuco 13,2 kV, S/E Angol | La Araucanía | Angol | 2025-08-31 | 2025-08-28 | 2025-09-30
4289 | PMGD | Tedlar Mercurio SpA | Casa de Lata (Ex PMGD Elvira 7) | Fotovoltaico | 5 | Alimentador O’Higgins 15 kV, S/E Santa Elvira | Ñuble | Chillán | 2025-01-30 | 2025-02-05 | 2025-10-31
4290 | PMGD | Tedlar Mercurio SpA | Elvira (Ex PMGD Elvira 7b) | Fotovoltaico | 4 | Alimentador Almagro 15 kV, S/E Santa Elvira | Ñuble | Chillán | 2025-09-30 |  | 2025-09-30
4291 | PMGD | Aggreko Chile Limitada | Chocalan 1 | Diésel | 3 | Alimentador Puente Marambio 13,2 kV, S/E Chocalán | Metropolitana | Melipilla | 2025-10-30 |  | 2025-10-30
4195 | PMGD | Orion Solar SpA | Parque Fotovoltaico Lince | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Industrial 23 kV, S/E La Negra | Antofagasta | Antofagasta | 2025-10-31 |  | 2025-10-31
4288 | PMGD | Miguel Solar SpA | Planta Fotovoltaica Chiloé | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Rauco 13,2 kV, S/E Curicó | Maule | Curicó | 2025-12-31 |  | 2025-12-31
3801 | PMGD | Nicolás Solar SpA | Quilvo | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Guaico 13,2 kV, S/E Rauquén | Maule | Romeral | 2025-09-30 |  | 2025-09-30
3575 | PMGD | Sol del Sur 8 SpA | Parronal | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Roblería 13,2 kV, S/E Nahuelbuta | La Araucanía | Renaico | 2025-10-30 |  | 2025-10-30
5056 | PMGD | Energia Renovable Cuarzo SpA | EA SF Alhue | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Cantillana 23 kV, S/E Alhué | Metropolitana | Alhué | 2024-12-30 | 2024-12-05 | 2025-10-31
3732 | PMGD | Osa Mayor Solar SpA | Chillán Confluencia 3 | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Confluencia 23 kV, S/E Santa Elisa | Ñuble | Chillán Viejo | 2025-10-30 |  | 2025-10-30
5082 | PMGD | La Viña Solar SpA. | Cetus (Ex La Viña) | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Argomedo 15 kV, S/E Quinta de Tilcoco | O'Higgins | Quinta de Tilcoco | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-10-09
5096 | PMGD | Energía Renovable Roble SpA | PMGD FV Falcón | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Chorombo 13,2 kV, S/E Bollenar | Metropolitana | María Pinto | 2025-07-31 | 2025-05-29 | 2025-10-31
5100 | PMGD | GR Lumilla SpA | PMGD PFV Lumilla (Ex Planta Fotovoltaica Pangui) | Fotovoltaico | 9,0 | Alimentador Grecia 23 kV, S/E Calama | Antofagasta | Calama | 2025-08-30 | 2025-08-25 | 2025-10-31
5102 | PMGD | Los Sauces Solar II SpA | PMGD Los Sauces Solar II | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Los Sauces Purén 23 kV, S/E Los Sauces | La Araucanía | Los Sauces | 2025-08-31 | 2025-08-28 | 2025-10-31
5104 | PMGD | Los Sauces Solar I SpA | PMGD Los Eucaliptos (Ex Los Sauces Solar I) | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Los Sauces Purén 23 kV, S/E Los Sauces | La Araucanía | Los Sauces | 2025-10-31 |  | 2025-10-31
5111 | PMGD | Las Tacas II SpA | Las Tacas II | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Guanaqueros 23 kV, S/E El Peñón | Coquimbo | Coquimbo | 2025-01-31 | 2025-02-05 | 2025-10-05
5107 | PMGD | Solar Ti Trece SpA | Dinamo | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Chorombo 13,2 kV, S/E Bollenar | Metropolitana | María Pinto | 2025-06-30 | 2025-06-24 | 2025-10-31
5207 | PMGD | Aurora Solar SpA | Las Hortencias | Fotovoltaico | 3 | Alimentador El Bajo 13,8 kV, S/E San Rafael CGE | Maule | San Rafael | 2025-10-31 |  | 2025-10-31
5157 | PMGD | Farmdo Energy Chile SpA | Chillán Vicente Méndez | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Vicente Méndez 15 kV, S/E Santa Elvira | Ñuble | Chillán | 2025-08-31 | 2025-05-30 | 2025-10-31
5228 | PMGD | Champa Solar SpA | Parque Fotovoltaico Orilla del Maule | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Orilla del Maule 15 kV, S/E La Palma | Maule | San Javier | 2025-10-30 |  | 2025-10-30
4347 | PMGD | CVE Proyecto Treinta y Tres SpA | Artemisa | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Santa Blanca, S/E San Francisco de Mostazal | O'Higgins | Mostazal | 2025-10-31 |  | 2025-10-31
5311 | PMGD | Ranguil SpA | Ranguil Solar Norte - RSN | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Patacón 13,2 kV, S/E Ranguilí | O'Higgins | Lolol | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 2025-08-30 | 2025-04-25 | 2025-09-08 | DE05605-25
5426 | PMGD | Fotovoltaica Valle Alegre SpA | Parque Fotovoltaico Valle Alegre | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador Loncura 12 kV, S/E Quintero | Valparaíso | Puchuncaví | 2025-09-30 | 2025-09-08 | 2025-09-30
5314 | PMGD | PS La Brújula SpA | La Brújula | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Polulo 23 kV, S/E Alhué | Metropolitana | Alhué | 2025-07-31 | 2025-07-24 | 2025-10-31
5504 | PMGD | Juan Solar SpA | Planta Fotovoltaica Alcázar | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Alcázar 15 kV, S/E Los Ángeles CGE | Biobío | Los Ángeles | 2025-09-30 | 2025-09-03 | 2025-09-30
4348 | PMGD | CVE Proyecto Treinta y Cinco SpA | Ceres Solar | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Santo Domingo 12 kV, S/E San Antonio | Valparaíso | San Antonio | 2025-10-31 |  | 2025-10-31
5502 | PMGD | Sociedad Energias Renovables El Alamo SpA | PMGD FV La Cosecha | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Violeta Parra 13,2 kV, S/E San Carlos | Ñuble | San Carlos | 2025-08-31 | 2025-08-06 | 2025-10-31
5733 | PMGD | PFV Las Garzas SpA | PFV Las Garzas | Fotovoltaico | 2.99 | Alimentador El Trapiche 15 kV, S/E La Ronda | O'Higgins | San Fernando | 2025-10-15 |  | 2025-10-15
5788 | PMGD | Inmobiliaria Marver Ltda. | PMGD PRP MARVER | Diésel | 9 | Alimentador Cañal Bajo 23 kV, S/E Barro Blanco | Los Lagos | Osorno | 2025-07-31 | 2025-07-23 | 2025-08-30 | 2025-07-23 | 2025-09-08 | DE05598-25
3452 | PMGD | Parque Solar Alagua SpA | Parque Los Huertos | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Proacer 2 23 kV, S/E El Manzano Enel | Metropolitana | Tiltil | 2025-11-30 |  | 2025-11-30
5849 | PMGD | Bepatagonia Generación S.A. | PMGD Diésel Quetalmahue | Diésel | 3 | Alimentador Quetalmahue 23 kV, S/E Ancud | Los Lagos | Ancud | 2025-12-31 |  | 2025-12-31
5700 | PMGD | PSF Los Maitenes SPA | PSF BESS Los Maitenes | Fotovoltaico + BESS | 5 | Alimentador Cerro La Ballena 13,2 kV, S/E Puente Alto | Metropolitana | Pirque | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-10-31
5689 | PMGD | Fotovoltaica Faro III SpA | Planta Fotovoltaica Santa Elena | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Puente Alta 15 kV, S/E Cachapoal | O'Higgins | Quinta de Tilcoco | 2025-08-31 | 2025-08-14 | 2025-12-04
4181 | PMGD | Maui Solar SpA | PMGD Lo Conty | Fotovoltaico | 8 | Alimentador Lo Conty 15 kV, S/E Cachapoal | O'Higgins | Coinco | 2025-10-31 |  | 2025-10-31
5315 | PMGD | La Rosa de Sharon SpA | Parque Fotovoltaico La Rosa de Sharon | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Lolenco 12 kV, S/E Curacaví | Metropolitana | Curacaví | 2025-10-30 |  | 2025-10-30
5230 | PMGD | Manzanares Energía SpA | PMGD Ballota | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Longaví Oriente 13,2 kV, S/E Longaví | Maule | Longaví | 2025-09-30 |  | 2025-09-30
5909 | PMGD | Innovación Energía S.A. | PMGD Alerce Gas | Diésel | 3 | Alimentador A563 Panitao 23 kV, S/E Alto Bonito | Los Lagos | Puerto Montt | 2025-10-31 |  | 2025-10-31
3977 | PMGD | Cóndor Solar SpA | Concorde (Ex FV Salar Dos) | Fotovoltaico | 6 | Alimentador El Salado 23 kV, S/E El Salado | Atacama | Chañaral | 2025-10-06 |  | 2025-10-06
5983 | PMGD | Parque Solar Aris SpA | Parque Solar Aris | Fotovoltaico | 9 | Alimentador San Ignacio 13,2 kV, S/E Montenegro | Ñuble | Bulnes | 2025-11-30 |  | 2025-11-30
5982 | PMGD | Planta Solar el Membrillar SpA | Planta Solar El Membrillar | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Requínoa 15 kV, S/E Cachapoal | O'Higgins | Requinoa | 2026-01-06 |  | 2026-01-06
5981 | PMGD | Las Palmas FV SpA | Sol de Valle Hermoso | Fotovoltaico + BESS | 9 | Alimentador Puntal de Tralca 12 kV, S/E El Totoral | Valparaíso | Casablanca | 2026-11-30 |  | 2026-11-30
5846 | PMGD | PSF San Ramón SPA | PSF Doña Florinda (Ex PSF San Ramón) | Fotovoltaico + BESS | 9 | Alimentador Puertas de Fierro 15 kV, S/E Punta Cortes | O'Higgins | Rancagua | 2025-12-31 |  | 2025-12-31
5958 | PMGD | PSF Los Quilos SPA | Las Tres Marías (Ex BESS Los Quilos) | Fotovoltaico + BESS | 9 | Alimentador Diego Portales 15 kV, S/E Alameda | O'Higgins | Rancagua | 2025-11-15 |  | 2025-11-15
5980 | PMGD | Nain Solar SpA | Drux | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Rucatremo 13,2 kV, S/E Curicó | Maule | Curicó | 2025-10-31 |  | 2025-10-31
3745 | PMGD | Tielmes Energía SpA | Maule X | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Duao 15 kV, S/E Talca | Maule | Maule | 2025-10-30 |  | 2025-10-31

## Proy. con art. 157 y desistidos
Información general |  |  |  | Ubicación
NUP | Proceso | Empresa | Nombre Proyecto | Región | Comuna
1200 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Adecuaciones en S/E El Salto Etapa N°1 | Metropolitana | Huechuraba
1200 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana | Adecuaciones en S/E El Salto Etapa N°2 | Metropolitana | Huechuraba
1165 | MR | Chilquinta Transmisión S.A | Ampliación en S/E Catemu | Valparaíso | Catemu
3068 | MR | Chilquinta Transmisión S.A | Ampliación en S/E Catemu | Valparaíso | Catemu
1534 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Centro | Antofagasta | Antofagasta
1539 | MR | Emelari S.A. | Ampliación en S/E Chinchorro | Arica y Parinacota | Arica
1553 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Chocalán | Metropolitana | Melipilla
1577 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Escuadrón | Biobío | Concepción
1552 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Fátima | Metropolitana | Paine
2733 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Lihueimo | O'higgins | Palmilla
1555 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Loreto | O'higgins | Coltauco
1554 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Mandinga | Metropolitana | Melipilla
1558 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Molina y Seccionamiento de la Línea 2x66 kV Itahue – Curicó | Maule | Molina
1152 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Plantas | Atacama | Copiapó
1549 | MR | Enel Distribución S.A. | Ampliación en S/E Polpaico (Enel Distribución) | Metropolitana de Santiago | Tiltil
1535 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Ampliación en S/E Pozo Almonte | Tarapacá | Pozo Almonte
1170 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Punta de Cortés para interconexión de Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche | O'higgins | Mostazal
1106 | MR | Chilquinta Transmisión S.A | Ampliación en S/E Río Blanco | Valparaíso | Los Andes
1545 | MR | Enel Distribución S.A. | Ampliación en S/E Rungue | Metropolitana de Santiago | Tiltil
1556 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E San Clemente | Maule | San Clemente
1536 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Ampliación en S/E Tamarugal y aumento de capacidad de línea 1x66 kV Pozo Almonte – Tamarugal | Tarapacá | Pozo Almonte
1198 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en S/E Valdivia | Los Ríos | Valdivia
1579 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Victoria | La Araucania | Victoria
1580 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en SE Picarte | Los Ríos | Valdivia
1110 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana | Ampliación en SE Cerro Navia | Metropolitana de Santiago | Cerro Navia
1571 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación de Capacidad de Línea 1x66kV Charrúa - Chillán | Biobío | Cabrero
1561 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en SE Gorbea | Araucanía | Gorbea
1559 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en SE Pumahue | Araucanía | Temuco
1168 | MR | Transelec S.A. | Ampliación Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche: Incorporación de Paños de Línea | O'higgins | San Franciso Mostazal
1167 | MR | Alfa Transmisora de Energía S.A. | Ampliación S/E Candelaria | O'higgins | San Franciso Mostazal
1538 | MR | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | Ampliación SE Calama 110kV | Antofagasta | Calama
1532 | MR | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | Ampliación SE Calama 220kV | Antofagasta | Calama
1107 | MR | Chilquinta Transmisión S.A | Ampliación SE San Felipe | Valparaíso | San Felipe
1194 | MR | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad de Línea 2x220 kV Ciruelos - Cautín | Los Ríos | Valdivia
902 | MR | CGE Transmisión S.A. | Aumento de capacidad de transmision en Línea 2x66 kV Maule - Talca | Maule | Talca
1557 | MR | CGE Transmisión S.A. | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Monterrico – Cocharcas | Ñuble | Chillán
2734 | MR | CGE Transmisión S.A. | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Tap Linares Norte – Linares y Ampliación en S/E Linares | Maule | Linares
1564 | MR | CGE Transmisión S.A. | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Tap Loma Colorada – Loma Colorada y Ampliación en S/E Loma Colorada | Biobío | San Pedro de la Paz
4053 | NI | Enlasa Generación Chile S.A. | BESS Alicanto (proyecto desistido) | Atacama | diego de Almagro
2478 | MR | Transelec S.A. | Doble Vinculación Transformador N°1 220/110 kV en S/E Cardones | La Araucania | Loncoche
1163 | MR | Compañía Eléctrica del Litoral S.A. | Extensión de Línea 1x66 kV Las Piñatas – San Jerónimo | Valparaíso | Algarrobo
1543 | NI | Chilquinta Energía S.A. | Línea 1x110 kV Bosquemar – Tap Reñaca – Reñaca | Valparaíso | Viña del Mar
1791 | MR | Transelec S.A. | Modificación de conexión de paños de transformación TR5 y nuevo banco en nuevo patio GIS 110 kV SE Cerro Navia 110 kV | Metropolitana de Santiago | Cerro Navia
1111 | MR | AES Gener S.A. | Modificación de Paños de Conexión de Línea 2X110 kV Las Vegas – Cerro Navia en Nuevo Patio “GIS” 110 kV S/E Cerro Navia 110 kV | Metropolitana | Cerro navia
1166 | NI | Chilquinta Energía S.A. | Nuevo Transformador en S/E La Calera | Valparaíso | La Calera
1169 | MR | CGE Transmisión S.A. | Nuevo Transformador en S/E Punta de Cortés | O'higgins | Rancagua
3378 | PMGD | Solares de Santa Elena SpA | Rari Solar | Maule | Colbún
1529 | NI | Eletrans S.A. | Reactor en S/E Nueva Pichirropulli | Los Ríos | Paillaco
2381 | MR | Alfa Transmisora de Energía S.A. | Reemplazo Transformador 230/66/13,8 kV de S/E Colbún (proyecto desisitido) | Maule | Colbún
1548 | MR | Enel Distribución S.A. | Refuerzo Tramo Tap Vitacura – Vitacura | Metropolitana de Santiago | Las Condes
1537 | NI | Engie Energía Chile S.A. | Seccionamiento línea 1x110 kV Arica – Pozo Almonte en S/E Dolores | Tarapacá | Iquique
3092 | MR | CGE Transmisión S.A. | Seccionamiento Línea 2x220 kV Ancoa – Itahue en S/E Santa Isabel | Maule | San Clemente
1162 | NI | Chilquinta Energía S.A. | Tendido segundo circuito Línea 2x110 kV Agua Santa - Placilla | Valparaíso | Valparaíso
2064 | MR | Duqueco SpA | Traslado y reemplazo de transformador TU2 en SE Mampil (proyecto desistido) | Biobío | Santa Barbara
4658 | MR | AES Andes S.A. | Stand Alone VR1 y VR2 | Metropolitana | San José de Maipo
Note on D3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Informe Art. 157 (Evaluación del Coordinador) enviado en carta DE03474-23
Note on D6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Informe Art. 157 (Evaluación del Coordinador) enviado en carta DE03473-23
Note on D7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Coordinado indica que no es posible actualizar cronograma debido a que esta en proceso de relicitación con el coordinador (DE00780-23)
Note on D36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D40: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto Desistido Carta DE00921-25 y DE01194-25
Note on D42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D49: Autor: Proyecto desistido a través de carta OP00788-25.
Note on D51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto Desistido Carta DO04272-22
Note on D53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto Desistido Carta DE04272-22
Note on D57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto desistido por el solicitante a través de la plataforma Correspondencia mediante la carta N°DE08164-25