## Formulario
Versión 3
Fecha publicación: sept-2022
Formulario Único de Solicitud Inicio Proceso Conexión (SIPC)
Antecedentes para dar cumplimiento al Artículo 7 del Anexo Técnico: "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI".
Nota 1: La presente solicitud de inicio de proceso será válida cuando la información y los respectivos anexos se encuentren completos y correctos.
Nota 2: Toda empresa que a la fecha de presentación de este formulario no sea Coordinada, deberá:
a) Entregar toda la documentación (carta, formulario y anexos) en buzón "correspondencia@coordinador.cl".
b) Registrar la Sociedad propietaria del Proyecto en Plataforma Catastro del Coordinador. Sitio web de la plataforma: https://catastro.coordinador.cl |  |  |  |  | https://catastro.coordinador.cl
c) Completar debidamente todos los campos de este formulario con información verídica.
Link material de ayuda proceso conexión
Link material de ayuda información técnica
Completar digitalmente la información a continuación:
a - Antedecentes Generales Empresa Solicitante
Razón Social | AGUAS ANTOFAGASTA S.A.
Rol único Tributario | 76.418.976-0
Domicilio Legal Empresa Solicitante | AV. PEDRO AGUIRRE CERDA 6496, ANTOFAGASTA
Contacto Representante Legal
Nombre representante Legal (1) | MARIO LENIN ARTURO CORVALÁN NEIRA
Correo Electrónico | 10.621.674-6
Teléfono de contacto | mcorvalan@aguasantofagasta.cl
b - Ubicación Geográfica de las Instalaciones
Coordenadas U.T.M. WGS84
Huso | 19K | Este | Inicio: 357.920,11 Fin: 357.239,29 |  | Norte | Inicio: 7.395.859,75 Fin: 7.395.679,45
Región | II - Antofagasta | Provincia | ANTOFAGASTA |  | Comuna | ANTOFAGASTA
Información del Proyecto
Nombre Proyecto | ALIMENTACIÓN DE REFUERZO EN 110 kV – S/E DESALANT
Punto de Conexión | ID 1892 TAP DESALANT - EST. N°8 110KV C1, mediante estructura proyectada 8A (INICIO) ID 1860 S/E DESALANT (FIN)
Tipo de instalación | Transmisión | Tecnología |  |  | Segmento | Dedicado
Nivel de Tensión (kV) | 110 | Capacidad (MVA) | 89,5 |  | Potencia (MW)
c - Agentes de Coordinación de la Empresa Solicitante
Coordinador Titular
Nombre Coordinador | Ronald Pellejero Salazar |  |  | Rut |  | 9.154.838-0
e-mail | pellejero@aguasantofagasta.cl |  |  | Teléfono |  | 569 79572958
Coordinador Suplente
Nombre coordinador | Ivan Aballay Castro |  |  | Rut |  | 12.040.979-4
e-mail | iaballay@aguasantofagasta.cl |  |  | Teléfono |  | 569 90786282
d - Propuesta Inicial Empresas Involucradas
Nombre Empresa (Razón Social) |  |  | Instalaciones afectadas
Engie Energía Chile S.A. |  |  | ID 1902 S/E MEJILLONES - PAÑO H1
Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. |  |  | ID 2288 S/E GUARDIAMARINA - PAÑO H4
e - Descripción de las Instalaciones (2)
Nombre del DUF | 2588-01-ELE-PL-000_0
(Adjuntar como Anexo 1) Diagrama Unilineal Funcional (DUF) de lo existente y lo proyectado, mostrando las modificaciones a realizar en Formato DWG y PDF. Para su elaboración considerar el Material del Ayuda que aclara la nomenclatura y los requerimientos mínimos que deben presentar los DUF de las instalaciones interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional. Además, enviar plano de abatimiento de lineas de transmisión (seccionamiento o nuevas líneas).
Nombre del DEE | 2588-01-ELE-PL-002_0 2588-01-ELE-PL-003_0 2588-01-ELE-PL-006_0
(Adjuntar como Anexo 2) Plano de Disposición de Equipos Eléctricos (DEE), Planta y Secciones, que represente a escala los equipos eléctricos primarios, la disposición de las barras, las salas de servicios y las estructuras altas y bajas de soporte, identificando cada equipo con sus características técnicas nominales y especificando las cotas más relevantes, en particular las distancias eléctricas normativas. El documento debe ser entregado en formato DWG o PDF de buena calidad (legible), el cual debe mostrar claramente las instalaciones existentes destacando las instalaciones proyectadas encerradas en una nube.
Nombre del UGT | 2588-01-ELE-PL-020-0
(Adjuntar como Anexo 3) Se solicita plano de Ubicación General en Terreno (UGT) - Planta, que represente los equipos eléctricos primarios, marcos de barras y líneas, salas de servicios, antenas de comunicaciones, vias de circulación, accesos, perímetros y acometidas de las líneas de transmisión. Adicionalmente, se deben indicar vértices y cuadro de coordenadas de la subestación. El documento debe ser entregado en formato DWG o PDF de buena calidad (legible), el cual debe mostrar claramente las instalaciones existentes destacando las instalaciones proyectadas encerradas en una nube.
Descripción del proyecto y DU simplificado (3)
El proyecto consiste en un alimentador subterráneo 110 kV proyectado para alimentación de respaldo de la S/E DESALANT se diseña con la finalidad de mejorar la confiabilidad y seguridad de servicio de la alimentación en 110 kV a dicha S/E, ya que en caso de falla del alimentador enterrado 110 kV existente se procedería a la puesta en servicio del alimentador de respaldo 110 kV proyectado, disminuyendo así el tiempo de reposición del servicio en caso de falla del alimentador enterrado 110 kV existente. No se contemplan la incorporación de nuevos consumos. El alimentador subterráneo 110 kV proyectado tiene un trazado de aproximadamente 760 metros de longitud; inicia en el punto de conexión a la Línea de Alta Tensión (LAT) 110 kV proveniente desde el Tap Off DESALANT, en sector adyacente a la torre de remate N° 8 existente donde se proyecta la estructura N° 8A; y finaliza en el punto de conexión en el patio 110 kV de la S/E DESALANT, en las terminaciones exteriores del alimentador 110 kV hacia el switchgear GIS de dicha S/E.
f - Cronograma Proyecto
Fechas del Proyecto
Fecha Estimada periodo PES | Fecha inicio | Fecha Fin | Fecha Estimada de EO |  | 2026-07-03
| 2026-04-27 | 2026-05-18
(Adjuntar como Anexo 4) La realización del cronograma del proyecto debe incorporar los plazos asociados al Proceso de Conexión, esto con el objetivo de lograr una adecuada planificación del proyecto, ocupar modelo "Anexo 4 Carta Gantt Tx" o "Anexo 4 Carta Gantt Gx".
g - Nuevas Instalaciones
Resolución Exenta de la Declaración en Construcción del Proyecto
Resolución Exenta |  |  | Fecha estimada interconexión
(Adjuntar como Anexo 5) Se deberá adjuntar una copia de la última Resolución Exenta de la Comisión en la cual se declara en construcción la instalación. En el caso de instalaciones de Clientes, se deberá adjuntar copia de la Resolución que contenga la Declaración en Construcción de las instalaciones de transmisión que permitan su interconexión al SI.
Obras adjudicadas por el Coordinador
Decreto de Adjudicación |  |  | Nombre Empresa Adjudicataria
h - Informe Autorización de Conexión
Informe de Autorización o Aprobación de Conexión otorgada por el Coordinador
(Adjuntar como Anexo 6) Para el caso de instalaciones de transmisión que se modifican de manera relevante, se deberá adjuntar copia de la autorización o aprobación de conexión otorgada por el Coordinador y a la que se refieren los artículos 79° y 80° de la Ley, según corresponda.
(1) Si es el nombre de un representante que firma distinto del representante legal, incluir en un anexo la autorización correspondiente.
(2) La Descripción debe coincidir con lo proyectado en el Diagramana Unilineal Funcional.
(3) Ingrese junto a la descripción un digrama unilineal simplificado, donde se identifiquen los equipos primarios. Ver hoja: "Ejemplo DU simplificado"
Note on B35: ====== ID#AAABqc9QL20 Camila Seitz Birr (2025-09-01 15:09:32) Si el Proyecto es una obra decretada, deberá tener el mismo nombre establecido en el decreto de adjudicación.
Note on B36: ====== ID#AAABqc9QL2c Camila Seitz Birr (2025-09-01 15:09:32) Subestación de conexión o línea a seccionar.
Note on I37: ====== ID#AAABqc9QL24 User (2025-09-01 15:09:32) REX N°170, abril 2025 CNE Desalant 110->La Chimba 110 Nueva S/E La Chimba Dedicado - 13/18 de enero de 2025. La Chimba 110->La Portada 110 Nueva S/E La Chimba Zonal A 13/18 de enero de 2025. La Chimba 110->La Portada 110 Conexión de línea 1x110 kV Tap Desalant – Desalant en S/E La Portada Zonal A 266/5 de diciembre de 2024.
Note on E38: ====== ID#AAABqc9QL2g Camila Seitz Birr (2025-09-01 15:09:32) Capacidad de la línea o de transformación de la Subestación.
Note on H38: ====== ID#AAABqc9QL2Y Camila Seitz Birr (2025-09-01 15:09:32) Capacidad instalada de la central de generación.
Note on F51: ====== ID#AAABqc9QL2k Camila Seitz Birr (2025-09-01 15:09:32) Nombre de Subestación - Paño involucrado.
Note on B67: ====== ID#AAABqc9QL2o Nelson Guenul Barria (2025-09-01 15:09:32) - Descripción del Proyecto a desarrollar. - En caso de ser una obra adjudicada por el Coordinador, debe ingresar la misma descripción del decreto de adjudicación. - Debe indicar claramente las etapas del proyecto y una descripción para cada una de ellas. - indicar instalaciones de terceros que cambian producto del proyecto (Ej: secciones tramos, trampas de onda, etc).
Note on B84: ====== ID#AAABqc9QL2s Camila Seitz Birr (2025-09-01 15:09:32) Considerar el siguiente formato: Res. Ex. N° xxx/año fecha DD/MM/AAAA)
Note on F84: ====== ID#AAABqc9QL28 Nelson Guenul Barria (2025-09-01 15:09:32) Fecha de interconexión indicada en la Resolución Exenta
Note on B88: ====== ID#AAABqc9QL2w Camila Seitz Birr (2025-09-01 15:09:32) Considerar el siguiente formato: Nombre decreto, fecha publicación DD/MM/AAAA)

## Anexo 4 Carta Gantt Tx
Carta Gantt
Departamento de Conexiones
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Actividades Generales |  |  | AÑO/MES |  | 2025 | [11 empty] | 2026
|  |  | Fecha Inicio [dd-mm-aaaa] | Fecha Fin [dd-mm-aaaa] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | A | CEM y Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.) | 2025-10-01 | 2025-11-17 | bar: 2025 OCT to 2025 NOV
2 | B | Información Técnica para Estudios (IT-E) | 2025-10-27 | 2026-02-05 | bar: 2025 OCT to 2026 FEB
| C | Estudios de Diseño | 2025-11-18 | 2026-04-24 | bar: 2025 NOV to 2026 ABR
| D | Estudios Operacionales | 2025-11-18 | 2026-04-24 | bar: 2025 NOV to 2026 ABR
3 | E | Sistema de Información en Tiempo Real (SITR)
| F | Esquemas de Medidas de Energia (EME)
| G | Otros requerimientos de PES | 2026-01-13 | 2026-03-25 | bar: 2026 ENE to 2026 MAR
| H | Puesta en Servicio (PES) | 2026-04-27 | 2026-05-18 | bar: 2026 ABR to 2026 MAY
4 | I | Otros requerimientos de EO | 2026-05-19 | 2026-06-11 | bar: 2026 MAY to 2026 JUN
| J | Término de maniobras | 2026-06-12 | 2026-06-12 | bar: 2026 JUN
| K | Solicitud Entrada en Operación (SEO) | 2026-06-14 | 2026-07-03 | bar: 2026 JUN to 2026 JUL
Dependiendo del tipo de proyecto la actividad G podría considerar: print out de relés nuevos, protocolos de equipos, guía de maniobras, incorporación a plataformas y registros del Coordinador.
En las actividades H y K se debe indicar rangos de tiempo acotados de 1-2 meses.
Dependiendo del tipo de proyecto, la actividad I podría considerar: print out de relés existentes, información técnica e incorporación a plataformas y registros del Coordinador.
Los tiempos de cada actividad deben considerar al menos una (01) iteración con el plazo de revisión normativo por parte del Coordinador.
Este formato es referencial, por lo que como empresa solicitante puede agregar actividades que considere necesaria detallar para el proceso de conexiones.
Las actividades generales de la ruta crítica son: A, B, D y I
El proceso de conexión del proyecto se modela en 4 etapas principalmente. Para acceder a cada una de ellas, el proyecto debe tener la aprobación de todos los requerimientos de la etapa anterior.

## Anexo 4 Carta Gantt Gx (hidden)
Carta Gantt
Departamento de Conexiones
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Actividades Generales |  |  | AÑO/MES |  | 2022 | [11 empty] | 2023
|  |  | Fecha Inicio [dd-mm-aaaa] | Fecha Fin [dd-mm-aaaa] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | A | CEM y Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.)
2 | B | Información Técnica para Estudios (IT-E)
| C | Estudios de Diseño
| D | Estudios Operacionales
3 | E | Sistema de Información en Tiempo Real (SITR)
| F | Esquemas de Medidas de Energia (EME)
| G | Otros requerimientos de PES
| H | Puesta en Servicio (PES)
4 | I | Otros requerimientos de EO
| J | Validación de Modelo Dinámico
| K | Término de maniobras
| L | Primera Sincronización de unidades
| M | Solicitud Entrada en Operación (SEO)
Dependiendo del tipo de proyecto la actividad G podría considerar: print out de relés nuevos, protocolos de equipos, guía de maniobras, incorporación a plataformas y registros del Coordinador.
En las actividades H y M se debe indicar rangos de tiempo acotados de 1-2 meses.
Dependiendo del tipo de proyecto la actividad I podría considerar: print out de relés existentes, costos variables, información técnica, informes de pruebas de parámetros operacionales e incorporación a plataformas y registros del Coordinador.
Los tiempos de cada actividad deben considerar al menos una (01) iteración con el plazo de revisión normativo por parte del Coordinador.
Este formato es referencial, por lo que como empresa solicitante puede agregar actividades que considere necesaria detallar para el proceso de conexiones.
Las actividades generales de la ruta crítica son: A, B, D y J
El proceso de conexión del proyecto se modela en 4 etapas principalmente. Para acceder a cada una de ellas, el proyecto debe tener la aprobación de todos los requerimientos de la etapa anterior.

## Listado (hidden)
Regiones | Tipo de Instalación | Tecnología | Segmento
I - Tarapacá | Generación | Hidroeléctrico | Nacional
II - Antofagasta | Transmisión | Fotovoltaico | Zonal
III - Atacama | Consumo | Térmico | Dedicado
IV - Coquimbo |  | Eólico | Polos de desarrollo
V - Valparaíso |  | Geotérmica
VI - Libertador General Bernardo O’Higgins |  | Diésel
VII - Maule |  | GNL
VIII - Biobío |  | Biogás
IX - Araucanía |  | Biomasa
X - Los Lagos |  | Otro
X - Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | N/A
XII - Magallanes y la Antártica Chilena
RM - Metropolitana de Santiago
XIV - Los Ríos
XV - Arica y Parinacota
XVI - Ñuble