## carta gantt (hidden)
Carta Gant Bypass Etapa 1-Circuito 1 La Cebada-Pan de Azúcar
Fecha: | 2024-09-13
Ítem | Subestación | Actividad | SODI | Responsable | Inicio | Fin | Comentario | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23
1 | La Cebada/Don Goyo/Pan de Azúcar | FASE1: DESCONEXION DE LÍNEA PDA – DG 220 kV CC1 Y LÍNEA DG – LC 220KV CC1 | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-08 | bar: 2024-10-08
1.1 | La Cebada/Don Goyo/Pan de Azúcar | Solicitar vigencia de SODI de aviso al CEN | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-08 | bar: 2024-10-08
1.2 | La Cebada | Maniobras desconexión paño J2 La Cebada | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-08 | bar: 2024-10-08
1.2.1 | La Cebada | Solicitar vigencia SODI Aes Gener | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-08 | bar: 2024-10-08
1.2.2 | La Cebada | Maniobras equipos circuito J2 SE La Cebada | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-08 | bar: 2024-10-08
1.3 | Pan de Azúcar | Maniobras desconexión paño J3 Pan de Azúcar | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-08 | bar: 2024-10-08
1.3.1 | Pan de Azúcar | Solicitar vigencia SODI Transelec | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-08 | bar: 2024-10-08
1.3.2 | Pan de Azúcar | Maniobras equipos circuito J3 SE Transelec | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-08 | bar: 2024-10-08
1.4 | Don Goyo | Actividades de Bypass Circuito 1 paño J4 y J5 Don Goyo | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-08 | bar: 2024-10-08
1.4.1 | Don Goyo | Solicitar vigencia SODI Sonnedix | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-08 | bar: 2024-10-08
1.4.2 | Don Goyo | Maniobras equipos circuito J4 SE Don Goyo | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-08 | bar: 2024-10-08
1.4.3 | Don Goyo | Maniobras equipos circuito J5 SE Don Goyo | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-08 | bar: 2024-10-08
1.4.4 | Don Goyo | Maniobras equipos circuito JR1 SE Don Goyo | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-08 | bar: 2024-10-08
1.4.5 | Don Goyo | Maniobras equipos circuito JS SE Don Goyo | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-08 | bar: 2024-10-08
2 | La Cebada/Pan de Azúcar | FASE 2: BYPASS NUEVA LÍNEA PAN DE AZUCAR – LA CEBADA 220KV CC1 | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-18 | bar: 2024-10-08 to 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-18
2.1 | La Cebada/Don Goyo/Pan de Azúcar | Solicitar vigencia de SODI de aviso al CEN | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-18 | Abrir y cerrar SODI a diario | bar: 2024-10-08 to 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-18
2.2 | La Cebada/Don Goyo/Pan de Azúcar | Verficar maniobras de la FASE 1 | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-18 | Verificar maniobras a diario | bar: 2024-10-08 to 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-18
2.3 | Don Goyo | Actividades de Bypass Nueva Línea Pan de Azúcar- La Cebada 220 kV Circuito 1 | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-18 | bar: 2024-10-08 to 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-18
2.3.1 | Don Goyo | Obras de Bypass circuito 1 paño J4 hacia SE Pan de Azúcar (Fase 1) | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-09 | bar: 2024-10-08 to 2024-10-09
2.3.2 | Don Goyo | Obras de Bypass circuito 1 paño J5 hacia SE la Cebada (Fase 1) | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-09 | bar: 2024-10-08 to 2024-10-09
2.3.3 | Don Goyo | Obras de Bypass circuito 1 paño J4 hacia SE Pan de Azúcar (Fase 2) | SI | Jorge Mardones | 2024-10-10 | 2024-10-11 | bar: 2024-10-10 to 2024-10-11
2.3.4 | Don Goyo | Obras de Bypass circuito 1 paño J5 hacia SE la Cebada (Fase 2) | SI | Jorge Mardones | 2024-10-10 | 2024-10-11 | bar: 2024-10-10 to 2024-10-11
2.3.5 | Don Goyo | Obras de Bypass circuito 1 paño J4 hacia SE Pan de Azúcar (Fase 3) | SI | Jorge Mardones | 2024-10-14 | 2024-10-15 | bar: 2024-10-14 to 2024-10-15
2.3.6 | Don Goyo | Obras de Bypass circuito 1 paño J5 hacia SE la Cebada (Fase 3) | SI | Jorge Mardones | 2024-10-14 | 2024-10-15 | bar: 2024-10-14 to 2024-10-15
2.3.7 | Don Goyo | Obras de Bypass unión Fases 1, 2 y 3 Nueva Línea Pan de Azúcar-La Cebada 220 kV Circuito 1(incluye templado) | SI | Jorge Mardones | 2024-10-16 | 2024-10-16 | bar: 2024-10-16 to 2024-10-18
3 | La Cebada/Pan de Azúcar | FASE 3: ENERGIZACIÓN LÍNEA PAN DE AZUCAR – LA CEBADA 220KV CC1 | SI | Jorge Mardones | 2024-10-21 | 2024-10-21 | bar: 2024-10-21
3.1 | La Cebada/Pan de Azúcar | Solicitar vigencia de SODI de aviso CEN | SI | Jorge Mardones | 2024-10-21 | 2024-10-21 | bar: 2024-10-21
3.2 | La Cebada | Maniobras energización paño J2 La Cebada | SI | Jorge Mardones | 2024-10-21 | 2024-10-21 | bar: 2024-10-21
3.2.1 | La Cebada | Solicitar vigencia SODI Aes Gener-SE La Cebada | SI | Jorge Mardones | 2024-10-21 | 2024-10-21 | bar: 2024-10-21
3.2.2 | La Cebada | Energización equipos circuito J2-SE La Cebada | SI | Jorge Mardones | 2024-10-21 | 2024-10-21 | bar: 2024-10-21
3.3 | Pan de Azúcar | Maniobras desconexión paño J3 Pan de Azúcar | SI | Jorge Mardones | 2024-10-21 | 2024-10-21 | bar: 2024-10-21
3.3.1 | Pan de Azúcar | Solicitar vigencia SODI Transelec-SE Pan de Azúcar | SI | Jorge Mardones | 2024-10-21 | 2024-10-21 | bar: 2024-10-21
3.3.2 | Pan de Azúcar | Energización equipos circuito J3-SE Pan de Azúcar | SI | Jorge Mardones | 2024-10-21 | 2024-10-21 | bar: 2024-10-21
3.4 | La Cebada/Pan de Azúcar | Energización del circuito 1 de 220 kV La Cebada-Pan de Azúcar | SI | Jorge Mardones | 2024-10-21 | 2024-10-21 | bar: 2024-10-21
3.5 | La Cebada | Cancelar Vigencia SODI a AES Gener-La Cebada | SI | Jorge Mardones | 2024-10-21 | 2024-10-21 | bar: 2024-10-21
3.6 | Pan de Azúcar | Cancelar Vigencia SODI a Transelec-Pan de Azúcar | SI | Jorge Mardones | 2024-10-21 | 2024-10-21 | bar: 2024-10-21
4 | Don Goyo | FASE 4: TRABAJOS DE DESCHICOTEO Y DESMONTAJE DE EQUIPOS Y REEMPLAZO DE CONDUCTORES EN PAÑOS BT1-BP1 | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-21 | bar: 2024-10-08 to 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-18; 2024-10-21
4.1 | Don Goyo | Solicitar vigencia de aviso CEN | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-21 | bar: 2024-10-08 to 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-18; 2024-10-21
4.2 | Don Goyo | Verficar maniobras de la FASE 1 | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-21 | bar: 2024-10-08 to 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-18; 2024-10-21
4.2.1 | Don Goyo | Maniobras equipos circuito J4 SE Don Goyo | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-09 | bar: 2024-10-08 to 2024-10-09
4.2.2 | Don Goyo | Maniobras equipos circuito J5 SE Don Goyo | SI | Jorge Mardones | 2024-10-10 | 2024-10-11 | bar: 2024-10-10 to 2024-10-11
4.2.3 | Don Goyo | Maniobras equipos circuito JR1 SE Don Goyo | SI | Jorge Mardones | 2024-10-14 | 2024-10-16 | bar: 2024-10-14 to 2024-10-16
4.2.4 | Don Goyo | Maniobras equipos circuito JS SE Don Goyo | SI | Jorge Mardones | 2024-10-17 | 2024-10-21 | bar: 2024-10-17 to 2024-10-18; 2024-10-21
4.3 | Don Goyo | Desconexión y Retiro/Cambio de Equipos | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-21
4.3.2 | Don Goyo | Desconexión y retiro equipos circuito J4 SE Don Goyo (13 equipos) | SI | Jorge Mardones | 2024-10-08 | 2024-10-09 | bar: 2024-10-08 to 2024-10-09
4.3.3 | Don Goyo | Desconexión y retiro equipos circuito J5 SE Don Goyo (13 equipos) | SI | Jorge Mardones | 2024-10-09 | 2024-10-11 | bar: 2024-10-10 to 2024-10-11
4.3.4 | Don Goyo | Desconexión y cambio TCJR1 SE Don Goyo | SI | Jorge Mardones | 2024-10-14 | 2024-10-16 | bar: 2024-10-14 to 2024-10-16
4.3.5 | Don Goyo | Desconexión y cambio TCJS SE Don Goyo | SI | Jorge Mardones | 2024-10-17 | 2024-10-21 | bar: 2024-10-17 to 2024-10-18; 2024-10-21
4.4 | Don Goyo | Cancelar vegencia SODI de Aviso al CEN | SI | Jorge Mardones | 2024-10-21 | 2024-10-21 | bar: 2024-10-21
Preparado por:
Jorge Mardones Narbona-Jefe de Terreno
Nota: En caso de lograr optimizaciones en el planning inicial las correspondientes SODIs serán cerradas con antelación, en caso de requerir mas tiempo, se solicitará ampliación de la respectiva SODI.

## carta gannt GENERAL Transelec
Carta Gantt Bypass Etapa 3-Circuito 2 La Cebada-Talinay-Pan de Azúcar_Rev1
Fecha: | 2025-08-25
Ítem | Subestación | Actividad | SODI | Responsable | Inicio | Fin | Comentario | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29
1.0 | DGY-TLY | Actividades Bypass Pan de Azúcar-La Cebada Circuito 2 | SI | Raúl Mora | 2025-10-21 | 2025-10-29
1.1 | SE DON GOYO | NUP 3284 Ampliación ETAPA 3: Bypass en línea 2x220 kV Pan de azúcar-Don Goyo-Talinay-La Cebada C2 E3 OA_D171 | SI | Raúl Mora | 2025-10-21 | 2025-10-29 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-29
1.2 | SE LA CEBADA/ SE TALINAY/SE DON GOYO | Retiro de puentes en torre 336 para que PE Talinay siga inyectando energía por Circutio 2 en Dirección a SE Cebada | SI | Raúl Mora | 2025-10-21 | 2025-10-21 | bar: 2025-10-21
1.3 | SE LA CEBADA/ SE TALINAY/SE DON GOYO | Instalación puentes en torre 336 para normalizar Circuito 2 de la línea 2x220 kV Pan de azúcar-Don Goyo-Talinay-La Cebada | SI | Raúl Mora | 2025-10-24 | 2025-10-24 | bar: 2025-10-24
1.4 | PE EL ARRAYÁN/SE DON GOYO | Desconexión cable AT existente llegada a paños J2 y J3, repotenciamiento cable AT subida desconectadores 89J2-3, 89J3-3 y 89J1-3 hacia la barra BT 2 más bajada desde ML hasta desconectadores 892-3/89J2-2T y 89J3-3/89J3-2T. | SI | Raúl Mora | 2025-10-21 | 2025-10-21 | bar: 2025-10-21
1.5 | SE DON GOYO | Desconexión y Desmontaje Equipos Paños JR2, J2 y J3 en S/E Don Goyo | SI | Raúl Mora | 2025-10-21 | 2025-10-29 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-29
1.6 | SE DON GOYO | Vinculacion y desvinculacion de circuitos en equipos primarios / Intervencion de gabinetes al interior de la sala electrica QCJ2, QCJ3, QCJR2, Armario de Proteccion Sistemas 1 y 2, QPJ2, QPJ3 y QPJR2. Armario de Proteccion 87B-220 kV. Armario de Control SS/AA-SA2, en Sala de Circuito 2. | SI | Raúl Mora | 2025-10-21 | 2025-10-29 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-29
1.7 | SE DON GOYO | Montaje de equipos y Pruebas de equipos circuito 2 S/E Don Goyo (TCJR2) S/E Don Goyo | SI | Raúl Mora | 2025-10-23 | 2025-10-26 | bar: 2025-10-23 to 2025-10-26
1.8 | SE DON GOYO | Cambio de conductores en la subestación Don Goyo (Sectores BP2, J2, J3, JR2 y J1) | SI | Raúl Mora | 2025-10-21 | 2025-10-29 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-29
1.9 | SE DON GOYO | Pruebas Equipos y Conductores AT Bypass C1 Paños J1,JR2, J2, J3 y Barra BP2. | SI | Raúl Mora | 2025-10-23 | 2025-10-29 | bar: 2025-10-23 to 2025-10-29
1.10 | SE DON GOYO | Tendido de acometida desde ML C2 a paño J2 y paño J3 y chicoteo de equipos primarios | SI | Raúl Mora | 2025-10-21 | 2025-10-29 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-29
1.11 | SE DON GOYO | Desmontaje torre 422A Correspondiente al C2 DON GOYO | SI | Raúl Mora | 2025-10-23 | 2025-10-29 | bar: 2025-10-23 to 2025-10-29
1.12 | SE PAN DE AZUCAR | Montaje Trampas de onda trasladadas desde paño J2 Don Goyo a paño J4 Pan de Azúcar | SI | Raúl Mora | 2025-10-22 | 2025-10-25 | bar: 2025-10-22 to 2025-10-25
2.0 | DGY-PDA-LCB-TLY | Actividades de Telecomunicaciones Etapa 3 | SI | Raúl Mora | 2025-10-21 | 2025-10-27 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-27
2.1 | SE DON GOYO | Retiro Armarios Telecom SE Don Goyo: Oplat E1 + Teleproteccion TPOP-10P Dir La Cebada Oplat E8 + Teleprotección TPOP-10R Dir La Cebada Oplat E7 + Teleprotecciones TPOP-07P+ TPOP-07R Dir Talinay | SI | Raúl Mora | 2025-10-21 | 2025-10-23 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-23
2.2 | SE PAN DE AZUCAR | DESMONTAJE. Y TRASLADO DE ARMARIO OP-200 + Teleprotecciones TP221A+TPH221A | SI | Raúl Mora | 2025-10-23 | 2025-10-25 | bar: 2025-10-23 to 2025-10-25
2.3 | SE CEBADA / SE PAN DE AZUCAR / SE TALINAY | Montaje/Pes: Oplat E1 + Teleprotección TPOP-10P Dir La Cebada Oplat E8 + Teleprotección TPOP-10R Dir La Cebada Oplat E7 + Teleprotecciones TPOP-07P+ TPOP-07R Dir Talinay | SI | Raúl Mora | 2025-10-21 | 2025-10-27 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-27
3.0 | PDA-DGY-TLY | Actividades de Control y Protecciones Etapa 3 | SI | Raúl Mora | 2025-10-21 | 2025-10-29
3.1 | SE DON GOYO | Retrofit protecciones paño J2 circuito 2 Don Goyo | SI | Raúl Mora | 2025-10-21 | 2025-10-29 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-29
3.2 | SE DON GOYO | Retrofit protecciones paño J3 circuito 2 Don Goyo | SI | Raúl Mora | 2025-10-21 | 2025-10-29 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-29
3.3 | SE DON GOYO | Configuración de señales SCADA Nivel, 1, 2, 3 y 4 circuito 2 Don Goyo | SI | Raúl Mora | 2025-10-25 | 2025-10-29 | bar: 2025-10-25 to 2025-10-29
3.4 | SE LA CEBADA | Pruebas señales SITR etapa 3 | SI | Raúl Mora | 2025-10-25 | 2025-10-27 | bar: 2025-10-25 to 2025-10-27
3.5 | SE PAN DE AZUCAR | Pruebas señales SITR etapa 3 | SI | Raúl Mora | 2025-10-26 | 2025-10-28 | bar: 2025-10-26 to 2025-10-28
3.6 | SE CEBADA / SE PAN DE AZUCAR / SE TALINAY | Pruebas End to End Protecciones SE Pan de Azúcar-SE Talinay-SE La Cebada/Lado Pan de Azúcar (lado maestro) | SI | Raúl Mora | 2025-10-25 | 2025-10-29 | bar: 2025-10-25 to 2025-10-29
Preparado por:
Raúl Mota.-Jefe de Terreno
Nota: En caso de lograr optimizaciones en el planning inicial las correspondientes SODIs serán cerradas con antelación, en caso de requerir mas tiempo, se solicitará ampliación de la respectiva SODI.

## hora hora Talinay
Hora Hora Etapa 3-Circuito 2 Talinay
Ítem | Actividad | Día | Inicio | Fin | Fecha | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29
1.0 | Retiro Puentes Torre 336 LT Talinay-La Cebada
1.1 | Maniobras operacionales de desconnexión Cto 2 La Cebada-Talinay-Don Goyo | 1 | 8:00 | 10:00 | 2025-10-21
1.2 | Configuración zona de trabajo(aplicando las cinco reglas de oro) | 1 | 10:00 | 11:00 | 2025-10-21
1.3 | Retiro de puentes en torre 336 para que PE Talinay siga inyectando energía por Circutio 2 en Dirección a SE Cebada | 1 | 11:00 | 13:00 | 2025-10-21
1.4 | Retiro de elementos de configuración del area y retiro del personal del área | 1 | 13:00 | 14.00 | 2025-10-21
1.5 | Entrega de área a operaciones Talinay/La Cebada para maniobras de energización | 1 | 14.00 | 14.00 | 2025-10-21
2.0 | Día 2 Tramo Talinay-La Cebada Energizado
2.1 | Tramo LT La Cebada-Talinay Energizado (sin puentes en torre 336) | 2 | 8:00 | 20:00 | 2025-10-22
3.0 | Día 3 Tramo Talinay-La Cebada Energizado
3.1 | Tramo LT La Cebada-Talinay Energizado (sin puentes en torre 336) | 3 | 8:00 | 20:00 | 2025-10-23
4.0 | Instalación Puentes Torre 336 LT Talinay-La Cebada
4.1 | Maniobras operacionales de desconnexión Cto 2 La Cebada-Talinay-Don Goyo | 4 | 14:00 | 16:00 | 2025-10-24
4.2 | Configuración zona de trabajo(aplicando las cinco reglas de oro) | 4 | 16:00 | 17:00 | 2025-10-24
4.3 | Instalación de puentes en torre 336 para que PE Talinay para restitución de medio LAT (para OPLAT) | 4 | 17:00 | 19:00 | 2025-10-24
4.4 | Retiro de elementos de configuración del area y retiro del personal del área | 4 | 19:00 | 20:00 | 2025-10-24
4.5 | Entrega de área a operaciones Talinay/La Cebada/Transelec para maniobras de energización | 4 | 20:00 | 20:00 | 2025-10-24
5.0 | Pruebas PES Sistema OPLAT
5.1 | PES Oplat E7 + Teleprotecciones TPOP-07P Dir Pan de Azúcar | 5 | 8:00 | 20:00 | 2025-10-25
5.2 | PES Oplat E7 + Teleprotecciones TPOP-07R Dir Pan de Azúcar | 6 | 8:00 | 20:00 | 2025-10-26
6.0 | Pruebas End To End Protecciones
6.1 | Pruebas End to End Protecciones SE Pan de Azúcar-SE Talinay-SE La Cebada/Lado Pan de Azúcar (Medio TPOP-07P) | 5 | 13:00 | 20:00 | 2025-10-26
6.2 | Pruebas End to End Protecciones SE Pan de Azúcar-SE Talinay-SE La Cebada/Lado Pan de Azúcar (Medio TPOP-07P) | 6 | 8:00 | 20:00 | 2025-10-27
6.3 | Pruebas End to End Protecciones SE Pan de Azúcar-SE Talinay-SE La Cebada/Lado Pan de Azúcar (Medio TPOP-07P) | 7 | 8:00 | 20:00 | 2025-10-28
6.4 | Pruebas End to End Protecciones SE Pan de Azúcar-SE Talinay-SE La Cebada/Lado Pan de Azúcar (Medio TPOP-07R) | 6 | 13:00 | 20:00 | 2025-10-27
6.5 | Pruebas End to End Protecciones SE Pan de Azúcar-SE Talinay-SE La Cebada/Lado Pan de Azúcar (Medio TPOP-07R) | 7 | 8:00 | 20:00 | 2025-10-28
6.6 | Pruebas End to End Protecciones SE Pan de Azúcar-SE Talinay-SE La Cebada/Lado Pan de Azúcar (Medio TPOP-07R) | 8 | 8:00 | 20:00 | 2025-10-29
Nota
Se ha presentado una nueva ingeniería y ECAP para la condición provisoria de dos puntas La Cebada-Talinay posterior al retiro de puentes e la toerre 336.

## Hoja1 (hidden)
Carta Gantt Interna Proyecto 7ED Tramo 1
Fecha: | 2024-01-21
Ítem | Subestación | Actividad | Responsables | Inicio | Fin | Comentario | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29
1 | NPA | Pruebas Funcionales Nivel 3 | MR-SV | 2024-01-23 | 2024-02-02 | Coordinar con ITCH/GE/FPI | bar: 2024-01-23 to 2024-01-26; 2024-01-29 to 2024-02-02
2 | NPA | Inyecciones primarias de corrientes y voltaje | MR-SV | 2024-01-29 | 2024-02-01 | Coordinar a GDG Para cada TC y TP 10% aprox del nominal | bar: 2024-01-29 to 2024-02-01
3 | NPA-PS | Pruebas End to End NPA-Punta Sierra | MR-SV | 2024-02-12 | 2024-02-16 | Coordinar con ITCH/PHC/GE/FPI | bar: 2024-02-12 to 2024-02-16
4 | NPA | Pruebas Funcionales Nivel 4 | MR-SV | 2024-02-05 | 2024-02-13 | Coordinar con ITCH/GE/FPI | bar: 2024-02-05 to 2024-02-09; 2024-02-12 to 2024-02-13
5 | NPA | Pruebas y protocolización 87B | MR-SV | 2024-02-05 | 2024-02-09 | Coordinar con ITCH/GE, se requiere procedimiento y ECAP Aprobado | bar: 2024-02-05 to 2024-02-09
6 | NPA | Inyecciones primarias para la estabilidad de Barra | MR-SV | 2024-02-08 | 2024-02-09 | Coordinar con ITC/GE/GDG | bar: 2024-02-08 to 2024-02-09
7 | NPA | Pruebas Mux-Sistema Teleprotecciones (OPLAT+FO) | MR-SV | 2024-01-29 | 2024-02-02 | Por Joao Valin GE | bar: 2024-01-29 to 2024-02-02
8 | NPA | Integración señales contraincencio y enclavamientos HVAC | MR-SV | 2024-01-30 | 2024-02-05 | Aprovechar integración de la tarjeta 6T, se requiere llave panel SCI | bar: 2024-01-30 to 2024-02-02; 2024-02-05
9 | NPA | Integración tarjeta 6T y Pruebas Funcionales (N1 y N2) | MR-SV | 2024-01-30 | 2024-02-05 | Llegada a Chille el 29-01, coordinar envío a la obra | bar: 2024-01-30 to 2024-02-02; 2024-02-05
10 | NPA | Interrogación esquema de medidas del CEN | MR-SV | 2024-02-13 | 2024-02-16 | Se debe tener los Medidores encendidos y comunicando( protocolo IEC 104) | bar: 2024-02-13 to 2024-02-16
11 | Punta Sierra | Pruebas funcionales Nivel 1 y 2 D4 | JM-EV-JS | 2024-01-22 | 2024-01-26 | Máximo hasta la presente semana | bar: 2024-01-22 to 2024-01-26
12 | Punta Sierra | Pruebas funcionales Nivel 1 y 2 D5 | JM-EV-JS | 2024-01-29 | 2024-02-09 | 2 Semanas como máximo | bar: 2024-01-29 to 2024-02-02; 2024-02-05 to 2024-02-09
13 | Punta Sierra | Conexionado SSAA en sala PHC | JM-EV-JS | 2024-02-05 | 2024-02-09 | Gestionar arribo ITM ABB y SODIs | bar: 2024-02-05 to 2024-02-09
14 | Punta Sierra | Fusión y certificación FO sala control PHC | JM-EV-JS | 2024-01-29 | 2024-02-02 | Gestionar SODI y Subcontrato Chilefibra | bar: 2024-01-29 to 2024-02-02
15 | Punta Sierra | Pruebas Funcionales Nivel 3 Diagonal 4 | JM-EV-JS | 2024-01-29 | 2024-02-09 | Coordinar con GE equipo para llevar de forma paralela la D4 y D5 | bar: 2024-01-29 to 2024-02-02; 2024-02-05 to 2024-02-09
16 | Punta Sierra | Pruebas Funcionales Nivel 3 Diagonal 5 | JM-EV-JS | 2024-02-12 | 2024-02-16 | Coordinar con GE equipo para llevar de forma paralela la D4 y D5 | bar: 2024-02-12 to 2024-02-16
17 | Punta Sierra | Inyecciones primarias de corrientes y voltaje | JM-EV-JS | 2024-01-29 | 2024-02-02 | Coordinar a GDG Para cada TC y TP 10% aprox del nominal | bar: 2024-01-29 to 2024-02-02
18 | Punta Sierra | Pruebas Funcionales Nivel 4 Diagonal 4 | JM-EV-JS | 2024-02-12 | 2024-02-16 | Coordinar con GE equipo para llevar de forma paralela la D4 y D5 | bar: 2024-02-12 to 2024-02-16
19 | Punta Sierra | Pruebas Funcionales Nivel 4 Diagonal 5 | JM-EV-JS | 2024-02-19 | 2024-02-23 | Coordinar con GE equipo para llevar de forma paralela la D4 y D5 | bar: 2024-02-19 to 2024-02-23
20 | Punta Sierra | Pruebas y protocolización 87B1 y 87B2 | JM-EV-JS | 2024-02-12 | 2024-02-23 | Coordinar con GE/PHC/FPI, gestionar SODI | bar: 2024-02-12 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-23
21 | Punta Sierra | Inyecciones primarias para la estabilidad de Barra 1 | JM-EV-JS | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Coordinar con GE/PHC/FPI, gestionar SODI | bar: 2024-02-16
22 | Punta Sierra | Inyecciones primarias para la estabilidad de Barra 2 | JM-EV-JS | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Coordinar con GE/PHC/FPI, gestionar SODI | bar: 2024-02-23
23 | Punta Sierra | Pruebas Mux-Sistema Teleprotecciones (OPLAT+FO) | JM-EV-JS | 2024-01-22 | 2024-02-02 | Por Joao Valin GE | bar: 2024-01-22 to 2024-01-26; 2024-01-29 to 2024-02-02
24 | Punta Sierra | Integración señales contraincencio y enclavamientos HVAC | JM-EV-JS | 2024-01-29 | 2024-02-02 | Se requiere llave de los paneles SCI | bar: 2024-01-29 to 2024-02-02
25 | Punta Sierra | Integración tarjeta 6W para SSAA CA | JM-EV-JS | 2024-02-04 | 2024-02-09 | Ingeniería EVV/FC Gestionar integración con GE/Iproelec | bar: 2024-02-05 to 2024-02-09
26 | Punta Sierra | Conexión Panel SCI y HVAC D4 y D5 | JM-EV-JS | 2024-01-29 | 2024-02-02 | Activdad de contrucción comprar Contactores/Relés
27 | Punta Sierra | Interrogación esquema de medidas del CEN | JM-EV-JS | 2024-02-20 | 2024-02-24 | Se debe tener los Medidores encendidos y comunicando( protocolo IEC 104) | bar: 2024-02-20 to 2024-02-23
28 | Punta Sierra | Modificación 2 Tableros de CA (integración de ITM Motorizados y Control) | JM-EV-JS | 2024-01-29 | 2024-02-09 | Activdad de contrucción deben abordar ITMs y debe modificarse tableros en sitio | bar: 2024-01-29 to 2024-02-02; 2024-02-05 to 2024-02-09
29 | Punta Sierra | Chicoteo de Desconectadores Barra 1 y Barra 2 | JM-EV-JS | 2024-02-26 | 2024-02-27 | Gestionar SODIs | bar: 2024-02-26 to 2024-02-27
30 | NPA-PS | Energización Tramo 1 | JM-EV-JS | 2024-02-28 | 2024-02-28 | Gestionar SODIs | bar: 2024-02-28