## Formulario
Versión 3
Fecha publicación: sept-2022
Formulario Único de Solicitud Inicio Proceso Conexión (SIPC)
Antecedentes para dar cumplimiento al Artículo 7 del Anexo Técnico: "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI".
Nota 1: La presente solicitud de inicio de proceso será válida cuando la información y los respectivos anexos se encuentren completos y correctos.
Nota 2: Toda empresa que a la fecha de presentación de este formulario no sea Coordinada, deberá:
a) Entregar toda la documentación (carta, formulario y anexos) en buzón "correspondencia@coordinador.cl".
b) Registrar la Sociedad propietaria del Proyecto en Plataforma Catastro del Coordinador. Sitio web de la plataforma: https://catastro.coordinador.cl | [5 empty] | https://catastro.coordinador.cl
c) Completar debidamente todos los campos de este formulario con información verídica.
Link material de ayuda proceso conexión
Link material de ayuda información técnica
Completar digitalmente la información a continuación:
a - Antedecentes Generales Empresa Solicitante
Razón Social |  | TRENDS INDUSTRIAL S.A
Rol único Tributario |  | 76.142.076-3
Domicilio Legal Empresa Solicitante |  | Av. Apoquindo 3650 Of 803, Las Condes, Santiago
Contacto Representante Legal
Nombre representante Legal (1) |  | Mauricio Helmke Ruiz
Correo Electrónico |  | mauricio.h@agua-sol.com
Teléfono de contacto |  | 224793448
b - Ubicación Geográfica de las Instalaciones
Coordenadas U.T.M. WGS84
Huso |  | 19 J | Este | 338849.00 |  | Norte | 6970758.00
Región |  | III - Atacama | Provincia | Copiapó |  | Comuna | Copiapó
Información del Proyecto
Nombre Proyecto |  | Nueva S/E seccionadora San Camilo 110 kV
Punto de Conexión |  | Nueva S/E Seccionadora San Camilo 110kV que secciona la LT 1x110kV Travesía – Punta Padrones
Tipo de instalación |  | Transmisión | Tecnología | Fotovoltaico |  | Segmento | Zonal
Nivel de Tensión (kV) |  | 110 | Capacidad (MVA) | 100 |  | Potencia (MW) | 100
c - Agentes de Coordinación de la Empresa Solicitante
Coordinador Titular
Nombre coordinador |  | Mauricio Helmke Ruiz |  |  | Rut |  | 8.984.238-7
e-mail |  | mauricio.h@agua-sol.com |  |  | Teléfono |  | 224793448
Coordinador Suplente
Nombre Coordinador |  | Augusto Pérez Altamirano |  |  | Rut |  | 13.551.330-k
e-mail |  | augusto.p@agua-sol.com |  |  | Teléfono |  | 224793448
d - Propuesta Inicial Empresas Involucradas
Nombre Empresa (Razón Social) |  |  |  | Instalaciones afectadas
Compañía Contractual Minera Candelaria (CCMC) | Nombre Empresa (Razón Social) | Nombre Empresa (Razón Social) | Nombre Empresa (Razón Social) | LT 1x110kV Travesía – Punta Padrones
Compañía Contractual Minera Candelaria (CCMC) | Nombre Empresa (Razón Social) | Nombre Empresa (Razón Social) | Nombre Empresa (Razón Social) | S/E Travesía
Compañía Contractual Minera Candelaria (CCMC) | Nombre Empresa (Razón Social) | Nombre Empresa (Razón Social) | Nombre Empresa (Razón Social) | S/E Punta Padrones
Cleanairtech Sudamérica |  |  |  | S/E EB2
e - Descripción de las Instalaciones (2)
Nombre del DUF
(Adjuntar como Anexo 1) Diagrama Unilineal Funcional (DUF) de lo existente y lo proyectado, mostrando las modificaciones a realizar en Formato DWG y PDF. Para su elaboración considerar el Material del Ayuda que aclara la nomenclatura y los requerimientos mínimos que deben presentar los DUF de las instalaciones interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional. Además, enviar plano de abatimiento de lineas de transmisión (seccionamiento o nuevas líneas).
Nombre del DEE
(Adjuntar como Anexo 2) Plano de Disposición de Equipos Eléctricos (DEE), Planta y Secciones, que represente a escala los equipos eléctricos primarios, la disposición de las barras, las salas de servicios y las estructuras altas y bajas de soporte, identificando cada equipo con sus características técnicas nominales y especificando las cotas más relevantes, en particular las distancias eléctricas normativas. El documento debe ser entregado en formato DWG o PDF de buena calidad (legible), el cual debe mostrar claramente las instalaciones existentes destacando las instalaciones proyectadas encerradas en una nube.
Nombre del UGT
(Adjuntar como Anexo 3) Se solicita plano de Ubicación General en Terreno (UGT) - Planta, que represente los equipos eléctricos primarios, marcos de barras y líneas, salas de servicios, antenas de comunicaciones, vias de circulación, accesos, perímetros y acometidas de las líneas de transmisión. Adicionalmente, se deben indicar vértices y cuadro de coordenadas de la subestación. El documento debe ser entregado en formato DWG o PDF de buena calidad (legible), el cual debe mostrar claramente las instalaciones existentes destacando las instalaciones proyectadas encerradas en una nube.
Descripción del proyecto y DU simplificado (3)
f - Cronograma Proyecto
Fechas del Proyecto
Fecha Estimada periodo PES |  | Fecha inicio | Fecha Fin | Fecha Estimada de EO |  | 2027-02-19
|  | 2026-12-01 | 2027-01-01
(Adjuntar como Anexo 4) La realización del cronograma del proyecto debe incorporar los plazos asociados al Proceso de Conexión, esto con el objetivo de lograr una adecuada planificación del proyecto, ocupar modelo "Anexo 4 Carta Gantt Tx" o "Anexo 4 Carta Gantt Gx".
g - Nuevas Instalaciones
Resolución Exenta de la Declaración en Construcción del Proyecto
Resolución Exenta |  | Res Exenta N° 125/2025 19/03/2025 |  | Fecha estimada interconexión |  | 2027-01-01
(Adjuntar como Anexo 5) Se deberá adjuntar una copia de la última Resolución Exenta de la Comisión en la cual se declara en construcción la instalación. En el caso de instalaciones de Clientes, se deberá adjuntar copia de la Resolución que contenga la Declaración en Construcción de las instalaciones de transmisión que permitan su interconexión al SI.
Obras adjudicadas por el Coordinador
Decreto de Adjudicación |  | Articulo 102 |  | Nombre Empresa Adjudicataria |  | Trends Industrial
h - Informe Autorización de Conexión
Informe de Autorización o Aprobación de Conexión otorgada por el Coordinador
(Adjuntar como Anexo 6) Para el caso de instalaciones de transmisión que se modifican de manera relevante, se deberá adjuntar copia de la autorización o aprobación de conexión otorgada por el Coordinador y a la que se refieren los artículos 79° y 80° de la Ley, según corresponda.
(1) Si es el nombre de un representante que firma distinto del representante legal, incluir en un anexo la autorización correspondiente.
(2) La Descripción debe coincidir con lo proyectado en el Diagramana Unilineal Funcional.
(3) Ingrese junto a la descripción un digrama unilineal simplificado, donde se identifiquen los equipos primarios. Ver hoja: "Ejemplo DU simplificado"
Note on B35: Si el Proyecto es una obra decretada, deberá tener el mismo nombre establecido en el decreto de adjudicación.
Note on B36: Subestación de conexión o línea a seccionar.
Note on B67: - Descripción del Proyecto a desarrollar. - En caso de ser una obra adjudicada por el Coordinador, debe ingresar la misma descripción del decreto de adjudicación. - Debe indicar claramente las etapas del proyecto y una descripción para cada una de ellas. - indicar instalaciones de terceros que cambian producto del proyecto (Ej: secciones tramos, trampas de onda, etc).
Note on B84: Considerar el siguiente formato: Res. Ex. N° xxx/año fecha DD/MM/AAAA)
Note on B88: Considerar el siguiente formato: Nombre decreto, fecha publicación DD/MM/AAAA)
Note on E38: Capacidad de la línea o de transformación de la Subestación.
Note on F51: Nombre de Subestación - Paño involucrado.
Note on F84: Fecha de interconexión indicada en la Resolución Exenta
Note on H38: Capacidad instalada de la central de generación.

## Anexo 4 Carta Gantt Tx
Carta Gantt
Departamento de Conexiones
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Actividades Generales |  |  | AÑO/MES |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 | [11 empty] | 2027
|  |  | Fecha Inicio [dd-mm-aaaa] | Fecha Fin [dd-mm-aaaa] | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | A | CEM y Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.) | bar: 2025 OCT to 2025 DIC
2 | B | Información Técnica para Estudios (IT-E) | bar: 2025 DIC to 2026 FEB
| C | Estudios de Diseño | bar: 2026 FEB to 2026 AGO
| D | Estudios Operacionales | bar: 2026 FEB to 2026 SEP
3 | E | Sistema de Información en Tiempo Real (SITR) | bar: 2026 OCT to 2026 DIC
| F | Esquemas de Medidas de Energia (EME) | bar: 2026 NOV to 2026 DIC
| G | Otros requerimientos de PES | bar: 2026 DIC to 2027 ENE
| H | Puesta en Servicio (PES) | bar: 2027 FEB
4 | I | Otros requerimientos de EO | bar: 2027 FEB to 2027 MAR
| J | Término de maniobras | bar: 2027 MAR
| K | Solicitud Entrada en Operación (SEO) | bar: 2027 MAR
Dependiendo del tipo de proyecto la actividad G podría considerar: print out de relés nuevos, protocolos de equipos, guía de maniobras, incorporación a plataformas y registros del Coordinador.
En las actividades H y K se debe indicar rangos de tiempo acotados de 1-2 meses.
Dependiendo del tipo de proyecto, la actividad I podría considerar: print out de relés existentes, información técnica e incorporación a plataformas y registros del Coordinador.
Los tiempos de cada actividad deben considerar al menos una (01) iteración con el plazo de revisión normativo por parte del Coordinador.
Este formato es referencial, por lo que como empresa solicitante puede agregar actividades que considere necesaria detallar para el proceso de conexiones.
Las actividades generales de la ruta crítica son: A, B, D y I
El proceso de conexión del proyecto se modela en 4 etapas principalmente. Para acceder a cada una de ellas, el proyecto debe tener la aprobación de todos los requerimientos de la etapa anterior.

## Listado (hidden)
Regiones | Tipo de Instalación | Tecnología | Segmento
I - Tarapacá | Generación | Hidroeléctrico | Nacional
II - Antofagasta | Transmisión | Fotovoltaico | Zonal
III - Atacama | Consumo | Térmico | Dedicado
IV - Coquimbo |  | Eólico | Polos de desarrollo
V - Valparaíso |  | Geotérmica
VI - Libertador General Bernardo O’Higgins |  | Diésel
VII - Maule |  | GNL
VIII - Biobío |  | Biogás
IX - Araucanía |  | Biomasa
X - Los Lagos |  | Otro
X - Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | N/A
XII - Magallanes y la Antártica Chilena
RM - Metropolitana de Santiago
XIV - Los Ríos
XV - Arica y Parinacota
XVI - Ñuble