## Formulario
Versión 3
Fecha publicación: sept-2022
Formulario Único de Solicitud Inicio Proceso Conexión (SIPC)
Antecedentes para dar cumplimiento al Artículo 7 del Anexo Técnico: "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI".
Nota 1: La presente solicitud de inicio de proceso será válida cuando la información y los respectivos anexos se encuentren completos y correctos.
Nota 2: Toda empresa que a la fecha de presentación de este formulario no sea Coordinada, deberá:
a) Entregar toda la documentación (carta, formulario y anexos) en buzón "correspondencia@coordinador.cl".
b) Registrar la Sociedad propietaria del Proyecto en Plataforma Catastro del Coordinador. Sitio web de la plataforma: https://catastro.coordinador.cl | [5 empty] | https://catastro.coordinador.cl
c) Completar debidamente todos los campos de este formulario con información verídica.
Link material de ayuda proceso conexión
Link material de ayuda información técnica
Completar digitalmente la información a continuación:
a - Antedecentes Generales Empresa Solicitante
Razón Social |  | CMS SPVI SpA
Rol único Tributario |  | 77.207.994-K
Domicilio Legal Empresa Solicitante |  | Av. Apoquindo 4660, Of. 901, Las Condes, Región Metropolitana
Contacto Representante Legal
Nombre representante Legal (1) |  | Mariano Ramiro Monedero Martinez-Pardo
Correo Electrónico |  | mariano.monedero@sungrow-re.com
Teléfono de contacto |  | 56 9 5637 9833
b - Ubicación Geográfica de las Instalaciones
Coordenadas U.T.M. WGS84
Huso |  | 19 J | Este | 325997.70 |  | Norte | 6839101.83
Región |  | III - Atacama | Provincia | Huasco |  | Comuna | Vallenar
Información del Proyecto
Nombre Proyecto |  | BESS PFV Huascoaltino
Punto de Conexión |  | S/E Vallenar 13.8 kV
Tipo de instalación |  | Generación | Tecnología | Otro |  | Segmento | Zonal
Nivel de Tensión (kV) |  | 13.8 | Capacidad (MVA) | 10.5 |  | Potencia (MW) | 9
c - Agentes de Coordinación de la Empresa Solicitante
Coordinador Titular
Nombre coordinador |  | Giovanni Silva Pimentel |  |  | Rut |  | 18.843.276-K
e-mail |  | silva.p.giovanni@sungrow-re.com |  |  | Teléfono |  | 962395654
Coordinador Suplente
Nombre Coordinador |  | Mauricio Morales Gallardo |  |  | Rut |  | 19.744.135-6
e-mail |  | mauricio.morales@sungrow-re.com |  |  | Teléfono |  | 979105780
d - Propuesta Inicial Empresas Involucradas
Nombre Empresa (Razón Social) |  |  |  | Instalaciones afectadas
TRANSELEC S.A | Nombre Empresa (Razón Social) | Nombre Empresa (Razón Social) | Nombre Empresa (Razón Social) | S/E VALLENAR
CGE DISTRIBUCIÓN S.A |  |  |  | ALIMENTADORES MT S/E VALLENAR
e - Descripción de las Instalaciones (2)
Nombre del DUF
Se adjunta DUF de la conexión, de la central y strings del BESS en formato .dwg y .pdf como Anexo I
Nombre del DEE
Se adjuntan planos de planta y secciones de la conexión a la subestación en formato .dwg y .pdf como Anexo II
Nombre del UGT
Se adjuntan plano UGT de la conexión a la subestación en formato .dwg y .pdf como Anexo III
Descripción del proyecto y DU simplificado (3)
El proyecto BESS PFV Huascoaltino (ex BESS PS Hijuelas) es un Sistema de Almacenamiento de Energía para central renovable de 9 MW por 5.5 horas (49.5 MWh), ubicado en la comuna de Vallenar, Región de Atacama, cuya fecha estimada de entrada en operación es Enero 2027. Tiene previsto conectarse en las instalaciones del proyecto SAC NUP 2351 PFV Huascoaltino (ex PS Hijuelas), este último ha obtenido su declaración en construcción mediante R.E. N°458 de agosto de 2024 y cuenta con punto de conexión aprobado en S/E Vallenar 13,8 kV. El proyecto BESS PFV Huascoaltino se encuentra declarado en construcción en la Resolución Exenta N°146 y considera su construcción y proceso de conexión en paralelo con el PFV Huascoaltino.
f - Cronograma Proyecto
Fechas del Proyecto
Fecha Estimada periodo PES |  | Fecha inicio | Fecha Fin | Fecha Estimada de EO |  | 2027-01-30
|  | 2026-12-01 | 2027-01-02
Se adjunta cronograma del proyecto como Anexo IV
g - Nuevas Instalaciones
Resolución Exenta de la Declaración en Construcción del Proyecto
Resolución Exenta |  | Resolución Exenta N°146 |  | Fecha estimada interconexión |  | 2026-07-01
Se adjunta Resolución Exenta correspondiente al proyecto como Anexo V
Obras adjudicadas por el Coordinador
Decreto de Adjudicación |  | No Aplica |  | Nombre Empresa Adjudicataria |  | No Aplica
h - Informe Autorización de Conexión
Informe de Autorización o Aprobación de Conexión otorgada por el Coordinador
Se adjunta Informe de Autorización de Conexión Proyecto Fehaciente emitido por el Coordinador Eléctrico Nacional como Anexo VI
(1) Si es el nombre de un representante que firma distinto del representante legal, incluir en un anexo la autorización correspondiente.
(2) La Descripción debe coincidir con lo proyectado en el Diagramana Unilineal Funcional.
(3) Ingrese junto a la descripción un digrama unilineal simplificado, donde se identifiquen los equipos primarios. Ver hoja: "Ejemplo DU simplificado"
Note on B35: Si el Proyecto es una obra decretada, deberá tener el mismo nombre establecido en el decreto de adjudicación.
Note on B36: Subestación de conexión o línea a seccionar.
Note on E38: Capacidad de la línea o de transformación de la Subestación.
Note on H38: Capacidad instalada de la central de generación.
Note on F51: Nombre de Subestación - Paño involucrado.
Note on B67: - Descripción del Proyecto a desarrollar. - En caso de ser una obra adjudicada por el Coordinador, debe ingresar la misma descripción del decreto de adjudicación. - Debe indicar claramente las etapas del proyecto y una descripción para cada una de ellas. - indicar instalaciones de terceros que cambian producto del proyecto (Ej: secciones tramos, trampas de onda, etc).
Note on B84: Considerar el siguiente formato: Res. Ex. N° xxx/año fecha DD/MM/AAAA)
Note on F84: Fecha de interconexión indicada en la Resolución Exenta
Note on B88: Considerar el siguiente formato: Nombre decreto, fecha publicación DD/MM/AAAA)

## Anexo 4 Carta Gantt Tx (hidden)
Carta Gantt
Departamento de Conexiones
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Actividades Generales |  |  | AÑO/MES |  | 2025 | [11 empty] | 2026
|  |  | Fecha Inicio [dd-mm-aaaa] | Fecha Fin [dd-mm-aaaa] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | A | CEM y Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.) | 2025-07-01 | 2025-09-01 | bar: 2025 JUL to 2025 SEP
2 | B | Información Técnica para Estudios (IT-E) | 2025-09-01 | 2025-11-01 | bar: 2025 SEP to 2025 NOV
| C | Estudios de Diseño | 2025-11-01 | 2026-05-01 | bar: 2025 NOV to 2026 MAY
| D | Estudios Operacionales | 2025-11-01 | 2026-05-01 | bar: 2025 NOV to 2026 MAY
3 | E | Sistema de Información en Tiempo Real (SITR) | 2026-05-01 | 2026-06-01 | bar: 2026 MAY to 2026 JUN
| F | Esquemas de Medidas de Energia (EME) | 2026-05-01 | 2026-06-01 | bar: 2026 MAY to 2026 JUN
| G | Otros requerimientos de PES | 2026-05-01 | 2026-06-01 | bar: 2026 MAY to 2026 JUN
| H | Puesta en Servicio (PES) | 2026-06-01 | 2026-07-01 | bar: 2026 JUN to 2026 JUL
4 | I | Otros requerimientos de EO | 2026-07-01 | 2026-08-01 | bar: 2026 JUL to 2026 AGO
| J | Término de maniobras | 2026-08-01 | 2026-08-21 | bar: 2026 AGO
| K | Solicitud Entrada en Operación (SEO) | 2026-08-21 | 2026-08-30 | bar: 2026 AGO
Dependiendo del tipo de proyecto la actividad G podría considerar: print out de relés nuevos, protocolos de equipos, guía de maniobras, incorporación a plataformas y registros del Coordinador.
En las actividades H y K se debe indicar rangos de tiempo acotados de 1-2 meses.
Dependiendo del tipo de proyecto, la actividad I podría considerar: print out de relés existentes, información técnica e incorporación a plataformas y registros del Coordinador.
Los tiempos de cada actividad deben considerar al menos una (01) iteración con el plazo de revisión normativo por parte del Coordinador.
Este formato es referencial, por lo que como empresa solicitante puede agregar actividades que considere necesaria detallar para el proceso de conexiones.
Las actividades generales de la ruta crítica son: A, B, D y I
El proceso de conexión del proyecto se modela en 4 etapas principalmente. Para acceder a cada una de ellas, el proyecto debe tener la aprobación de todos los requerimientos de la etapa anterior.

## Ejemplo Carta Gantt Tx (hidden)
Carta Gantt
Departamento de Conexiones
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Actividades Generales |  |  | AÑO/MES |  | 2022 | [11 empty] | 2023
|  |  | Fecha Inicio [dd-mm-aaaa] | Fecha Fin [dd-mm-aaaa] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | A | CEM y Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.) | 2022-01-03 | 2022-02-17 | bar: 2022 ENE to 2022 FEB
2 | B | Información Técnica para Estudios (IT-E) | 2022-04-01 | 2022-05-16 | bar: 2022 ABR to 2022 MAY
| C | Estudios de Diseño | 2022-06-01 | 2022-08-05 | bar: 2022 JUN to 2022 AGO
| D | Estudios Operacionales | 2022-06-01 | 2022-09-12 | bar: 2022 JUN to 2022 SEP
3 | E | Sistema de Información en Tiempo Real (SITR) | 2022-05-02 | 2022-07-29 | bar: 2022 MAY to 2022 JUL
| F | Esquemas de Medidas de Energia (EME) | 2022-05-02 | 2022-07-29 | bar: 2022 MAY to 2022 JUL
| G | Otros requerimientos de PES | 2022-09-01 | 2022-10-28 | bar: 2022 SEP to 2022 OCT
| H | Puesta en Servicio (PES) | 2022-11-10 | 2022-11-17 | bar: 2022 NOV
4 | I | Otros requerimientos de EO | 2022-11-17 | 2022-12-09 | bar: 2022 NOV to 2022 DIC
| J | Término de maniobras | 2022-12-10 | 2022-12-10 | bar: 2022 DIC
| K | Solicitud Entrada en Operación (SEO) | 2022-12-15 | 2022-12-31 | bar: 2022 DIC
Dependiendo del tipo de proyecto la actividad G podría considerar: print out de relés nuevos, protocolos de equipos, guía de maniobras, incorporación a plataformas y registros del Coordinador.
En las actividades H y K se debe indicar rangos de tiempo acotados de 1-2 meses.
Dependiendo del tipo de proyecto, la actividad I podría considerar: print out de relés existentes, información técnica e incorporación a plataformas y registros del Coordinador.
Los tiempos de cada actividad deben considerar al menos una (01) iteración con el plazo de revisión normativo por parte del Coordinador.
Este formato es referencial, por lo que como empresa solicitante puede agregar actividades que considere necesaria detallar para el proceso de conexiones.
Las actividades generales de la ruta crítica son: A, B, D y I
El proceso de conexión del proyecto se modela en 4 etapas principalmente. Para acceder a cada una de ellas, el proyecto debe tener la aprobación de todos los requerimientos de la etapa anterior.

## Listado (hidden)
Regiones | Tipo de Instalación | Tecnología | Segmento
I - Tarapacá | Generación | Hidroeléctrico | Nacional
II - Antofagasta | Transmisión | Fotovoltaico | Zonal
III - Atacama | Consumo | Térmico | Dedicado
IV - Coquimbo |  | Eólico | Polos de desarrollo
V - Valparaíso |  | Geotérmica
VI - Libertador General Bernardo O’Higgins |  | Diésel
VII - Maule |  | GNL
VIII - Biobío |  | Biogás
IX - Araucanía |  | Biomasa
X - Los Lagos |  | Otro
X - Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | N/A
XII - Magallanes y la Antártica Chilena
RM - Metropolitana de Santiago
XIV - Los Ríos
XV - Arica y Parinacota
XVI - Ñuble